## 上报
河曲县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目 性质 | 项目类型 | 项目实 施单位 | 建设地点 | 主要建设规模内容及补助标准 |  | 项目投资计划及资金来源 |  |  |  | 项目进度及计划 |  |  | 项目绩效目标 | 备注
[7 empty] | 主要建设规模内容 | 补助标准 | 小计 （万元） | 整合财 政资金 （万元） | 其他渠道 筹措资金 （万元） | 整合资金来源 | 计划开工日期 | 中途项目 进程计划 | 计划完工日期 |  | 项目实施单位责任人 | 联系电话 | 项目行业 主管部门
合 计 | [8 empty] | 19071.5761 | 16378.2761 | 2693.3
（一）特色产业项目 | [8 empty] | 12502.1992 | 9809.6992 | 2692.5
1 | 5100000942763031 | 西口镇蚰蜒峁村2021年养殖产业项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇蚰蜒峁村 | 分户实施母羊养殖26只 | 每只补贴900元 | 2.2 | 2.2 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 5月实施，9月验收并支付，12月备案 | 2021.11.30 | 预计贫困人口增收500元/人 | 刘 仲 | 13620602399 | 河曲县农业农村和水利局
2 | 5100000942774170 | 西口镇蚰蜒峁村庙龙村民小组2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇庙龙村 | 玉米种植68亩 | 每亩补贴500元 | 3.4 | 3.4 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 4月实施，10月验收，11月支付，12月备案 | 2021.10.31 | 预计贫困人口增收800元/人 | 秦培山 | 13033400361 | 河曲县农业农村和水利局
3 | 5100000942777041 | 西口镇唐家会村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇唐家会村 | 红辣椒种植237.5亩 | 每亩补贴800元 | 19 | 19 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 4月实施，10月验收，11月支付，12月备案 | 2021.10.31 | 预计贫困人口增收2500元/人 | 柳文芳 | 13835048863 | 河曲县农业农村和水利局
4 | 5100000942779509 | 西口镇唐家会村船湾村民小组2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇船湾村 | 红辣椒种植37.5亩 | 每亩补贴800元 | 3 | 3 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 4月实施，10月验收，11月支付，12月备案 | 2021.10.31 | 预计贫困人口增收2500元/人 | 郝秋梅 | 18535073732 | 河曲县农业农村和水利局
5 | 5100000942781278 | 西口镇科村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇科村 | 玉米种植175亩 | 每亩补贴500元 | 7 | 7 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 4月实施，10月验收，11月支付，12月备案 | 2021.10.31 | 预计贫困人口增收800元/人 | 王晓华 | 18535073786 | 河曲县农业农村和水利局
6 | 5100000942783888 | 西口镇铁果门村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇铁果门村 | 红辣椒种植14.5亩 | 每亩补贴800元 | 1.16 | 1.16 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 4月实施，10月验收，11月支付，12月备案 | 2021.10.31 | 预计贫困人口增收2500元/人 | 张建琴 | 13834008082 | 河曲县农业农村和水利局
7 | 5100000942787876 | 西口镇北元村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇北元村 | 红辣椒种植132亩 | 每亩补贴800元 | 10.56 | 10.56 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 4月实施，10月验收，11月支付，12月备案 | 2021.10.31 | 预计贫困人口增收2500元/人 | 苗泉生 | 13753039586 | 河曲县农业农村和水利局
8 | 5100000942790049 | 西口镇邬家沙梁村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇邬家沙梁村 | 玉米种植80亩 | 每亩补贴500元 | 4 | 4 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 4月实施，10月验收，11月支付，12月备案 | 2021.10.31 | 预计贫困人口增收600元/人 | 张 磊 | 13152705687 | 河曲县农业农村和水利局
9 | 5100000942792634 | 西口镇焦尾城村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇焦尾城村 | 红辣椒种植259亩 | 每亩补贴800元 | 20.72 | 20.72 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 4月实施，10月验收，11月支付，12月备案 | 2021.10.31 | 预计贫困人口增收2500元/人 | 秦志强 | 13835048860 | 河曲县农业农村和水利局
10 | 5100000942797513 | 西口镇岱岳殿村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇岱岳殿村 | 玉米种植396亩 | 每亩补贴500元 | 19.8 | 19.8 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 4月实施，10月验收，11月支付，12月备案 | 2021.10.31 | 预计贫困人口增收800元/人 | 杜亮明 | 13613509796 | 河曲县农业农村和水利局
11 | 5100000942802875 | 西口镇坪泉村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇坪泉村 | 红辣椒种植451.4亩 | 每亩补贴800元 | 36.112 | 36.112 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 4月实施，10月验收，11月支付，12月备案 | 2021.10.31 | 预计贫困人口增收2500元/人 | 柳军明 | 18535073703 | 河曲县农业农村和水利局
12 | 5100000942805976 | 西口镇南元村2021年红辣椒种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇南元村 | 红辣椒种植462.1亩 | 每亩补贴800元 | 36.968 | 36.968 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 4月实施，10月验收，11月支付，12月备案 | 2021.10.31 | 预计贫困人口增收2500元/人 | 董志彪 | 13994157033 | 河曲县农业农村和水利局
13 | 5100000942810201 | 西口镇南元村2021年糯玉米种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇南元村 | 糯玉米种植217.7亩 | 每亩补贴500元 | 10.885 | 10.885 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 4月实施，10月验收，11月支付，12月备案 | 2021.10.31 | 预计贫困人口增收800元/人 | 董志彪 | 13994157033 | 河曲县农业农村和水利局
14 | 5100000942814568 | 西口镇2021年资产收益扶贫项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇南元、北元、坪泉、焦尾城、邬沙梁、唐家会、船湾、铁果门、蚰蜒峁等9村 | 南元、北元、坪泉、焦尾城、邬沙梁、唐家会、船湾、铁果门、蚰蜒峁等9村建档立卡户380户763人及边缘户20户44人，通过资产收益扶贫带动增收 | 每人3000元 | 161.4 | 161.4 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2月开始实施，11月验收兑现收益 | 2021.11.30 | 预计人均增收160元 | 苗泉生 董志彪 柳军明 杜亮明 秦志强 张 磊 柳文芳 张建琴 郝秋梅 | 13753039586 13994157033 18535073703 13613509796 13835048860 13152705687 13835048863 13834008082 18734385763 | 河曲县农业农村和水利局
15 | 5100000942819578 | 西口镇2021年扶贫小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇 | 为全镇59户建档立卡户扶贫小额贷款贴息 | 按实际利息应贴尽贴 | 20.64 | 20.64 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金14.64万元，县级财政衔接推进乡村振兴补助资金资金6万元 | 2021.01.01 | 按季予以贴息 | 2021.12.30 | 调动贫困户发展生产的积极性，促进贫困户增收 | 柳文芳 | 13835048863 | 河曲县农业农村和水利局
16 | 5100000947134050 | 西口镇南元村2021年农机具带动增收项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇南元村 | 购买耕王拖拉机（RS1804）一台、青丰源方草捆打捆机（9YFQ-2.2）一台。 | 按设计预决算及验收结果补贴 | 36.31 | 36.31 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.01 | 3月全部完成 | 2021.03.31 | 预计贫困人口增收大于20元/人 | 董志彪 | 13994157033 | 河曲县农业农村和水利局
17 | 5100000942871330 | 楼子营镇柏鹿泉村2021年红葱、西瓜种植产业发展项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇柏鹿泉村 | 种植优种红葱489.3亩；种植富硒西瓜297.6亩、 | 红葱800元/亩；富硒西瓜800元； | 62.952 | 62.952 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 7月份项目进行中期检查 | 2021.10.30 | 户均可增收800元 | 菅勇飞 | 13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
18 | 5100000942875238 | 楼子营镇白洼村2021年红葱、西瓜种植产业发展项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇白洼村 | 种植优种红葱89亩；种植西瓜61亩 | 红葱800元/亩；西瓜500元 | 10.17 | 10.17 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 7月份项目进行中期检查 | 2021.10.30 | 户均可增收800元 | 菅勇飞 | 13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
19 | 5100000944874046 | 楼子营镇上南沟村2021年红葱、西瓜种植产业发展项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇上南沟村 | 种植优种红葱186亩；种植西瓜248亩 | 红葱800元/亩；西瓜500元 | 27.28 | 27.28 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 7月份项目进行中期检查 | 2021.10.30 | 户均可增收800元 | 菅勇飞 | 13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
20 | 5100000944878270 | 楼子营镇下南沟村2021年红葱、西瓜种植产业发展项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇下南沟村 | 种植优种红葱80.87亩；种植西瓜189.1亩 | 红葱800元/亩；西瓜500元 | 15.9246 | 15.9246 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 7月份项目进行中期检查 | 2021.10.30 | 户均可增收800元 | 菅勇飞 | 13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
21 | 5100000944886889 | 楼子营镇楼子营村2021年红辣椒种植产业发展项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇楼子营村 | 种植红辣椒262.42亩 | 800元/亩 | 20.9936 | 20.9936 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 7月份项目进行中期检查 | 2021.10.30 | 户均可增收1500元 | 菅勇飞 | 13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
22 | 5100000944892030 | 楼子营镇马连口村2021年红辣椒种植产业发展项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇马连口村 | 种植红辣椒183亩 | 800元/亩 | 14.64 | 14.64 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 7月份项目进行中期检查 | 2021.10.30 | 户均可增收1500元 | 菅勇飞 | 13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
23 | 5100000944893744 | 楼子营镇梁家碛村2021年红辣椒种植产业发展项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇梁家碛村 | 种植红辣椒224.2亩 | 800元/亩 | 17.936 | 17.936 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 7月份项目进行中期检查 | 2021.10.30 | 户均可增收1500元 | 菅勇飞 | 13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
24 | 5100000942876100 | 楼子营镇河湾村2021年红辣椒种植产业发展项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇河湾村 | 种植红辣椒25.2亩 | 800元/亩 | 2.016 | 2.016 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 7月份项目进行中期检查 | 2021.10.30 | 户均可增收1500元 | 菅勇飞 | 13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
25 | 5100000942872781 | 楼子营镇高峁村2021年有机旱作绿色小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇高峁村 | 种植富硒杂粮117亩（糜、黍、谷、豆类） | 500元/亩 | 5.85 | 5.85 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 7月份项目进行中期检查 | 2021.10.30 | 户均可增收800元 | 菅勇飞 | 13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
26 | 5100000942873369 | 楼子营镇罗圈堡村2021年有机旱作绿色小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇罗圈堡村 | 种植富硒杂粮21亩（糜、黍、谷、豆类） | 500元/亩 | 1.05 | 1.05 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 7月份项目进行中期检查 | 2021.10.30 | 户均可增收800元 | 菅勇飞 | 13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
27 | 5100000942874585 | 楼子营镇娘娘滩村2021年有机旱作绿色小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇娘娘滩村 | 种植富硒杂粮26亩（糜、黍、谷、豆类） | 500元/亩 | 1.3 | 1.3 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 7月份项目进行中期检查 | 2021.10.30 | 户均可增收800元 | 菅勇飞 | 13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
28 | 5100000942875121 | 楼子营镇大峪村2021年有机旱作绿色小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇大峪村 | 种植富硒杂粮191亩（糜、黍、谷、豆类） | 500元/亩 | 9.55 | 9.55 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 7月份项目进行中期检查 | 2021.10.30 | 户均可增收800元 | 菅勇飞 | 13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
29 | 5100000942876172 | 楼子营镇吴峪村2021年有机旱作绿色小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇吴峪村 | 种植富硒杂粮178亩（糜、黍、谷、豆类） | 500元/亩 | 8.9 | 8.9 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 7月份项目进行中期检查 | 2021.10.30 | 户均可增收800元 | 菅勇飞 | 13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
30 | 5100000942876739 | 楼子营镇大塔村2021年有机旱作绿色小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇大塔村 | 种植富硒杂粮273亩（糜、黍、谷、豆类） | 500元/亩 | 13.65 | 13.65 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 7月份项目进行中期检查 | 2021.10.30 | 户均可增收800元 | 菅勇飞 | 13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
31 | 5100000942877116 | 楼子营镇大榆林村2021年有机旱作绿色小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇大榆岭村 | 种植富硒杂粮117亩（糜、黍、谷、豆类） | 500元/亩 | 5.85 | 5.85 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 7月份项目进行中期检查 | 2021.10.30 | 户均可增收800元 | 菅勇飞 | 13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
32 | 5100000942877230 | 楼子营镇柏树条村2021年有机旱作绿色小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇柏树条村 | 种植富硒杂粮12亩（糜、黍、谷、豆类） | 500元/亩 | 0.6 | 0.6 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 7月份项目进行中期检查 | 2021.10.30 | 户均可增收800元 | 菅勇飞 | 13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
33 | 5100000944897220 | 楼子营镇天洼村2021年有机旱作绿色小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇天洼村 | 种植富硒杂粮558亩（糜、黍、谷、豆类） | 500元/亩 | 27.9 | 27.9 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 7月份项目进行中期检查 | 2021.10.30 | 户均可增收800元 | 菅勇飞 | 13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
34 | 5100000944899021 | 楼子营镇2021年扶贫小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇 | 为全镇16户建档立卡户扶贫小额贷款贴息 | 按实际利息应贴尽贴 | 17.5 | 17.5 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金7万元，县级财政衔接推进乡村振兴补助资金资金10.5万元 | 2021.01.01 | 按季予以贴息 | 2021.12.30 | 为贫困人口享受扶贫小额信贷贴息，减少贫困户支出，巩固脱贫成果。 | 贾 瑞 | 13610608203 | 河曲县农业农村和水利局
35 | 5100000943539127 | 刘家塔镇串家洼村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇串家洼村 | 优种富硒谷子杂粮12亩 | 675元/亩 | 0.81 | 0.81 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金0.6万元，县级统筹整合资金0.21万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
36 | 5100000943566965 | 刘家塔镇东梁村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇东梁村 | 优种富硒谷子杂粮141亩 | 675元/亩 | 9.5175 | 9.5175 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金7.05万元，县级统筹整合资金2.4675万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
37 | 5100000943567777 | 刘家塔镇红米梁村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 红河曲县刘家塔镇米梁村 | 优种富硒谷子杂粮37亩 | 675元/亩 | 2.4975 | 2.4975 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1.85万元，县级统筹整合资金0.6475万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
38 | 5100000943569091 | 刘家塔镇黄尾村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇黄尾村 | 优种富硒谷子杂粮112亩 | 675元/亩 | 7.56 | 7.56 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金5.6万元，县级统筹整合资金1.96万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
39 | 5100000943758407 | 刘家塔镇上养仓村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇上养仓村 | 优种富硒谷子杂粮296亩 | 675元/亩 | 19.98 | 19.98 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金14.8万元，县级统筹整合资金5.18万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
40 | 5100000943765355 | 刘家塔镇冯家庄村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇冯家庄村 | 优种富硒谷子杂粮136亩 | 675元/亩 | 9.18 | 9.18 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金6.8万元，县级统筹整合资金2.38万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
41 | 5100000943769323 | 刘家塔镇路铺村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇路铺村 | 优种富硒谷子杂粮58亩 | 675元/亩 | 3.915 | 3.915 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2.9万元，县级统筹整合资金1.015万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
42 | 5100000943774897 | 刘家塔镇万斛村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇万斛村 | 优种富硒谷子杂粮240亩 | 675元/亩 | 16.2 | 16.2 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金12万元，县级统筹整合资金4.2万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
43 | 5100000943778831 | 刘家塔镇阳尔塔村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇阳尔塔村 | 优种富硒谷子杂粮86亩 | 675元/亩 | 5.805 | 5.805 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金4.3万元，县级统筹整合资金1.505万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
44 | 5100000943786094 | 刘家塔镇臭儿洼村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇臭儿洼村 | 优种富硒谷子杂粮133亩 | 675元/亩 | 8.9775 | 8.9775 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金6.65万元，县级统筹整合资金2.3275万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
45 | 5100000943789733 | 刘家塔镇后大窊村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇后大窊村 | 优种富硒谷子杂粮126亩 | 675元/亩 | 8.505 | 8.505 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金6.3万元，县级统筹整合资金2.205万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
46 | 5100000943792913 | 刘家塔镇前大窊村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇前大窊村 | 优种富硒谷子杂粮168亩 | 675元/亩 | 11.34 | 11.34 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金8.4万元，县级统筹整合资金2.94万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
47 | 5100000943795723 | 刘家塔镇树儿梁村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇树儿梁村 | 优种富硒谷子杂粮180亩 | 675元/亩 | 12.15 | 12.15 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金9万元，县级统筹整合资金3.15万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
48 | 5100000943801637 | 刘家塔镇碓臼墕村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇碓臼墕村 | 优种富硒谷子杂粮198亩 | 675元/亩 | 13.365 | 13.365 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金9.9万元，县级统筹整合资金3.465万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
49 | 5100000943813321 | 刘家塔镇龙湾村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇龙湾村 | 优种富硒谷子杂粮32亩 | 675元/亩 | 2.16 | 2.16 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1.6万元，县级统筹整合资金0.56万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
50 | 5100000943815672 | 刘家塔镇沙咀村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇沙咀村 | 优种富硒谷子杂粮74亩 | 675元/亩 | 4.995 | 4.995 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金3.7万元，县级统筹整合资金1.295万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
51 | 5100000943819824 | 刘家塔镇山庄头村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇山庄头村 | 优种富硒谷子杂粮77亩 | 675元/亩 | 5.1975 | 5.1975 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金3.85万元，县级统筹整合资金1.3475万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
52 | 5100000943823059 | 刘家塔镇长尾沟村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇长尾沟村 | 优种富硒谷子杂粮170亩 | 675元/亩 | 11.475 | 11.475 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金8.5万元，县级统筹整合资金2.975万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
53 | 5100000943827291 | 刘家塔镇崔家第一村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇崔家第一村 | 优种富硒谷子杂粮230亩 | 675元/亩 | 15.525 | 15.525 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金11.5万元，县级统筹整合资金4.025万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
54 | 5100000943832587 | 刘家塔镇李家第一村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇李家第一村 | 优种富硒谷子杂粮206亩 | 675元/亩 | 13.905 | 13.905 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金10.3万元，县级统筹整合资金3.605万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
55 | 5100000943838697 | 刘家塔镇董家沙也村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇董家沙也村 | 优种富硒谷子杂粮18亩 | 675元/亩 | 1.215 | 1.215 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金0.9万元，县级统筹整合资金0.315万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
56 | 5100000943845732 | 刘家塔镇坪头村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇坪头村 | 优种富硒谷子杂粮116亩 | 675元/亩 | 7.83 | 7.83 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金5.8万元，县级统筹整合资金2.03万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
57 | 5100000943848058 | 刘家塔镇石城村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇石城村 | 优种富硒谷子杂粮105亩 | 675元/亩 | 7.0875 | 7.0875 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金5.25万元，县级统筹整合资金1.8375万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
58 | 5100000943853331 | 刘家塔镇鲍龙咀村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇鲍龙咀村 | 优种富硒谷子杂粮56亩 | 675元/亩 | 3.78 | 3.78 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2.8万元，县级统筹整合资金0.98万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
59 | 5100000943873669 | 刘家塔镇上邓草也村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇上邓草也村 | 优种富硒谷子杂粮99亩 | 675元/亩 | 6.6825 | 6.6825 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金4.95万元，县级统筹整合资金1.7325万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
60 | 5100000943893353 | 刘家塔镇中邓草也墕村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇中邓草墕村 | 优种富硒谷子杂粮220亩 | 675元/亩 | 14.85 | 14.85 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金11万元，县级统筹整合资金3.85万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
61 | 5100000943899233 | 刘家塔镇下邓草也村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇下邓草也村 | 优种富硒谷子杂粮4亩 | 675元/亩 | 0.27 | 0.27 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金0.2万元，县级统筹整合资金0.07万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
62 | 5100000943903022 | 刘家塔镇下养仓村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇下养仓村 | 优种富硒谷子杂粮80亩 | 675元/亩 | 5.4 | 5.4 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金4万元，县级统筹整合资金1.4万元 | 2021.02.25 | 5月前完成播种 | 2021.10.30 | 人均增收300元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
63 | 5100000944073579 | 刘家塔镇万斛村2021年龙头企业带动增收产业项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇万斛村 | 通过资产收益扶贫，入股河曲县旭泰养殖场50万元，每年回报3万元。 | 公益性岗位500元/月； | 50 | 50 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 7月前完成资产评估抵押 | 2024.03.31 | 人均增收1111元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
64 | 5100000944082353 | 刘家塔镇崔家第一村2021年龙头企业带动增收产业项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇崔家第一村 | 通过资产收益扶贫，入股河曲县旭泰养殖场50万元，每年回报3万元。 | 公益性岗位500元/月； | 50 | 50 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 7月前完成资产评估抵押 | 2024.03.31 | 人均增收1000元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
65 | 5100000944086187 | 刘家塔镇长尾沟村2021年龙头企业带动增收产业项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇长尾沟村 | 通过资产收益扶贫，入股河曲县旭泰养殖场50万元，每年回报3万元。 | 公益性岗位300元/月； | 50 | 50 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 7月前完成资产评估抵押 | 2024.03.31 | 人均增收385元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
66 | 5100000944092226 | 刘家塔镇后大洼村2021年蓖麻养蚕项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇后大洼村 | 后大洼村集体股份经济合作社种植蓖麻385亩，养蚕385盒 | 500元/亩 | 19.25 | 19.25 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 5月前完成播种 | 2024.03.31 | 人均增收600元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
67 | 5100000944095937 | 刘家塔镇前大洼村2021年蓖麻养蚕项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇前大窊村 | 前大洼村集体股份经济合作社种植蓖麻919.1亩，养蚕919盒 | 500元/亩 | 45.955 | 45.955 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 5月前完成播种 | 2024.03.31 | 人均增收600元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
68 | 5100000944098461 | 刘家塔镇中邓草也村2021年蓖麻养蚕项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇中邓草也村 | 中邓草也村集体股份经济合作社种植蓖麻381.5亩，养蚕382盒 | 500元/亩 | 19.075 | 19.075 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 5月前完成播种 | 2024.03.31 | 人均增收600元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
69 | 5100000944102380 | 刘家塔镇黄尾村2021年蓖麻养蚕项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇黄尾村 | 黄尾村集体股份经济合作社种植蓖麻541.09亩，养蚕541盒 | 500元/亩 | 27.0545 | 27.0545 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 5月前完成播种 | 2024.03.31 | 人均增收600元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
70 | 5100000944105371 | 刘家塔镇上邓草也村2021年蓖麻养蚕项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇上邓草也村 | 上邓草也村集体股份经济合作社种植蓖麻255亩，养蚕255盒 | 500元/亩 | 12.75 | 12.75 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 5月前完成播种 | 2024.03.31 | 人均增收600元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
71 | 5100000944108032 | 刘家塔镇沙咀村2021年蓖麻养蚕项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇沙咀村 | 沙咀村集体股份经济合作社种植蓖麻267亩，养蚕267盒 | 500元/亩 | 13.35 | 13.35 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 5月前完成播种 | 2024.03.31 | 人均增收600元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
72 | 5100000944121142 | 刘家塔镇2021年扶贫小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇 | 按季度对建档立卡户小额贷款贴息 | 按实际利息应贴尽贴 | 21 | 21 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.01 | 按季予以贴息 | 2021.12.30 | 为贫困人口享受扶贫小额信贷贴息，减少贫困户支出，巩固脱贫成果。 | 李惠军 | 13835069691 | 河曲县农业农村和水利局
73 | 5100000943745747 | 巡镇镇河南村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇河南村 | 种植西瓜1亩、香瓜1亩、花生12亩 | 综合补助500元/亩 | 0.7 | 0.7 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
74 | 5100000943750957 | 巡镇镇河北村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇河北村 | 种植西瓜1.3亩、花生2.2亩 | 综合补助500元/亩 | 0.175 | 0.175 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
75 | 5100000943757497 | 巡镇镇河会村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇河会村 | 种植西瓜6亩、花生5.6亩 | 综合补助500元/亩 | 0.58 | 0.58 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
76 | 5100000943765063 | 巡镇镇樊家沟村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇樊家沟村 | 种植西瓜3.7亩、花生7.3亩 | 综合补助500元/亩 | 0.55 | 0.55 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
77 | 5100000943777777 | 巡镇镇五花城村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇五花城村 | 种植西瓜4亩、花生8.5亩 | 综合补助500元/亩 | 0.625 | 0.625 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
78 | 5100000943782802 | 巡镇镇五花城堡村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇五花城堡村 | 西瓜9亩、花生2亩 | 综合补助500元/亩 | 0.55 | 0.55 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
79 | 5100000943788406 | 巡镇镇夏营村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇夏营村 | 种植西瓜15亩、花生34亩 | 综合补助500元/亩 | 2.45 | 2.45 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
80 | 5100000943797430 | 巡镇镇曲峪村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇曲峪村 | 种植薯类16.8亩，杂粮富硒24亩，红葱9.7亩，西瓜12亩，花生60亩 | 杂粮、西瓜、花生综合补助500元/亩；红葱综合补助800元/亩 | 6.386 | 6.386 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
81 | 5100000943801173 | 巡镇镇阳面村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇阳面村 | 种植富硒杂粮3亩 | 综合补助500元/亩 | 0.15 | 0.15 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
82 | 5100000943810979 | 巡镇镇上庄村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇上庄村 | 种植西瓜3.5亩、花生3亩 | 综合补助500元/亩 | 0.325 | 0.325 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
83 | 5100000943817133 | 巡镇镇石梯子村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇石梯子村 | 种植花生3亩 | 综合补助500元/亩 | 0.15 | 0.15 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
84 | 5100000943822150 | 巡镇镇铺路村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇铺路村 | 种植西瓜13亩 | 综合补助500元/亩 | 0.65 | 0.65 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
85 | 5100000943830182 | 巡镇镇大埝墕村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇大埝墕村 | 种植富硒杂粮18.5亩、红葱20亩 | 杂粮、西瓜、花生综合补助500元/亩；红葱综合补助800元/亩 | 2.525 | 2.525 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
86 | 5100000943838935 | 巡镇镇小埝墕村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇小埝墕村 | 种植薯类4亩、富硒杂粮8亩、红葱2亩 | 薯类、杂粮综合补助500元/亩；红葱综合补助800元/亩 | 0.76 | 0.76 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
87 | 5100000943847471 | 巡镇镇沙坡子村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇沙坡子村 | 种植红葱12亩 | 综合补助800元/亩 | 0.96 | 0.96 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
88 | 5100000943853900 | 巡镇镇杨家寨村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇杨家寨村 | 种植薯类2亩、富硒杂粮9亩、红葱4亩 | 薯类、杂粮综合补助500元/亩；红葱综合补助800元/亩 | 0.87 | 0.87 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
89 | 5100000943858794 | 巡镇镇火石梁村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇火石梁村 | 种植红葱15亩 | 综合补助800元/亩 | 1.2 | 1.2 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
90 | 5100000943893214 | 巡镇镇小榆岭村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇小榆岭村 | 种植薯类6亩、富硒杂粮13亩 | 综合补助500元/亩 | 0.95 | 0.95 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
91 | 5100000943902390 | 巡镇镇黄柏村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇黄柏村 | 种植马铃薯71亩、富硒杂粮192亩、红葱3亩， | 薯类、杂粮综合补助500元/亩；红葱综合补助800元/亩 | 13.39 | 13.39 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
92 | 5100000943908710 | 巡镇镇双庙村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇双庙村 | 种植薯类9.5亩、富硒杂粮21亩、红葱16亩 | 薯类、杂粮综合补助500元/亩；红葱综合补助800元/亩 | 2.805 | 2.805 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
93 | 5100000943914862 | 巡镇镇桃山村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇桃山村 | 种植薯类3亩、富硒杂粮4亩、红葱5亩 | 薯类、杂粮综合补助500元/亩；红葱综合补助800元/亩 | 0.75 | 0.75 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
94 | 5100000943919302 | 巡镇镇吕家墕村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇吕家墕村 | 种植富硒杂粮12亩 | 综合补助500元/亩 | 0.6 | 0.6 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
95 | 5100000943924593 | 巡镇镇榆皮洼村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇榆皮洼村 | 种植薯类3亩、富硒杂粮17亩、红葱3亩 | 薯类、杂粮综合补助500元/亩；红葱综合补助800元/亩 | 1.24 | 1.24 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
96 | 5100000943930190 | 巡镇镇狗儿洼村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇狗儿洼村 | 红葱4亩、薯类5亩、富硒杂粮25亩。 | 薯类、杂粮综合补助500元/亩；红葱综合补助800元/亩 | 1.82 | 1.82 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
97 | 5100000943934623 | 巡镇镇赤泥墕村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇赤泥墕村 | 种植薯类6亩、富硒杂粮6亩红葱16亩、西瓜6.2亩 | 薯类、杂粮、西瓜综合补助500元/亩；红葱综合补助800元/亩 | 2.19 | 2.19 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
98 | 5100000943937850 | 巡镇镇田巨峁2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇田巨峁村 | 种植红葱7.5亩 | 综合补助800元/亩 | 0.6 | 0.6 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.30 | 20210401开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2021.10.10 | 人均增收1000元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
99 | 5100000943941949 | 巡镇镇2021年扶贫小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇 | 为享受扶贫小额信贷建档立卡户贴息 | 按实际利息应贴尽贴 | 7.2 | 7.2 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1.5万元，县级财政衔接推进乡村振兴补助资金资金5.7万元 | 2021.01.01 | 按季予以贴息 | 2021.12.22 | 为贫困人口享受扶贫小额信贷贴息，减少贫困户支出，巩固脱贫成果。 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
100 | 5100000943946054 | 巡镇镇黄柏村2021年秸秆加工项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇黄柏村 | 新购180马力拖拉机一台、旋耕灭茬机一台、秸秆打包机一台 | 按采购价格补贴 | 40.45 | 40.45 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 项目完成50% | 2021.10.30 | 脱贫人口户均增收100元 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
101 | 5100000976336776 | 巡镇镇夏营村2021年秸秆加工项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇夏营村 | 新购180马力拖拉机一台、旋耕灭茬机一台、秸秆打包机一台 | 按采购价格补贴 | 40.45 | 40.45 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 于6月底前采购完成，7月完成合作社组建投入运行，11月份开始进行工作实现初步盈利 | 20211030 | 脱贫人口户均增收100元 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
102 | 5100000976336899 | 巡镇镇曲峪村2021年秸秆加工项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇曲峪村 | 新购180马力拖拉机一台、旋耕灭茬机一台、秸秆打包机一台 | 按采购价格补贴 | 40.45 | 40.45 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 于6月底前采购完成，7月完成合作社组建投入运行，11月份开始进行工作实现初步盈利 | 20211030 | 脱贫人口户均增收100元 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
103 | 5100000976337017 | 巡镇镇五花城堡村2021年秸秆加工项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇五花城堡村 | 新购180马力拖拉机一台、旋耕灭茬机一台、秸秆打包机一台 | 按采购价格补贴 | 40.45 | 40.45 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 于6月底前采购完成，7月完成合作社组建投入运行，11月份开始进行工作实现初步盈利 | 20211030 | 脱贫人口户均增收100元 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
104 | 5100000946020118 | 鹿固乡磁窑村2021年有机小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡磁窑村 | 种植富硒糜子95亩，种植富硒谷子126.5亩 | 675元/亩 | 14.9512 | 14.9512 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户。 | 2021.09.30 | 通过发展小杂粮种植业，形成种植产业规模，贫困户年人均收入增加4000元以上 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
105 | 5100000946039464 | 鹿固乡辉塔村2021年有机小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡辉塔村 | 种植富硒糜子113亩，种植富硒谷子227亩 | 675元/亩 | 22.95 | 22.95 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户。 | 2021.09.30 | 通过发展小杂粮种植业，形成种植产业规模，贫困户年人均收入增加4000元以上 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
106 | 5100000946152588 | 鹿固乡杨桥窊村2021年有机小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡杨桥窊村 | 富硒糜子130.5亩，富硒谷子210亩，富硒黑豆50亩，富硒红小豆20亩 | 675元/亩 | 27.7088 | 27.7088 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户。 | 2021.09.30 | 通过发展小杂粮种植业，形成种植产业规模，贫困户年人均收入增加4000元以上 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
107 | 5100000946162609 | 鹿固乡庄子村2021年有机小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡庄子村 | 种植富硒糜子130亩，种植富硒谷子178亩 | 675元/亩 | 20.79 | 20.79 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户。 | 2021.09.30 | 通过发展小杂粮种植业，形成种植产业规模，贫困户年人均收入增加4000元以上 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
108 | 5100000946169613 | 鹿固乡也头村2021年资产收益养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡骆驼墕村 | 通过资产收益扶贫，入股河曲县晋万养殖专业合作社养殖 | 2000/人 | 35.6 | 35.6 | 0 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户。 | 2021.09.30 | 通过入股河曲县晋万养殖专业合作社，贫困户年人均收入增加120元以上 | 燕建刚 | 18103506597 | 河曲县农业农村和水利局
109 | 5100000946173385 | 鹿固乡祁家墕村2021年养殖产业项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡祁家也村 | 养殖羊505只，猪9头 | 羊600元-700元/只 猪1000元/头 | 31.2 | 31.2 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户。 | 2021.09.30 | 通过发展养殖产业，形成养殖产业规模，贫困户年人均收入增加4000元以上 | 燕建刚 | 18103506597 | 河曲县农业农村和水利局
110 | 5100000946270732 | 鹿固乡小埝村2021年养殖产业项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡小埝村 | 养羊40只 | 600-700元/只 | 2.4 | 2.4 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户。 | 2021.09.30 | 通过发展养殖产业，形成养殖产业规模，贫困户年人均收入增加4000元以上 | 燕建刚 | 18103506597 | 河曲县农业农村和水利局
111 | 5100000946279444 | 鹿固乡白家墕村2021年有机小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡白家墕村 | 种植富硒糜子302亩，种植富硒谷子128亩 | 675元/亩 | 29.025 | 29.025 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户。 | 2021.09.30 | 通过发展小杂粮种植业，形成种植产业规模，贫困户年人均收入增加4000元以上 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
112 | 5100000946290098 | 鹿固乡蒿梁村2021年有机小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡蒿梁村 | 种植富硒糜子96亩，种植富硒谷子97亩 | 675元/亩 | 13.0275 | 13.0275 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户。 | 2021.09.30 | 通过发展小杂粮种植业，形成种植产业规模，贫困户年人均收入增加4000元以上 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
113 | 5100000946310475 | 鹿固乡辛庄子村2021年有机小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡辛庄子村 | 种植富硒糜子58亩，种植富硒谷子63亩 | 675元/亩 | 8.1675 | 8.1675 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户 | 2021.09.30 | 通过发展小杂粮种植业，形成种植产业规模，贫困户年人均收入增加4000元以上 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
114 | 5100000946326597 | 鹿固乡边家沟村2021年有机小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡边家沟村 | 种植富硒糜子60亩，种植富硒谷子85亩 | 675元/亩 | 9.7875 | 9.7875 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户。 | 2021.09.30 | 通过发展小杂粮种植业，形成种植产业规模，贫困户年人均收入增加4000元以上 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
115 | 5100000946340417 | 鹿固乡城塔村2021年有机小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡城塔村 | 利用扶贫资金发展富硒有机小杂粮种植316亩，其中富硒糜子150亩，富硒谷子166亩. | 675元/亩 | 21.33 | 21.33 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户。 | 2021.09.30 | 通过发展小杂粮种植业，形成种植产业规模，贫困户年人均收入增加4000元以上 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
116 | 5100000946348966 | 鹿固乡骆驼墕村2021资产收益养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡骆驼墕村 | 通过资产收益扶贫，入股河曲县晋万养殖专业合作社进行养牛 | 2000元/人 | 30.2 | 30.2 | 0 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户。 | 2021.09.30 | 人均增收120元以上 | 燕建刚 | 18103506597 | 河曲县农业农村和水利局
117 | 5100000946355997 | 鹿固乡王寺峁村2021年有机小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡王寺峁村 | 种植富硒糜子177亩，种植富硒谷子274，种植富硒豆类48亩。 | 675元/亩 | 33.6825 | 33.6825 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户。 | 2021.09.30 | 通过发展小杂粮种植业，形成种植产业规模，贫困户年人均收入增加4000元以上 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
118 | 5100000946362301 | 鹿固乡南沙窊村2021年有机小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡南沙窊村 | 种植富硒糜子300亩，种植富硒谷子384亩 | 675元/亩 | 46.17 | 46.17 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户。 | 2021.09.30 | 通过发展小杂粮种植业，形成种植产业规模，贫困户年人均收入增加4000元以上 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
119 | 5100000946367352 | 鹿固乡向阳坡村2021年养殖产业项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡向阳坡村 | 养殖羊66只 | 600-700元/只 | 4.4 | 4.4 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2020.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户 | 2021.09.30 | 人均增收4000元以上，带动养殖产业发展 | 燕建刚 | 18103506597 | 河曲县农业农村和水利局
120 | 5100000946375399 | 鹿固乡阳坡泉村2021年有机小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡阳坡泉村 | 种植富硒糜子145亩，种植富硒谷子174亩，种植富硒豆子99亩，种植富硒高粱49亩，总计467亩 | 675元/亩 | 31.5225 | 31.5225 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户。 | 2021.09.30 | 通过发展小杂粮种植业，形成种植产业规模，贫困户年人均收入增加4000元以上 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
121 | 5100000946382046 | 鹿固乡大梁村2021年有机小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡大梁村 | 种植富硒糜子135亩，种植富硒谷子315亩 | 675元/亩 | 30.375 | 30.375 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户。 | 2021.09.30 | 通过发展小杂粮种植业，形成种植产业规模，贫困户年人均收入增加4000元以上 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
122 | 5100000946718861 | 鹿固乡上榆泉村2021年有机小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡上榆泉村 | 种植富硒糜子132亩，种植富硒谷子489亩 | 675元/亩 | 41.9175 | 41.9175 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户。 | 2021.09.30 | 通过发展小杂粮种植业，形成种植产业规模，贫困户年人均收入增加4000元以上 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
123 | 5100000946583971 | 鹿固乡寨上村2021年有机小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡寨上村 | 种植富硒糜子121亩，种植富硒谷子157亩，种植富硒豆类31亩。 | 675元/亩 | 20.8575 | 20.8575 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户。 | 2021.09.30 | 通过发展小杂粮种植业，形成种植产业规模，贫困户年人均收入增加4000元以上 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
124 | 5100000946589286 | 鹿固乡石仁村2021年有机小杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡石仁村 | 种植富硒糜子224亩、谷子665亩、种植富硒豆类58亩、种植富硒杂粮26亩，共计973亩。 | 675元/亩 | 65.6775 | 65.6775 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户。 | 2021.09.30 | 通过发展小杂粮种植业，形成种植产业规模，贫困户年人均收入增加4000元以上 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
125 | 5100000946600303 | 鹿固乡窑坡村2021年资产收益养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡窑坡村 | 通过资产收益扶贫，入股河曲县三合成养殖有限公司发展养殖 | 2000元/人 | 11.4 | 11.4 | 0 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部拨付到河曲且三合成养殖有限公司 | 2021.09.30 | 通过入股三合成养殖有限公司发展养殖，贫困户年人均增加120元以上，另外可以到公司参劳务，可以通过销售草料取得收益。 | 燕建刚 | 18103506597 | 河曲县农业农村和水利局
126 | 5100000946621270 | 鹿固乡乔鹿固村2021年资产收益养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡乔鹿固村 | 通过资产收益扶贫，入股河曲县三合成养殖有限公司发展养殖 | 2000元/人 | 18.4 | 18.4 | 0 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月资金全部拨付到河曲且三合成养殖有限公司 | 2021.09.30 | 通过入股三合成养殖有限公司发展养殖，贫困户年人均增加120元以上，另外可以到公司参劳务，可以通过销售草料取得收益。 | 燕建刚 | 18103506597 | 河曲县农业农村和水利局
127 | 5100000946627861 | 鹿固乡下榆泉村2021年养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡下榆泉村 | 养殖羊183只 | 600-700元/只 | 12.2 | 12.2 | 0 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户。 | 2021.09.30 | 通过发展养植业，形成养植产业规模，贫困户年人均收入增加4000元以上 | 燕建刚 | 18103506597 | 河曲县农业农村和水利局
128 | 5100000946650260 | 鹿固乡金鹿固村2021养殖产业项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡金鹿固村 | 养猪177头 | 1000元/头 | 17.7 | 17.7 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户 | 2021.09.30 | 通过发展养殖项目，贫困户年人均收入增加4000元以上 | 燕建刚 | 18103506597 | 河曲县农业农村和水利局
129 | 5100000946659338 | 鹿固乡大村村2021年养殖产业项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡大村村 | 养羊150只，猪44头 | 羊600-700元/只 猪1000元/头 | 13.4 | 13.4 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金0.937万元，县级统筹整合资金12.463万元 | 2021.03.01 | 2021.6月中期验收，2021.10月资金全部直补到户。 | 2021.09.30 | 通过发展养殖产业，形成养殖产业规模，贫困户年人均收入增加4000元以上 | 燕建刚 | 18103506597 | 河曲县农业农村和水利局
130 | 5100000946744990 | 鹿固乡2021年扶贫小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡 | 为全乡建档立卡户扶贫小额信贷进行贴息 | 按实际利息应贴尽贴 | 26 | 26 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.01 | 按季予以贴息 | 2021.12.22 | 为全乡小额信贷贫困户贴息，巩固脱贫成果。 | 苗永飞 | 15835072888 | 河曲县农业农村和水利局
131 | 5100000729927561 | 鹿固乡祁家也村2021年小杂粮加工项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡祁家也村 | 新建小杂粮加工厂80平米，购置加工设备和配电设施 | 1000元/平米、配套设施70000元 | 15 | 15 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.5月拨付30%，8月拨付50%，10月全部拨付 | 2021.10.31 | 方便贫困户小杂粮加工销售，增加贫困户收入，壮大村集体经济。 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
132 | 5100000944050603 | 鹿固乡蒿梁村2021年秸秆加工项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡蒿梁村 | 购买秸秆打捆机一台及配套设备拖拉机一台 | 按采购价格补贴 | 15 | 15 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.5月拨付30%，8月拨付50%，10月全部拨付 | 2021.10.31 | 秸秆有效回收利用，增加贫困户收入，保护环境。 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
133 | 5100000732298362 | 鹿固乡大村村2021年秸秆加工项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡大村村 | 购买秸秆打捆机一台及配套设备拖拉机一台 | 按采购价格补贴 | 15 | 15 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.5月拨付30%，8月拨付50%，10月全部拨付 | 2021.10.31 | 秸秆有效回收利用，增加贫困户收入，保护环境。 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
134 | 5100000946775374 | 鹿固乡上榆泉村2021年饲草加工项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡上榆泉村 | 购置1604型拖拉机一台，吉邦全自动套袋打捆机一台。 | 购置1604型拖拉机一台16.8万元，吉邦全自动套袋打捆机一台18.2万元。 | 35 | 35 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.6月采购并验收 | 2021.09.30 | 通过增加机械设备，提高养殖场运营效率，贫困户年人均收入增加660元以上。 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
135 | 5100000930679082 | 旧县镇河塔村2021年杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县旧县镇人民政府 | 河曲县旧县镇河塔村 | 种植33亩富硒杂粮 | 500元/亩 | 1.65 | 1.65 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 8月底项目完成一半 | 2021.10.30 | 户均增收500元 | 潘彬 | 13313501141 | 河曲县农业农村和水利局
136 | 5100000930729879 | 旧县镇杨家窊村2021年露地蔬菜种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县旧县镇人民政府 | 河曲县旧县镇杨家窊村 | 种植312亩红葱 | 800元/亩 | 24.96 | 24.96 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 8月底项目完成一半 | 2021.10.30 | 户均增收3000元 | 潘彬 | 13313501141 | 河曲县农业农村和水利局
137 | 5100000930745057 | 旧县镇小王家墕村2021年杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县旧县镇人民政府 | 河曲县旧县镇小王家墕村 | 种植173亩富硒杂粮 | 500元/亩 | 8.65 | 8.65 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 8月底项目完成一半 | 2021.10.30 | 户均增收800元 | 潘彬 | 13313501141 | 河曲县农业农村和水利局
138 | 5100000930769731 | 旧县镇丁家沟村2021年杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县旧县镇人民政府 | 河曲县旧县镇丁家沟村 | 种植42亩富硒杂粮 | 500元/亩 | 2.1 | 2.1 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 8月底项目完成一半 | 2021.10.30 | 户均增收400元 | 潘彬 | 13313501141 | 河曲县农业农村和水利局
139 | 5100000930799886 | 旧县镇苗辛庄村2021年杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县旧县镇人民政府 | 河曲县旧县镇苗辛庄村 | 种植53亩富硒杂粮 | 500元/亩 | 2.65 | 2.65 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 8月底项目完成一半 | 2021.10.30 | 户均增收600元 | 潘彬 | 13313501141 | 河曲县农业农村和水利局
140 | 5100000943071779 | 旧县镇2021年扶贫小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县旧县镇人民政府 | 河曲县旧县镇 | 9户建档立卡户扶贫小额信贷贴息 | 按实际利息应贴尽贴 | 5.77 | 5.77 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2.27万元，县级财政衔接推进乡村振兴补助资金资金3.5万元 | 2021.01.01 | 按季予以贴息 | 2021.12.30 | 为贫困人口享受扶贫小额信贷贴息，减少贫困户支出，巩固脱贫成果。 | 潘 彬 | 13313501141 | 河曲县农业农村和水利局
141 | 5100000941667638 | 沙坪乡前麻地沟村2021年特色产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡前麻地沟村 | 脱毒马铃薯23亩，秦杂 6号谷子24亩 | 马铃薯500元/亩，谷子345元/亩 | 1.978 | 1.978 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收1000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
142 | 5100000941674217 | 沙坪乡赵家咀村2021年特色产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡赵家咀村 | 脱毒马铃薯21亩，富硒秦杂 6号谷子70亩 | 马铃薯500元/亩，谷子675元/亩（富硒肥和技术服务等375元/亩） | 5.775 | 5.775 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收1000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
143 | 5100000941683211 | 沙坪乡圪达村2021年特色产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡圪达村 | 脱毒马铃薯16亩，富硒秦杂6号谷子53亩 | 马铃薯500元/亩，谷子720元/亩（富硒肥和技术服务等375元/亩） | 4.616 | 4.616 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收1000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
144 | 5100000941699041 | 沙坪乡砖窑沟村2021年特色产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡砖窑沟村 | 脱毒马铃薯57亩，富硒秦杂6号谷子397亩 | 马铃薯500元/亩，谷子675元/亩（富硒肥和技术服务等375元/亩） | 29.6475 | 29.6475 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收1000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
145 | 5100000941707613 | 沙坪乡木瓜梁村2021年特色产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡木瓜梁村 | 脱毒马铃薯73亩，富硒秦杂6号谷子259亩 | 马铃薯500元/亩，谷子667元/亩（富硒肥和技术服务等375元/亩） | 20.9253 | 20.9253 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收1000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
146 | 5100000941717698 | 沙坪乡胡坪咀村2021年特色产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡胡坪咀村 | 脱毒马铃薯11亩，秦杂6号谷子50亩 | 马铃薯500元/亩，谷子292元/亩 | 2.01 | 2.01 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收1000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
147 | 5100000941728583 | 沙坪乡葛真龙村2021年特色产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡葛真龙村 | 脱毒马铃薯10亩，秦杂6号谷子89亩 | 马铃薯500元/亩，谷子345元/亩 | 3.5705 | 3.5705 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收1000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
148 | 5100000941734794 | 沙坪乡石偏梁村2021年特色产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡石偏梁村 | 脱毒马铃薯21亩，富硒秦杂6号谷子53亩 | 马铃薯500元/亩，谷子720元/亩（富硒肥和技术服务等375元/亩） | 4.866 | 4.866 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收1000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
149 | 5100000941741725 | 沙坪乡陆家寨村2021年特色产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡陆家寨村 | 脱毒马铃薯104亩，富硒秦杂6号谷子328亩 | 马铃薯500元/亩，谷子720元/亩（富硒肥和技术服务等375元/亩） | 28.816 | 28.816 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收1000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
150 | 5100000941757960 | 沙坪乡武家庄村2021年特色产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡武家庄村 | 脱毒马铃薯76亩，富硒秦杂6号谷子321亩 | 马铃薯500元/亩，谷子720元/亩（富硒肥和技术服务等375元/亩） | 26.912 | 26.912 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收1000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
151 | 5100000941766003 | 沙坪乡西山村2021年特色产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡西山村 | 脱毒马铃薯70亩，秦杂6号谷子131亩 | 马铃薯500元/亩，谷子345元/亩 | 8.0195 | 8.0195 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收1000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
152 | 5100000941776755 | 沙坪乡刘家沟村2021年特色产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡刘家沟村 | 脱毒马铃薯12亩，秦杂6号谷子26亩 | 马铃薯500元/亩，谷子345元/亩 | 1.497 | 1.497 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收1000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
153 | 5100000941782116 | 沙坪乡郭家也村2021年特色产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡郭家也村 | 脱毒马铃薯32亩，富硒秦杂6号谷子231亩 | 马铃薯500元/亩，谷子720元/亩（富硒肥和技术服务等375元/亩） | 18.232 | 18.232 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收1000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
154 | 5100000941782577 | 沙坪乡后麻地沟村2021年特色产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡后麻地沟村 | 脱毒马铃薯312亩，秦杂6号谷子104亩 | 马铃薯500元/亩，谷子345元/亩 | 19.188 | 19.188 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收1000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
155 | 5100000941780711 | 沙坪乡郭家庄村2021年特色产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡郭家庄村 | 脱毒马铃薯14亩，富硒秦杂6号谷子104亩 | 马铃薯500元/亩，谷子720元/亩（富硒肥和技术服务等375元/亩） | 8.188 | 8.188 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收1000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
156 | 5100000941778841 | 沙坪乡沙坪村2021年特色产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡沙坪村 | 脱毒马铃薯46亩，富硒秦杂6号谷子281亩 | 马铃薯500元/亩，谷子720元/亩（富硒肥和技术服务等375元/亩） | 22.532 | 22.532 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收1000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
157 | 5100000941775495 | 沙坪乡翟家沟村2021年特色产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡翟家沟村 | 脱毒马铃薯45亩，富硒秦杂6号谷子190亩 | 马铃薯500元/亩，谷子720元/亩（富硒肥和技术服务等375元/亩） | 15.93 | 15.93 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收1000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
158 | 5100000941772653 | 沙坪乡乔家沟村2021年特色产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡乔家沟村 | 脱毒马铃薯33亩，富硒秦杂6号谷子113亩 | 马铃薯500元/亩，谷子720元/亩（富硒肥和技术服务等375元/亩） | 9.786 | 9.786 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收1000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
159 | 5100000941768784 | 沙坪乡杜家梁村2021年特色产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡杜家梁村 | 脱毒马铃薯4亩，秦杂6号谷子8亩 | 马铃薯500元/亩，谷子345元/亩 | 0.476 | 0.476 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收1000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
160 | 5100000941765701 | 沙坪乡深也村2021年特色产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡深也村（含范家也） | 脱毒马铃薯64亩 | 马铃薯500元/亩 | 3.2 | 3.2 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收1000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
161 | 5100000941761812 | 沙坪乡武家庄村2021年蓖麻养蚕项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡武家庄村 | 种植蓖麻169亩，养蚕169万只 | 500元/亩 | 8.45 | 8.45 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收1000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
162 | 5100000941747209 | 沙坪乡西山村2021年蓖麻养蚕项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡西山村 | 种植蓖麻123亩，养蚕123万只 | 500元/亩 | 6.15 | 6.15 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收1000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
163 | 5100000941744030 | 沙坪乡深也村2021年蓖麻养蚕项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡深也村(含范家也村、翟家沟村) | 种植蓖麻131亩，养蚕131万只 | 500元/亩 | 6.55 | 6.55 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收1000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
164 | 5100000941738614 | 沙坪乡石偏梁村2021年农产品储藏窖项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡石偏梁村 | 新建农产品储藏窖600㎡及配套设施等 | 1000元/㎡ | 60 | 60 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210730项目完成50% | 2021.11.30 | 年人均增收500元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
165 | 5100000941732585 | 沙坪乡武家庄村2021年农产品储藏窖项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡武家庄村 | 新建农产品储藏窖600㎡及配套设施等 | 1000元/㎡ | 60 | 60 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210730项目完成50% | 2021.11.30 | 年人均增收500元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
166 | 5100000941728680 | 沙坪乡前麻地沟村2021年农产品储藏窖项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡前麻地沟村 | 新建农产品储藏窖600㎡及配套设施等 | 1000元/㎡ | 60 | 60 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210730项目完成50% | 2021.11.30 | 年人均增收500元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
167 | 5100000941723514 | 沙坪乡翟家沟村2021年农产品储藏窖项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡翟家沟村 | 新建农产品储藏窖600㎡及配套设施等 | 1000元/㎡ | 60 | 60 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210730项目完成50% | 2021.11.30 | 年人均增收500元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
168 | 5100000941716528 | 沙坪乡深也村2021年农产品储藏窖项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡深也村 | 新建农产品储藏窖600㎡及配套设施等 | 1000元/㎡ | 60 | 60 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210730项目完成50% | 2021.11.30 | 年人均增收500元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
169 | 5100000976557622 | 沙坪乡2021年农机具项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡乔家沟村 | 购置4YP-X3B玉米收获机一台，4LZ-6.0E糜谷机1台，4U-110型马铃薯收获机一台，ZGM—ZG型马铃薯种植机一台，4MB-4谷子点插机等 | 按采购价格补贴 | 41.07 | 41.07 |  | 县级统筹整合资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 帮助贫困户人均节约种植成本300元，贫困户年人均增收120元 | 李 锋 | 18235044997 | 河曲县农业农村和水利局
170 | 5100000941709677 | 沙坪乡深也村2021年农机具项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡深也村 | 购置中联重机股份有限公司拖拉机RC1204-F一台，开元刀神单轴旋耕机10KN-230一台，青丰源方草捆打捆机9YFQ-2.2一台 | 整体32.58万元 | 32.58 | 32.58 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 帮助贫困户人均节约种植成本300元，贫困户年人均增收120元 | 李 锋 | 18235044997 | 河曲县农业农村和水利局
171 | 5100000941700827 | 沙坪乡石偏梁村2021年农机具项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡石偏梁村 | 购置中联重机股份有限公司拖拉机RC1204-F一台，开元刀神单轴旋耕机10KN-230一台，青丰源方草捆打捆机9YFQ-2.2一台 | 整体32.58万元 | 32.58 | 32.58 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 帮助贫困户人均节约种植成本300元，贫困户年人均增收120元 | 李 锋 | 18235044997 | 河曲县农业农村和水利局
172 | 5100000941684161 | 沙坪乡丁家洼村2021年粮食加工项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡丁家洼村 | 新建加工房50平米，新增设备碾米机1台、锥形磨面机1台及配电装置等 | 整体15.25万元 | 15.25 | 15.25 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收300元以上 | 李 锋 | 18235044997 | 河曲县农业农村和水利局
173 | 5100000941657862 | 沙坪乡张家也村2021年村集体经济壮大项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 许家坡村 | 购置42千瓦光伏电站 | 每千瓦补助7000元 | 29.4 | 29.4 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 年人均增收4000元以上 | 张培春 | 13994092352 | 河曲县农业农村和水利局
174 | 5100000941650213 | 沙坪乡2021年扶贫小额贷款贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡 | 按季度对建档立卡户小额贷款贴息 | 按实际利息应贴尽贴 | 22 | 22 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金20万元，县级财政衔接推进乡村振兴补助资金资金2万元 | 2021.01.01 | 按季予以贴息 | 2021.12.30 | 为贫困人口享受扶贫小额信贷贴息，减少贫困户支出，巩固脱贫成果。 | 秦彩凤 | 18834016255 | 河曲县农业农村和水利局
175 | 5100000931044751 | 社梁乡柳家甲村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡柳家甲村 | 种植富硒糜子、谷子494亩、脱毒马铃薯67亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩，脱毒马铃薯300元/亩 | 35.355 | 35.355 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
176 | 5100000939528122 | 社梁乡井沟村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡井沟村 | 种植富硒糜子、谷子330亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩 | 22.275 | 22.275 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
177 | 5100000939536997 | 社梁乡沙墕村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡沙墕村 | 种植富硒糜子、谷子124亩、脱毒马铃薯20亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩，脱毒马铃薯300元/亩 | 8.97 | 8.97 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
178 | 5100000939546928 | 社梁乡裴家甲村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡裴家甲村 | 种植富硒糜子、谷子186亩、脱毒马铃薯93亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩，脱毒马铃薯300元/亩 | 15.345 | 15.345 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
179 | 5100000939562459 | 社梁乡围坪村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡围坪村 | 种植富硒糜子、谷子258亩、脱毒马铃薯18亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩，脱毒马铃薯300元/亩 | 17.955 | 17.955 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
180 | 5100000939583387 | 社梁乡木柯桥村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡木柯桥村 | 种植富硒糜子、谷子414亩、脱毒马铃薯207亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩，脱毒马铃薯300元/亩 | 34.155 | 34.155 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
181 | 5100000939611461 | 社梁乡韩家湾村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡韩家湾村 | 种植富硒糜子、谷子234亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩 | 15.795 | 15.795 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
182 | 5100000939642489 | 社梁乡黄咀村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡黄咀村 | 种植富硒糜子、谷子186亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩 | 12.555 | 12.555 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
183 | 5100000939655889 | 社梁乡香梁山村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡香梁山村 | 种植富硒糜子、谷子96亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩 | 6.48 | 6.48 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
184 | 5100000939662617 | 社梁乡榆卜咀村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡榆卜咀村 | 种植富硒糜子、谷子24亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩 | 1.62 | 1.62 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
185 | 5100000939676127 | 社梁乡雷家峁村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡雷家峁村 | 种植富硒糜子、谷子75亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩 | 5.0625 | 5.0625 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
186 | 5100000939680125 | 社梁乡百里墕村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡百里墕村 | 种植富硒糜子、谷子164亩、脱毒马铃薯70亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩，脱毒马铃薯300元/亩 | 13.17 | 13.17 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
187 | 5100000939707438 | 社梁乡井峪沟村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡井峪沟村 | 种植富硒糜子、谷子351亩、脱毒马铃薯69亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩，脱毒马铃薯300元/亩 | 25.7625 | 25.7625 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
188 | 5100000939714869 | 社梁乡窨子村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡窨子村 | 种植富硒糜子、谷子272.5亩、脱毒马铃薯54.5亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩，脱毒马铃薯300元/亩 | 20.0287 | 20.0287 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
189 | 5100000939718336 | 社梁乡堡宅梁村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡堡宅梁村 | 种植富硒糜子、谷子377.5亩、脱毒马铃薯75.5亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩，脱毒马铃薯300元/亩 | 27.7462 | 27.7462 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
190 | 5100000939727652 | 社梁乡尖山村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡尖山村 | 种植富硒糜子、谷子616亩、脱毒马铃薯92亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩，脱毒马铃薯300元/亩 | 44.34 | 44.34 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
191 | 5100000939735676 | 社梁乡社梁村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡社梁村 | 种植富硒糜子、谷子82亩、脱毒马铃薯41亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩，脱毒马铃薯300元/亩 | 6.765 | 6.765 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
192 | 5100000939744020 | 社梁乡刘家沟村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡刘家沟村 | 种植富硒糜子、谷子1041亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩 | 70.2675 | 70.2675 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
193 | 5100000939753609 | 社梁乡郝家墕村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡郝家墕村 | 种植富硒糜子、谷子846亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩 | 57.105 | 57.105 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
194 | 5100000939760296 | 社梁乡李家居村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡李家居村 | 种植富硒糜子、谷子65亩、脱毒马铃薯13亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩，脱毒马铃薯300元/亩 | 4.7775 | 4.7775 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
195 | 5100000939784954 | 社梁乡新尧村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡新尧村 | 种植富硒糜子、谷子543亩、脱毒马铃薯108亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩，脱毒马铃薯300元/亩 | 39.8925 | 39.8925 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
196 | 5100000939793121 | 社梁乡杨家墕村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡杨家墕村 | 种植富硒糜子、谷子90亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩 | 6.075 | 6.075 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
197 | 5100000939797234 | 社梁乡贾家墕村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡贾家墕村 | 种植富硒糜子、谷子176亩、脱毒马铃薯25亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩，脱毒马铃薯300元/亩 | 12.63 | 12.63 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
198 | 5100000939801732 | 社梁乡田家崖村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡田家崖村 | 种植富硒糜子、谷子66 亩、脱毒马铃薯33亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩，脱毒马铃薯300元/亩 | 5.445 | 5.445 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
199 | 5100000939805995 | 社梁乡赵元头村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡赵元头村 | 种植富硒糜子、谷子390亩 | 富硒糜子、谷子675元/亩 | 26.325 | 26.325 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.10 | 20210501前备耕；20210620前完成种植；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收1500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
200 | 5100000939633415 | 社梁乡木柯桥村2021年马铃薯储藏窖项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡木柯桥村 | 新建500平米马铃薯储藏窖 | 1000元/平米 | 50 | 50 | 0 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.05.10 | 2021年11月1日前完成主体工程 | 2021.12.10 | 人均增收300元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
201 | 5100000939721736 | 社梁乡堡宅梁村2021年马铃薯储藏窖项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡堡宅梁村 | 新建600平米马铃薯储藏窖 | 1000元/平米 | 60 | 60 | 0 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.05.10 | 2021年11月1日前完成主体工程 | 2021.12.10 | 人均增收300元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
202 | 5100000939739857 | 社梁乡社梁村2021年马铃薯储藏窖项目 |  | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡社梁村 | 新建300平米马铃薯储藏窖 | 1000元/平米 | 30 | 30 | 0 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.05.10 | 2021年11月1日前完成主体工程 | 2021.12.10 | 人均增收300元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
203 | 5100000976337256 | 社梁乡新尧村2021年马铃薯储藏窖项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡新尧村 | 新建400平米马铃薯储藏窖 | 1000元/平米 | 40 | 40 | 0 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.05.10 | 2021年11月1日前完成主体工程 | 2021.12.10 | 人均增收300元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
204 | 5100000939936923 | 社梁乡2021年扶贫小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡河曲县社梁乡 | 为72户小额扶贫贷款户贴息 | 按实际利息应贴尽贴 | 22 | 22 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金17万元，县级财政衔接推进乡村振兴补助资金资金5万元 | 2021.01.01 | 按季予以贴息 | 2021.12.30 | 为贫困人口享受扶贫小额信贷贴息，减少贫困户支出，巩固脱贫成果。 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
205 | 5100000942299905 | 社梁乡堡宅梁村2021年农机具项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡堡宅梁村 | 购置东方红拖拉机2台并配套旋耕机1台、灭茬机1台、打捆机（全自动）1台、铺膜机1台、玉米播种机1台、玉米收割机1台、谷子播种机1台、谷子脱粒机1台、马铃薯播种机1台、马铃薯收获机1台、秸秆铡草揉丝机1台、发电机1台投资50.6万元；建农机存放库150平米。 | 按采购价格补贴 | 62.6 | 62.6 | 0 | 县级统筹整合资金 | 2021.02.10 | 20210501前准备；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
206 | 5100000942300954 | 社梁乡木柯桥村2021年农机具项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡木柯桥村 | 购置东方红拖拉机2台并配套旋耕机1台、灭茬机1台、打捆机（全自动）1台、铺膜机1台、玉米播种机1台、玉米收割机1台、谷子播种机1台、谷子脱粒机1台、马铃薯播种机1台、马铃薯收获机1台、秸秆铡草揉丝机1台、发电机1台投资50.6万元；建农机存放库150平米。 | 按采购价格补贴 | 62.6 | 62.6 | 0 | 县级统筹整合资金 | 2021.02.10 | 20210501前准备；20211010前项目完成实施。 | 2021.10.10 | 人均增收500元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
207 | 5100000943563292 | 单寨乡单寨村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡单寨村 | 种植富硒张杂谷270亩 | 660元/亩 | 17.82 | 17.82 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
208 | 5100000943568143 | 单寨乡龙脑角村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡龙脑角村 | 种植富硒张杂谷260亩 | 660元/亩 | 17.16 | 17.16 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
209 | 5100000943572406 | 单寨乡西坡村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡西坡村 | 种植富硒张杂谷255亩 | 660元/亩 | 16.83 | 16.83 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
210 | 5100000943574167 | 单寨乡狄家洼村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡狄家洼村 | 种植富硒张杂谷290亩 | 660元/亩 | 19.14 | 19.14 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
211 | 5100000943733057 | 单寨乡火山村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡火山村 | 种植富硒张杂谷109亩 | 660元/亩 | 7.194 | 7.194 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
212 | 5100000943734979 | 单寨乡太子店村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡太子店村 | 种植富硒张杂谷121亩 | 660元/亩 | 7.986 | 7.986 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
213 | 5100000943739949 | 单寨乡龙泉沟村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡龙泉沟村 | 种植富硒张杂谷314亩 | 660元/亩 | 20.724 | 20.724 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
214 | 5100000943744146 | 单寨乡文武坡村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡文武坡村 | 种植富硒张杂谷93亩 | 660元/亩 | 6.138 | 6.138 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
215 | 5100000943752812 | 单寨乡团峁村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡团峁村 | 种植富硒张杂谷114亩 | 660元/亩 | 7.524 | 7.524 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
216 | 5100000943764069 | 单寨乡新林村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡新林村 | 种植富硒张杂谷232亩 | 660元/亩 | 15.312 | 15.312 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
217 | 5100000943770196 | 单寨乡上打回头村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡上打回头村 | 种植富硒张杂谷210亩 | 660元/亩 | 13.86 | 13.86 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
218 | 5100000943779938 | 单寨乡下打回头村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡下打回头村 | 种植富硒张杂谷42亩 | 660元/亩 | 2.772 | 2.772 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
219 | 5100000943787067 | 单寨乡王龙家咀村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡王龙家咀 | 种植170亩张杂谷 | 285元/亩 | 4.845 | 4.845 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
220 | 5100000943792164 | 单寨乡后石板沟村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡后石板沟村 | 种植富硒张杂谷230亩 | 660元/亩 | 15.18 | 15.18 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
221 | 5100000943798619 | 单寨乡阳漫梁村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡阳漫梁村 | 种植富硒张杂谷325亩 | 660元/亩 | 21.45 | 21.45 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
222 | 5100000943806220 | 单寨乡前石板沟村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡前石板沟村 | 种植富硒张杂谷30亩 | 660元/亩 | 1.98 | 1.98 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
223 | 5100000943812006 | 单寨乡红崖峁村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡红崖峁村 | 种植富硒张杂谷142亩 | 660元/亩 | 9.372 | 9.372 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
224 | 5100000943819376 | 单寨乡马束坪村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡马束坪村 | 种植富硒张杂谷264亩 | 660元/亩 | 17.424 | 17.424 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
225 | 5100000943826024 | 单寨乡草家坪村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡草家坪村 | 种植富硒张杂谷190亩 | 660元/亩 | 12.54 | 12.54 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
226 | 5100000943831956 | 单寨乡瓦窑坡村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡瓦窑坡村 | 种植富硒张杂谷455亩 | 660元/亩 | 30.03 | 30.03 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
227 | 5100000943840588 | 单寨乡沙宅村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡沙宅村 | 种植富硒张杂谷35亩 | 660元/亩 | 2.31 | 2.31 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
228 | 5100000943851627 | 单寨乡高家寨村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡高家寨村 | 种植富硒张杂谷290亩 | 660元/亩 | 19.14 | 19.14 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
229 | 5100000943858410 | 单寨乡紫河村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡紫河村 | 种植富硒张杂谷199亩 | 660元/亩 | 13.134 | 13.134 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
230 | 5100000943897634 | 单寨乡胡家坪村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡胡家坪村 | 种植富硒张杂谷295亩 | 660元/亩 | 19.47 | 19.47 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
231 | 5100000943904581 | 单寨乡东会村2021年产业种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡东会村 | 种植富硒张杂谷190亩 | 660元/亩 | 12.54 | 12.54 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 6月底完工80% | 2021.08.30 | 人均增收800元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
232 | 5100000944083831 | 单寨乡单寨村2021年农机具项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡单寨村 | 购置拖拉机1台并配套旋耕机1台、灭茬机1台、打捆机1台；搭建农机具停放棚65平米 | 按采购价格补贴 | 24 | 24 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.01 | 6月底完工80% | 2021.10.10 | 户均增收200元 | 王力群 | 17535002738 | 河曲县农业农村和水利局
233 | 5100000944098406 | 单寨乡新林村2021年农机具项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡新林村 | 购置拖拉机1台并配套收割机、旋耕机、铺膜机、灭茬机、刨茬机、土豆收获机各1台；搭建农机具停放棚162.5平米。 | 按采购价格补贴 | 26.9925 | 26.9925 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.01 | 6月底完工80% | 2021.10.10 | 户均增收300元 | 王力群 | 17535002738 | 河曲县农业农村和水利局
234 | 5100000944104729 | 单寨乡红崖峁村2021年农机具项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡红崖峁村 | 购置拖拉机1台并配套旋耕机1台、灭茬机1台、打捆机1台；搭建农机具停放棚65平米 | 按采购价格补贴 | 24 | 24 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.02.01 | 6月底完工80% | 2021.10.10 | 户均增收200元 | 王力群 | 17535002738 | 河曲县农业农村和水利局
235 | 5100000943078099 | 单寨乡2021年扶贫小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡 | 对扶贫小额贷款户进行贴息资金补贴 | 按实际利息应贴尽贴 | 24.5 | 24.5 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.01 | 按季予以贴息 | 2021.12.30 | 为贫困人口享受扶贫小额信贷贴息，减少贫困户支出，巩固脱贫成果。 | 邬超群 | 18834059108 | 河曲县农业农村和水利局
236 | 5100000943933561 | 土沟乡前下庄村2021年富硒杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡前下庄村 | 种植优种富硒杂粮343亩 | 660元/亩 | 22.638 | 22.638 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.20 | 8月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 种植优种富硒杂粮343亩。带动24户49人脱贫致富。人均增收2800元。种植成活率≥90%，验收合格率≥100% | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
237 | 5100000943953704 | 土沟乡俊家庄河村2021年富硒杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡俊家庄河村 | 种植优种富硒杂粮252亩 | 660元/亩 | 17.29 | 17.29 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.20 | 8月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 种植优种富硒杂粮252亩。带动16户36人脱贫致富。人均增收2800元。种植成活率≥90%，验收合格率≥100% | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
238 | 5100000943958977 | 土沟乡横梁会村2021年富硒杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡横梁会村 | 种植优种富硒杂粮406亩 | 660元/亩 | 26.796 | 26.796 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.20 | 8月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 种植优种富硒杂粮406亩。 带动29户58人脱贫致富。 人均增收2800元。种植成活率≥90%，验收合格率≥100% | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
239 | 5100000943960350 | 土沟乡后下庄村2021年富硒杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡后下庄村 | 种植优种富硒杂粮266亩 | 660元/亩 | 17.556 | 17.556 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.20 | 8月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 种植优种富硒杂粮266亩。 带动23户38人脱贫致富。 人均增收2800元。种植成活率≥90%，验收合格率≥100% | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
240 | 5100000943965293 | 土沟乡寨洼村2021年富硒杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡寨窊村 | 种植优种富硒张杂谷812亩 | 660元/亩 | 53.592 | 53.592 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.20 | 8月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 种植优种富硒杂粮812亩。 带动44户116人脱贫致富。 人均增收2800元。种植成活率≥90%，验收合格率≥100% | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
241 | 5100000943969609 | 土沟乡兔坪村2021年富硒杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡兔坪村 | 种植优种富硒杂粮511亩 | 660元/亩 | 33.726 | 33.726 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.20 | 8月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 种植优种富硒杂粮511亩。 带动32户73人脱贫致富。 人均增收2800元。种植成活率≥90%，验收合格率≥105% | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
242 | 5100000943971635 | 土沟乡村沟村2021年富硒杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡村沟村 | 种植优种富硒杂粮518亩 | 660元/亩 | 34.188 | 34.188 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.20 | 8月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 种植优种富硒杂粮518亩。 带动34户74人脱贫致富。 人均增收2800元。种植成活率≥90%，验收合格率≥100% | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
243 | 5100000943978017 | 土沟乡榆岭洼村2021年富硒杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡榆岭窊村 | 种植优种富硒杂粮228亩 | 660元/亩 | 15.048 | 15.048 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金14.82万元，县级财政衔接推进乡村振兴补助资金资金0.228万元 | 2021.04.20 | 8月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 种植优种富硒杂粮228亩。 带动20户38人脱贫致富。 人均增收2800元。种植成活率≥90%，验收合格率≥100% | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
244 | 5100000943981241 | 土沟乡新尧圪洞村2021年富硒杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡新尧圪洞村 | 种植优种富硒杂粮357亩 | 660元/亩 | 25.48 | 25.48 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.20 | 8月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 种植优种富硒杂粮378亩。 带动25户54人脱贫致富。 人均增收2800元。种植成活率≥90%，验收合格率≥100% | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
245 | 5100000943987990 | 土沟乡东上庄村2021年富硒杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡东上庄村 | 种植优种富硒杂粮609亩 | 660元/亩 | 40.194 | 40.194 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金39.585万元，县级财政衔接推进乡村振兴补助资金资金0.609万元 | 2021.04.20 | 8月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 种植优种富硒杂粮609亩。 带动38户87人脱贫致富。 人均增收2800元。种植成活率≥90%，验收合格率≥100% | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
246 | 5100000943993265 | 土沟乡石尧洼村2021年富硒杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡石窑窊村 | 种植优种富硒杂粮252亩 | 660元/亩 | 16.632 | 16.632 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.20 | 8月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 种植优种富硒杂粮252亩。 带动12户36人脱贫致富。 人均增收2800元。种植成活率≥90%，验收合格率≥100% | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
247 | 5100000943996273 | 土沟乡土沟村2021年富硒杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡土沟村 | 种植优种富硒杂粮483亩 | 660元/亩 | 31.878 | 31.878 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金29.6746万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2.2034万元。 | 2021.04.20 | 8月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 种植优种富硒杂粮483亩。 带动30户69人脱贫致富。 人均增收2800元。种植成活率≥90%，验收合格率≥100% | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
248 | 5100000944000769 | 土沟乡河岔村2021年富硒杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡河岔村 | 种植优种富硒杂粮287亩 | 660元/亩 | 18.942 | 18.942 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.20 | 8月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 种植优种富硒杂粮287亩。 带动19户41人脱贫致富。 人均增收2800元。种植成活率≥90%，验收合格率≥100% | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
249 | 5100000943996437 | 土沟乡铺路村2021年富硒杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡铺路村 | 种植优种富硒杂粮126亩 | 660元/亩 | 8.316 | 8.316 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.20 | 8月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 种植优种富硒杂粮126亩。 带动9户18人脱贫致富。 人均增收2800元。种植成活率≥90%，验收合格率≥100% | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
250 | 5100000943988503 | 土沟乡黑豆洼村2021年富硒杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡黑豆窊村 | 种植优种富硒杂粮658亩 | 660元/亩 | 43.428 | 43.428 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.20 | 8月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 种植优种富硒杂粮658亩。 带动42户94人脱贫致富。 人均增收2800元。种植成活率≥90%，验收合格率≥100% | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
251 | 5100000943981380 | 土沟乡石家梁村2021年富硒杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡石家梁村 | 种植优种富硒杂粮210亩 | 660元/亩 | 13.86 | 13.86 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.20 | 8月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 种植优种富硒杂粮210亩。 带动13户30人脱贫致富。 人均增收2800元。种植成活率≥90%，验收合格率≥100% | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
252 | 5100000943967770 | 土沟乡王家山村2021年富硒杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡王家山村 | 种植优种富硒杂粮161亩 | 660元/亩 | 10.626 | 10.626 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.20 | 8月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 种植优种富硒杂粮161亩。 带动12户23人脱贫致富。 人均增收2800元。种植成活率≥90%，验收合格率≥100% | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
253 | 5100000943961404 | 土沟乡岳家山村2021年富硒杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡岳家山村 | 种植优种富硒杂粮238亩 | 660元/亩 | 15.708 | 15.708 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.20 | 8月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 种植优种富硒杂粮238亩。 带动17户34人脱贫致富。 人均增收2800元。种植成活率≥90%，验收合格率≥100% | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
254 | 5100000943958282 | 土沟乡榆立坪村2021年富硒杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡榆立坪村 | 种植优种富硒杂粮231亩 | 660元/亩 | 15.246 | 15.246 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.20 | 8月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 种植优种富硒杂粮231亩。 带动18户33人脱贫致富。 人均增收2800元。种植成活率≥90%，验收合格率≥100% | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
255 | 5100000943950717 | 土沟乡潘家山村2021年富硒杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡潘家山村 | 种植优种富硒杂粮581亩 | 660元/亩 | 38.346 | 38.346 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.20 | 8月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 种植优种富硒杂粮581亩。 带动34户83人脱贫致富。 人均增收2800元。种植成活率≥90%，验收合格率≥100% | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
256 | 5100000943945869 | 土沟乡俊家庄梁村2021年富硒杂粮种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡俊家庄梁村 | 种植优种富硒杂粮231亩 | 660元/亩 | 15.246 | 15.246 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.20 | 8月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 种植优种富硒杂粮231亩。 带动17户33人脱贫致富。 人均增收2800元。种植成活率≥90%，验收合格率≥100% | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
257 | 5100000944038978 | 土沟乡东上庄村2021年秸秆加工项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡东上庄村 | 购置拖拉机1台并配套旋耕机1台、灭茬机1台、打捆机1台、搭建农机具停放棚65平米。 | 按采购价格补贴 | 24 | 24 | 0 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.20 | 5月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 购置拖拉机1台并配套旋耕机1台、灭茬机1台、打捆机1台、搭建农机具停放棚65平米。带动38户87人脱贫致富。 | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
258 | 5100000953074883 | 土沟乡后下庄村2021年秸秆加工项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡后下庄村 | 购置拖拉机1台并配套旋耕机1台、灭茬机1台、打捆机1台、搭建农机具停放棚65平米。 | 按采购价格补贴 | 24 | 24 | 0 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.20 | 5月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 购置拖拉机1台并配套旋耕机1台、灭茬机1台、打捆机1台、搭建农机具停放棚65平米。带动23户38人脱贫致富。 | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
259 | 5100000944030867 | 土沟乡2021年扶贫小额贷款贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡 | 扶持21户建档立卡户的扶贫小额信贷贴息 | 按实际利息应贴尽贴 | 10.2 | 10.2 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金4.9万元，县级财政衔接推进乡村振兴补助资金资金4.9万元 | 2021.01.01 | 按季予以贴息 | 2021.12.31 | 为贫困人口享受扶贫小额信贷贴息，减少贫困户支出，巩固脱贫成果。 | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
260 | 5100000953076879 | 土沟乡寨洼村2021年深耕覆膜项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡寨洼村 | 深耕覆膜1080亩耕地 | 360元/亩320元/亩 | 37.56 | 37.56 | 0 | 中央财政林业改革发展资金 | 2021.01.30 | 11月底完成项目的90% | 2021.06.01 | 深耕覆膜1080亩。 带动51户131人脱贫致富。 人均增收818元。 验收合格率≥100% | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
261 | 5100000953078980 | 土沟乡榆岭洼村2021年深耕覆膜项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡榆岭洼村 | 深耕覆膜150亩耕地 | 360元/亩 | 5.4 | 5.4 | 0 | 中央财政林业改革发展资金0.5县级统筹整合资金4.9 | 2021.01.30 | 11月底完成项目的90% | 2021.06.01 | 深耕覆膜150亩。 带动10户30人脱贫致富。 人均增收500元。 验收合格率≥100% | 贺建文 | 17835006880 | 河曲县农业农村和水利局
262 | 5100000945270764 | 鹿固乡后川村2021年富硒谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡后川村 | 富硒谷子180亩 | 710元/亩（其中富硒肥375元/亩） | 12.78 | 12.78 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 贫困户每人增收500元以上。 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
263 | 5100000945262977 | 鹿固乡苍耳坪村2021年特色种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡苍耳坪村 | 杂粮133亩，包括谷子64亩，玉米54亩，土豆15亩 | 谷子335元/亩，玉米260元/亩，土豆470元/亩 | 4.253 | 4.253 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 贫困户每人增收300元以上。 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
264 | 5100000945279975 | 鹿固乡桑卜梁村2021年特色种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡桑卜梁村 | 富硒谷子190亩;玉米58.5亩，晋薯16号马铃薯10亩 | 富硒谷子635元/亩（其中富硒肥375元/亩）；玉米200元/亩，马铃薯470元/亩 | 13.705 | 13.705 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 贫困户每人增收500元以上。 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
265 | 5100000945320281 | 单寨乡郑家洼村2021年特色种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡郑家洼村 | 渗水地膜谷子62亩，脱毒马铃薯34亩 | 谷子335元/亩；脱毒马铃薯470元/亩。 | 3.675 | 3.675 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 贫困户每人增收300元以上。 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
266 | 5100000945391863 | 单寨乡沙坡村2021年富硒谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡沙坡村 | 富硒秦谷6号990亩 | 585元/亩（其中富硒肥375元/亩） | 57.915 | 57.915 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 贫困户每人增收500元以上。 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
267 | 5100000945397163 | 单寨乡巩家梁村2021年富硒谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡巩家梁村 | 富硒谷子222亩 | 710元/亩（其中富硒肥375元/亩） | 15.762 | 15.762 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 贫困户每人增收500元以上。 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
268 | 5100000945400780 | 单寨乡牛草洼村2021年富硒谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡牛草洼村 | 富硒谷子442亩 | 710元/亩（其中富硒肥375元/亩） | 31.382 | 31.382 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 贫困户每人增收500元以上。 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
269 | 5100000945409697 | 鹿固乡上沟北村2021年特色种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡上沟北村 | 谷119.5亩，马铃薯33亩 | 谷子295元/亩；马铃薯470元/亩 | 5.076 | 5.076 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 贫困户每人增收300元以上。 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
270 | 5100000945413149 | 鹿固乡下沟北村2021年特色种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡下沟北村 | 特色种植共244亩，其中谷子120亩，马铃薯64亩、玉米60亩的种植奖补项目。 | 谷子335元/亩，马铃薯种植470元/亩，玉米260元/亩 | 8.228 | 8.228 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 贫困户每人增收300元以上。 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
271 | 5100000945417802 | 鹿固乡下沟北村2021年养殖奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡下沟北村 | 农家猪10头 | 1200元/头 | 1.2 | 1.2 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金0.4万元，县级统筹整合资金0.8万元 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 贫困户每人增收300元以上。 | 燕建刚 | 18103506597 | 河曲县农业农村和水利局
272 | 5100000945424206 | 鹿固乡南墕村2021年特色种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡南墕村 | 特色种植共214亩，其中谷子130亩，马铃薯31亩、玉米53亩的种植奖补项目。 | 谷子种植补助标准含地膜335元/亩，不含地膜260元/亩；马铃薯种植补助470元/亩，玉米补助标准含地膜260元/亩，不含地膜200元/亩。 | 6.056 | 6.056 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 贫困户每人增收300元以上。 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
273 | 5100000945429586 | 鹿固乡石家庄村2021年特色种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡石家庄村 | 富硒谷子192.9亩，28亩土豆，玉米351.8亩 | 富硒谷子635元/亩（其中富硒肥375元/亩），玉米200元/亩，马铃薯325元/亩 | 20.195 | 20.195 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 贫困户每人增收500元以上。 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
274 | 5100000945447364 | 鹿固乡刘家沙墕村2021年富硒谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡刘家沙墕村 | 富硒谷子128亩 | 635元/亩（其中富硒肥375元/亩） | 8.128 | 8.128 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 贫困户每人增收500元以上。 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
275 | 5100000945450911 | 鹿固乡前沟村2021年富硒谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡前沟村 | 富硒谷子306亩 | 710元/亩（其中富硒肥375元/亩） | 21.726 | 21.726 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 贫困户每人增收500元以上。 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
276 | 5100000945455309 | 鹿固乡前沟村2021年养殖奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡前沟村 | 农家猪9头、本地羊圈养195只 | 猪1200元/头，羊900/只 | 18.63 | 18.63 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 贫困户人均增收600-800元以上 | 燕建刚 | 18103506597 | 河曲县农业农村和水利局
277 | 5100000945458977 | 鹿固乡前沟村2021年饲草、饲料种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡前沟村 | 紫花苜蓿187亩，玉米126亩 | 苜蓿375元/亩，玉米185元/亩 | 5.594 | 5.594 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 贫困户人均增收600-800元以上 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
278 | 5100000945466083 | 鹿固乡马家也村2021年富硒谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡马家也村 | 富硒谷子300亩 | 710元/亩（其中富硒肥375元/亩） | 21.3 | 21.3 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 贫困户每人增收500元以上。 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
279 | 5100000945470732 | 单寨乡夺印村2021年富硒谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡夺印村 | 富硒谷子978亩 | 585元/亩（其中富硒肥375元/亩） | 57.213 | 57.213 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 贫困户每人增收500元以上。 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
280 | 5100000945474193 | 单寨乡星佐村2021年富硒谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡星佐村 | 富硒谷子217亩 | 710元/亩（其中富硒肥375元/亩） | 15.407 | 15.407 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 贫困户每人增收500元以上。 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
281 | 5100000945644713 | 单寨乡前川村2021年特色种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡前川村 | 富硒谷子492亩，马铃薯123亩 | 富硒谷子710元/亩（其中富硒肥375元/亩），马铃薯470元/亩 | 40.713 | 40.713 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 贫困户每人增收500元以上。 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
282 | 5100000945649205 | 鹿固乡李家沙也村2021年杂粮种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡李家沙也村 | 谷子142亩，玉米84亩 | 谷子335元/亩，玉米260元/亩 | 6.941 | 6.941 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 贫困户每人增收300元以上。 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
283 | 5100000945660039 | 鹿固乡后沟村2021年有机玉米种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡后沟村 | 玉米种植30亩 | 200元/亩 | 0.6 | 0.6 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 实现人均增收300元 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
284 | 5100000945664325 | 鹿固乡七星村2021年杂粮种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡七星村 | 富硒谷子289亩，马铃薯175.2亩 | 富硒谷子710元/亩（其中富硒肥375元/亩），马铃薯470元/亩 | 28.753 | 28.753 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 实现人均增收500元 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
285 | 5100000945668330 | 鹿固乡后川村雨淋梁村民小组2021年有机谷子种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡后川村雨淋梁村民小组 | 种植有机谷子84亩 | 330元/亩 | 2.772 | 2.772 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 实现人均增收300元 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
286 | 5100000945671011 | 鹿固乡南也村大阴梁村民小组2021年有机谷子种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡大阴梁村 | 谷子种植16亩 | 260元/亩 | 0.416 | 0.416 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 实现增收300元/人 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
287 | 5100000945697010 | 单寨乡前川村2021年马铃薯储藏窖项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡前川村 | 新建马铃薯储藏窖700平米 | 1000元/㎡ | 70 | 70 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.11.15 | 贫困户每人增收150元以上。 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
288 | 5100000943072100 | 沙泉镇大耳村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇大耳村 | 脱贫人口10户18人、边缘人口1户2人，种植优种玉米40亩、富硒谷子40亩、脱毒马铃薯20亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 4.5 | 4.5 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
289 | 5100000943081489 | 沙泉镇党家墕村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇党家墕村 | 脱贫人口12户28人、种植马铃薯56亩、谷子84亩 | 谷子、马铃薯平均300元/亩 | 4.2 | 4.2 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
290 | 5100000943124763 | 沙泉镇杜家山村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇杜家山村 | 脱贫人口33户92人、边缘易致贫人口3户4人，种植优种富硒谷子384亩、脱毒脱毒马铃薯96亩 | 富硒谷子675元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 28.8 | 28.8 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
291 | 5100000943161387 | 沙泉镇高家会村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇高家会 | 脱贫人口32户73人，种植优质优种玉米146亩、优种富硒谷子146亩、脱毒脱毒马铃薯73亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 16.425 | 16.425 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
292 | 5100000943181093 | 沙泉镇红崖墕村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇红崖墕 | 脱贫人口32户68人、边缘易致贫人口2户6人，种植优质优种玉米148亩、优种富硒谷子222亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩 | 19.425 | 19.425 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
293 | 5100000943195854 | 沙泉镇后沟村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇南后沟村 | 脱贫人口34户84人、边缘易致贫人口4户8人，种植优质优种玉米184亩、优种富硒谷子184亩、脱毒脱毒马铃薯92亩。 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 20.7 | 20.7 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
294 | 5100000943207671 | 沙泉镇后红崖村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇后红崖村 | 脱贫人口39户82人、边缘易致贫人口2户3人，种植优种玉米170亩、富硒谷子170亩、脱毒脱毒马铃薯85亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 19.125 | 19.125 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
295 | 5100000943220288 | 沙泉镇后火盘村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇后火盘 | 脱贫人口18户47人、边缘易致贫人口1户1人，种植优种玉米48亩、富硒谷子96亩、脱毒脱毒马铃薯96亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 10.8 | 10.8 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
296 | 5100000943224990 | 沙泉镇后刘家山村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇后刘家山 | 脱贫人口7户16人，种植优质优种玉米16亩、优种富硒谷子48亩、脱毒脱毒马铃薯16亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 4.2 | 4.2 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
297 | 5100000943228639 | 沙泉镇涧沟村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇涧沟村 | 脱贫人口33户70人、边缘易致贫人口1户1人，种植优质优种玉米142亩、优种富硒谷子213亩。 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩 | 18.6375 | 18.6375 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
298 | 5100000943230420 | 沙泉镇焦家墕村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇焦家墕 | 脱贫人口14户26人，种植优种玉米26亩、富硒谷子52亩、脱毒脱毒马铃薯52亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 5.85 | 5.85 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
299 | 5100000943231225 | 沙泉镇李家沟村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇李家沟 | 脱贫人口46户98人、边缘易致贫人口5户9人，种植优种玉米107亩、富硒谷子321亩、脱毒脱毒马铃薯107亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 28.0875 | 28.0875 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
300 | 5100000943232846 | 沙泉镇李家山村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇李家山 | 脱贫人口14户27人、边缘易致贫人口1户6人，种植脱毒脱毒马铃薯66亩、富硒谷子99亩 | 富硒谷子675元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 8.6625 | 8.6625 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
301 | 5100000943234276 | 沙泉镇芦子坪村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇芦子坪 | 脱贫人口26户63人、边缘易致贫人口1户1人，种植优种玉米64亩、富硒谷子192亩、脱毒脱毒马铃薯64亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 16.8 | 16.8 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
302 | 5100000943235901 | 沙泉镇铺上村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇铺上村 | 脱贫人口15户36人、边缘易致贫人口4户10人，种植优质优种玉米46亩、优种富硒谷子138亩、脱毒脱毒马铃薯46亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 12.075 | 12.075 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
303 | 5100000943237071 | 沙泉镇前红崖村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇前红崖 | 脱贫人口24户46人、边缘易致贫人口1户2人，种植优种玉米96亩、富硒谷子96亩、脱毒脱毒马铃薯48亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 10.8 | 10.8 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
304 | 5100000943238624 | 沙泉镇前火盘村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇前火盘 | 脱贫人口5户11人，种植优种玉米11亩、富硒谷子11亩、脱毒脱毒马铃薯33亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 2.0625 | 2.0625 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
305 | 5100000943240033 | 沙泉镇青阳塔村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇青阳塔 | 脱贫人口21户51人、边缘易致贫人口3户7人，种植优种玉米116亩、富硒谷子116亩、脱毒脱毒马铃薯58亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 13.05 | 13.05 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
306 | 5100000943246513 | 沙泉镇上阳庄村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇上阳庄村 | 脱贫人口10户27人，种植优种玉米54亩、富硒谷子54亩、脱毒脱毒马铃薯27亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 6.075 | 6.075 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
307 | 5100000943248925 | 沙泉镇社科村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇社科村 | 脱贫人口22户72人、边缘易致贫人口3户5人，种植优质优种玉米154亩、优种富硒谷子231亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩 | 20.2125 | 20.2125 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
308 | 5100000943250272 | 沙泉镇神树咀村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇神树咀 | 脱贫人口38户83人、边缘易致贫人口1户1人，种植优质优种玉米168亩、优种富硒谷子252亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩 | 22.05 | 22.05 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
309 | 5100000943251811 | 沙泉镇石槽沟村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇石槽沟 | 脱贫人口32户77人，种植优质优种玉米154亩、优种富硒谷子231亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩 | 20.2125 | 20.2125 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口人均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
310 | 5100000943255231 | 沙泉镇石棱村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇石堎村 | 脱贫人口12户37人、种植优种玉米74亩、富硒谷子74亩、脱毒马铃薯37亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 8.325 | 8.325 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
311 | 5100000943257862 | 沙泉镇石盆峁村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇石盆峁 | 脱贫人口4户11人、种植脱毒马铃薯22亩、富硒谷子33亩 | 富硒谷子675元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 2.8875 | 2.8875 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
312 | 5100000943259247 | 沙泉镇石墕村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇石墕村 | 脱贫人口30户70人、种植优种玉米70亩、富硒谷子210亩、脱毒马铃薯70亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 18.375 | 18.375 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
313 | 5100000943269006 | 沙泉镇双神堂村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇双神堂 | 种植优质优种玉米114亩、优种富硒谷子114亩、脱毒脱毒马铃薯57亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 12.825 | 12.825 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
314 | 5100000943271404 | 沙泉镇天洼村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇天洼村 | 种植优质优种玉米158亩、优种富硒谷子237亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩 | 20.7375 | 20.7375 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
315 | 5100000943272754 | 沙泉镇卧牛湾村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇卧牛湾村 | 脱贫人口14户34人，种植优质优种玉米34亩、优种富硒谷子102亩、脱毒脱毒马铃薯34亩。 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 8.925 | 8.925 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
316 | 5100000943274250 | 沙泉镇戏皇村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇戏皇村 | 脱贫人口21户54人，种植优种富硒谷子162亩、脱毒脱毒马铃薯108亩。 | 富硒谷子675元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 14.175 | 14.175 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
317 | 5100000943278340 | 沙泉镇东新尧村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇东新尧村 | 脱贫人口27户53人、边缘易致贫人口3户5人，种植优质优种玉米116亩、优种富硒谷子116亩、脱毒脱毒马铃薯58亩。 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 13.05 | 13.05 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
318 | 5100000943281155 | 沙泉镇阴塔村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇阴塔村 | 脱贫人口28户54人，种植脱毒脱毒马铃薯54亩、富硒谷子162亩、优种玉米54亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 14.175 | 14.175 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
319 | 5100000943287006 | 沙泉镇翟家洼村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇翟家洼 | 脱贫人口63户148人、边缘易致贫人口5户9人，种植脱毒脱毒马铃薯314亩、优种富硒谷子471亩。 | 富硒谷子675元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 41.2125 | 41.2125 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
320 | 5100000943292888 | 沙泉镇寨坡村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇寨坡村 | 种植优质优种玉米274亩、优种富硒谷子274亩、脱毒脱毒马铃薯137亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 30.825 | 30.825 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
321 | 5100000943302448 | 沙泉镇朱家川村2021年产业发展种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇朱家川 | 种植优质优种玉米242亩、优种富硒谷子242亩、脱毒脱毒马铃薯121亩 | 富硒谷子675元/亩、优种玉米300元/亩、脱毒马铃薯300元/亩 | 27.225 | 27.225 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5月底完成项目的90% | 2021.06.30 | 脱贫人口、边缘易致贫人口均增收3000元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
322 | 5100000943349784 | 沙泉镇上阳庄村2021年马铃薯储藏窖项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇上阳庄村 | 新建马铃薯储藏窖400平米 | 1000元/平米 | 40 | 40 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.05.01 | 8月1日完成80% | 2021.10.01 | 脱贫户、边缘户人均增收500元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
323 | 5100000943388519 | 沙泉镇卧牛湾村2021年马铃薯储藏窖项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇卧牛湾村 | 新建马铃薯储藏窖400平米 | 1000元/平米 | 40 | 40 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.05.01 | 8月1日完成80% | 2021.10.01 | 脱贫户、边缘户人均增收500元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
324 | 5100000943759373 | 沙泉镇焦家墕村2021年马铃薯储藏窖项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇焦家墕村 | 新建马铃薯储藏窖300平米 | 1000元/平米 | 30 | 30 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.05.01 | 8月1日完成80% | 2021.10.01 | 脱贫户、边缘户人均增收500元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
325 | 5100000943762379 | 沙泉镇石堎村2021年马铃薯储藏窖项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇石堎村 | 新建马铃薯储藏窖400平米 | 1000元/平米 | 40 | 40 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.05.01 | 8月1日完成80% | 2021.10.01 | 脱贫户、边缘户人均增收500元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
326 | 5100000943779346 | 沙泉镇芦子坪村2021年马铃薯储藏窖项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇芦子坪村 | 新建马铃薯储藏窖600平米 | 1000元/平米 | 60 | 60 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.05.01 | 8月1日完成80% | 2021.10.01 | 脱贫户、边缘户人均增收500元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
327 | 5100000730361536 | 沙泉镇阴塔村2021年杂粮加工项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇阴塔村 | 新建40㎡粮食加工房、购置加工机械三套，配套动力线路及安装 | 1000元/㎡；12600元/3套 | 6.26 | 6.26 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.05.01 | 项目完成50% | 2021.11.01 | 全村人口人均增收100元 | 贾怀生 | 13994157643 | 河曲县农业农村和水利局
328 | 5100000742693304 | 沙泉镇石墕村2021年杂粮加工项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇石墕村 | 新建40㎡粮食加工房、购置加工机械三套，配套动力线路及安装 | 1000元/㎡；12600元/3套 | 6.26 | 6.26 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.05.01 | 项目完成50% | 2021.11.01 | 全村人口人均增收100元 | 贾怀生 | 13994157643 | 河曲县农业农村和水利局
329 | 5100000742694216 | 沙泉镇天洼村2021年杂粮加工项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇天洼村 | 新建40㎡粮食加工房、购置加工机械三套，配套动力线路及安装 | 1000元/㎡；12600元/3套 | 6.26 | 6.26 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.05.01 | 项目完成50% | 2021.11.01 | 全村人口人均增收100元 | 贾怀生 | 13994157643 | 河曲县农业农村和水利局
330 | 5100000742694805 | 沙泉镇寨坡村2021年杂粮加工项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇寨坡村 | 新建40㎡粮食加工房、购置加工机械三套；配套变压器及动力线安装 | 1000元/㎡；12600元/3套 | 10.26 | 10.26 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.05.01 | 项目完成50% | 2021.11.01 | 全村人口人均增收100元 | 贾怀生 | 13994157643 | 河曲县农业农村和水利局
331 | 5100000730367850 | 沙泉镇大耳村2021年杂粮加工项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇大耳村 | 新建40㎡粮食加工房、购置加工机械三套、配套动力线路及安装 | 1000元/㎡；12600元/3套 | 6.26 | 6.26 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.05.01 | 项目完成50% | 2021.11.01 | 全村人口人均增收100元 | 贾怀生 | 13994157643 | 河曲县农业农村和水利局
332 | 5100000943905071 | 沙泉镇2021年扶贫小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇 | 对全乡139户享受扶贫小额信贷脱贫户实施利息补贴 | 按实际利息应贴尽贴 | 62.5 | 62.5 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金32.5万元，县级财政衔接推进乡村振兴补助资金资金30万元 | 2021.01.01 | 按季予以贴息 | 2021.12.24 | 为贫困人口享受扶贫小额信贷贴息，减少贫困户支出，巩固脱贫成果。 | 郭 虎 | 15364807999 | 河曲县农业农村和水利局
333 | 5100000943920961 | 沙泉镇后火盘村2021年秸秆加工项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇后火盘村 | 新购大型秸秆打捆机1台、小型揉丝机1台 | 打捆机19.5万元/台 揉丝机1万元/台 | 20.5 | 20.5 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.7中期验收 | 2021.06.30 | 脱贫人口和边缘人口人均增收200元 | 何 健 | 13994148955 | 河曲县农业农村和水利局
334 | 5100000943925040 | 沙泉镇后沟村2021年秸秆加工项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇南后沟村 | 新购大型秸秆打捆机1台、小型揉丝机1台 | 打捆机19.5万元/台 揉丝机1万元/台 | 20.5 | 20.5 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.7中期验收 | 2021.06.30 | 脱贫人口和边缘人口人均增收200元 | 何 健 | 13994148955 | 河曲县农业农村和水利局
335 | 5100000943930957 | 沙泉镇大耳村2021年秸秆加工项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇大耳村 | 新购大型秸秆打捆机1台、小型揉丝机1台 | 打捆机19.5万元/台 揉丝机1万元/台 | 20.5 | 20.5 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 2021.7中期验收 | 2021.06.30 | 脱贫人口和边缘人口人均增收200元 | 何 健 | 13994148955 | 河曲县农业农村和水利局
336 | 5100000957197723 | 沙泉镇翟家窊村2021年资产收益项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇沙泉村 | 通过资产收益扶贫，入股河曲县三鑫小杂粮购销专业合作社，享受每年8%的固定收益分红，期限3年。 | 1150元/人 | 18.4 | 18.4 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.3.1 | 2021.6月中期验收 | 2021.7.30 | 脱贫人口、边缘易致贫增收92元/人/年，期限3年 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
337 | 5100000943745177 | 沙泉镇白草坡村2021年脱毒马铃薯繁育项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇白草坡村 | 微型薯32.5亩，原种195亩 | 每亩微型薯补助1254元，每亩原种补助290元 | 9.7305 | 9.7305 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 人均增收3000元以上，带动全乡马铃薯产业发展 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
338 | 5100000943777269 | 沙泉镇大尾塔村2021年脱毒马铃薯繁育项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇大尾塔村 | 微型薯43亩，原种258亩 | 每亩微型薯补助1254元，每亩原种补助290元 | 12.8742 | 12.8742 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 人均增收3000元以上，带动全乡马铃薯产业发展 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
339 | 5100000943795299 | 沙泉镇东墕村2021年脱毒马铃薯繁育项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇东墕村 | 微型薯8亩，原种48亩 | 每亩微型薯补助1254元，每亩原种补助290元 | 2.3952 | 2.3952 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 人均增收3000元以上，带动全乡马铃薯产业发展 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
340 | 5100000943816056 | 沙泉镇圪辽咀村2021年脱毒马铃薯繁育项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇圪辽咀村 | 微型薯1.5亩，原种9亩 | 每亩微型薯补助1254元，每亩原种补助290元 | 0.4491 | 0.4491 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 人均增收3000元以上，带动全乡马铃薯产业发展 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
341 | 5100000943838223 | 沙泉镇阁老殿村2021年脱毒马铃薯繁育项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇阁老殿村 | 微型薯54.5亩，原种327亩 | 每亩微型薯补助1254元，每亩原种补助290元 | 16.3173 | 16.3173 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 人均增收3000元以上，带动全乡马铃薯产业发展 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
342 | 5100000943856085 | 沙泉镇黑豆儿村2021年脱毒马铃薯繁育项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇黑豆儿村 | 微型薯9亩，原种54亩 | 每亩微型薯补助1254元，每亩原种补助290元 | 2.6946 | 2.6946 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 人均增收3000元以上，带动全乡马铃薯产业发展 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
343 | 5100000943901414 | 沙泉镇后磨地塔村2021年脱毒马铃薯繁育项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇后磨地塔村 | 微型薯3.5亩，原种21亩 | 每亩微型薯补助1254元，每亩原种补助290元 | 1.0479 | 1.0479 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 人均增收3000元以上，带动全乡马铃薯产业发展 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
344 | 5100000943914236 | 沙泉镇葫芦山村2021年脱毒马铃薯繁育项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇葫芦山村 | 微型薯20亩，原种120亩 | 每亩微型薯补助1254元，每亩原种补助290元 | 5.988 | 5.988 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 人均增收3000元以上，带动全乡马铃薯产业发展 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
345 | 5100000943928281 | 沙泉镇贾家山村2021年脱毒马铃薯繁育项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇贾家山村 | 微型薯15亩，原种90亩 | 每亩微型薯补助1254元，每亩原种补助290元 | 4.491 | 4.491 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 人均增收3000元以上，带动全乡马铃薯产业发展 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
346 | 5100000943935081 | 沙泉镇金家沟村2021年脱毒马铃薯繁育项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇金家沟村 | 微型薯56.5亩，原种339亩 | 每亩微型薯补助1254元，每亩原种补助290元 | 16.9161 | 16.9161 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 人均增收3000元以上，带动全乡马铃薯产业发展 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
347 | 5100000943943544 | 沙泉镇龙王塔村2021年脱毒马铃薯繁育项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇龙王塔村 | 微型薯21.5亩，原种129亩 | 每亩微型薯补助1254元，每亩原种补助290元 | 6.4371 | 6.4371 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 人均增收3000元以上，带动全乡马铃薯产业发展 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
348 | 5100000943946780 | 沙泉镇前磨地塔村2021年脱毒马铃薯繁育项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇前磨地塔村 | 微型薯13.5亩，原种81亩 | 每亩微型薯补助1254元，每亩原种补助290元 | 4.0419 | 4.0419 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 人均增收3000元以上，带动全乡马铃薯产业发展 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
349 | 5100000943954249 | 沙泉镇前泥彩村2021年脱毒马铃薯繁育项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇前泥彩村 | 微型薯20亩，原种120亩 | 每亩微型薯补助1254元，每亩原种补助290元 | 5.988 | 5.988 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 人均增收3000元以上，带动全乡马铃薯产业发展 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
350 | 5100000943957951 | 沙泉镇枪佛墕村2021年脱毒马铃薯繁育项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇枪佛墕村 | 微型薯8亩，原种48亩 | 每亩微型薯补助1254元，每亩原种补助290元 | 2.3952 | 2.3952 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 人均增收3000元以上，带动全乡马铃薯产业发展 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
351 | 5100000943963655 | 沙泉镇书石墕村2021年脱毒马铃薯繁育项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇书石墕村 | 微型薯36.5亩，原种219亩 | 每亩微型薯补助1254元，每亩原种补助290元 | 10.9281 | 10.9281 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 人均增收3000元以上，带动全乡马铃薯产业发展 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
352 | 5100000943968964 | 沙泉镇水泉村2021年脱毒马铃薯繁育项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇水泉村 | 微型薯24.5亩，原种147亩 | 每亩微型薯补助1254元，每亩原种补助290元 | 7.3353 | 7.3353 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 人均增收3000元以上，带动全乡马铃薯产业发展 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
353 | 5100000943973747 | 沙泉镇孙家沟村2021年脱毒马铃薯繁育项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇孙家沟村 | 微型薯8.5亩，原种51亩 | 每亩微型薯补助1254元，每亩原种补助290元 | 2.5449 | 2.5449 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 人均增收3000元以上，带动全乡马铃薯产业发展 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
354 | 5100000943979017 | 沙泉镇王家沟村2021年脱毒马铃薯繁育项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇王家沟村 | 微型薯11.5亩，原种69亩 | 每亩微型薯补助1254元，每亩原种补助290元 | 3.4431 | 3.4431 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 人均增收3000元以上，带动全乡马铃薯产业发展 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
355 | 5100000943979280 | 沙泉镇未善坡村2021年脱毒马铃薯繁育项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇未善坡村 | 微型薯26亩，原种156亩 | 每亩微型薯补助1254元，每亩原种补助290元 | 7.7844 | 7.7844 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 人均增收3000元以上，带动全乡马铃薯产业发展 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
356 | 5100000943974288 | 沙泉镇张家塔村2021年脱毒马铃薯繁育项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇张家塔村 | 微型薯18亩，原种108亩 | 每亩微型薯补助1254元，每亩原种补助290元 | 5.3892 | 5.3892 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 人均增收3000元以上，带动全乡马铃薯产业发展 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
357 | 5100000943967582 | 沙泉镇赵家沟村2021年脱毒马铃薯繁育项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇赵家沟村 | 微型薯39亩，原种234亩 | 每亩微型薯补助1254元，每亩原种补助290元 | 11.6766 | 11.6766 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 人均增收3000元以上，带动全乡马铃薯产业发展 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
358 | 5100000943963375 | 沙泉镇中泥彩村2021年脱毒马铃薯繁育项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇中泥彩村 | 微型薯19亩，原种114亩 | 每亩微型薯补助1254元，每亩原种补助290元 | 5.6886 | 5.6886 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 人均增收3000元以上，带动全乡马铃薯产业发展 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
359 | 5100000943849778 | 沙泉镇中泥彩村2021年杂粮加工项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇中泥彩村 | 新建45平米小杂粮加工厂厂房及配套设备 | 1000元/平米及设备购置 | 7.25 | 7.25 | 0 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.05.01 | 8月1日完成80% | 2021.10.31 | 增加脱贫人口收入300元/户 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
360 | 5100000943838008 | 沙泉镇赵家沟村2021年秸秆加工项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇赵家沟村 | 140马力拖拉机一台、双轴旋耕灭茬机一台、秸秆打包机一台 | 140马力拖拉机15.8万元/台、双轴旋耕灭茬机1.8万元/台、秸秆打包机14.5万元/台 | 32.1 | 32.1 | 0 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021.7中期验收 | 2021.10.31 | 脱贫人口和边缘易致贫人口人均增收200元 | 何健 | 13994148955 | 河曲县农业农村和水利局
361 | 5100000957265690 | 沙泉镇白草坡村2021年富硒功能谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇白草坡村 | 种植富硒功能谷子65亩 | 富硒肥料375元/亩，秦杂谷6#种籽90元/亩，史丹利复合肥130元/袋亩，耕作补贴50元/亩 | 4.1925 | 4.1925 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 带动脱贫人口、边缘易致贫人口收入增加700元以上 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
362 | 5100000957266934 | 沙泉镇大尾塔村2021年富硒功能谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇大尾塔村 | 种植富硒功能谷子86亩 | 富硒肥料375元/亩，秦杂谷6#种籽90元/亩，史丹利复合肥130元/袋亩，耕作补贴50元/亩 | 5.547 | 5.547 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 带动脱贫人口收入增加700元以上 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
363 | 5100000957268094 | 沙泉镇东墕村2021年富硒功能谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇东墕村 | 种植富硒功能谷子16亩 | 富硒肥料375元/亩，秦杂谷6#种籽90元/亩，史丹利复合肥130元/袋亩，耕作补贴50元/亩 | 1.032 | 1.032 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 带动脱贫人口、边缘易致贫人口收入增加700元以上 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
364 | 5100000957269759 | 沙泉镇圪辽咀村2021年富硒功能谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇圪辽咀村 | 种植富硒功能谷子3亩 | 富硒肥料375元/亩，秦杂谷6#种籽90元/亩，史丹利复合肥130元/袋亩，耕作补贴50元/亩 | 0.1935 | 0.1935 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 带动脱贫人口收入增加700元以上 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
365 | 5100000957270637 | 沙泉镇阁老殿村2021年富硒功能谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇阁老殿村 | 种植富硒功能谷子109亩 | 富硒肥料375元/亩，秦杂谷6#种籽90元/亩，史丹利复合肥130元/袋亩，耕作补贴50元/亩 | 7.0305 | 7.0305 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 带动脱贫人口、边缘易致贫人口收入增加700元以上 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
366 | 5100000957273153 | 沙泉镇黑豆儿村2021年富硒功能谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇黑豆儿村 | 种植富硒功能谷子18亩 | 富硒肥料375元/亩，秦杂谷6#种籽90元/亩，史丹利复合肥130元/袋亩，耕作补贴50元/亩 | 1.161 | 1.161 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 带动脱贫人口收入增加700元以上 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
367 | 5100000957273535 | 沙泉镇后磨地塔村2021年富硒功能谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇后磨地塔村 | 种植富硒功能谷子7亩 | 富硒肥料375元/亩，秦杂谷6#种籽90元/亩，史丹利复合肥130元/袋亩，耕作补贴50元/亩 | 0.4515 | 0.4515 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 带动脱贫人口收入增加700元以上 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
368 | 5100000957274618 | 沙泉镇葫芦山村2021年富硒功能谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇葫芦山村 | 种植富硒功能谷子40亩 | 富硒肥料375元/亩，秦杂谷6#种籽90元/亩，史丹利复合肥130元/袋亩，耕作补贴50元/亩 | 2.58 | 2.58 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 带动脱贫人口、边缘易致贫人口收入增加700元以上 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
369 | 5100000957274925 | 沙泉镇贾家山村2021年富硒功能谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇贾家山村 | 种植富硒功能谷子30亩 | 富硒肥料375元/亩，秦杂谷6#种籽90元/亩，史丹利复合肥130元/袋亩，耕作补贴50元/亩 | 1.935 | 1.935 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 带动脱贫人口、边缘易致贫人口收入增加700元以上 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
370 | 5100000957275086 | 沙泉镇金家沟村2021年富硒功能谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇金家沟村 | 种植富硒功能谷子112亩 | 富硒肥料375元/亩，秦杂谷6#种籽90元/亩，史丹利复合肥130元/袋亩，耕作补贴50元/亩 | 7.224 | 7.224 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 带动脱贫人口、边缘易致贫人口收入增加700元以上 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
371 | 5100000957275271 | 沙泉镇龙王塔村2021年富硒功能谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇龙王塔村 | 种植富硒功能谷子43亩 | 富硒肥料375元/亩，秦杂谷6#种籽90元/亩，史丹利复合肥130元/袋亩，耕作补贴50元/亩 | 2.7735 | 2.7735 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 带动脱贫人口、边缘易致贫人口收入增加700元以上 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
372 | 5100000957275442 | 沙泉镇前磨地塔村2021年富硒功能谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇前磨地塔村 | 种植富硒功能谷子27亩 | 富硒肥料375元/亩，秦杂谷6#种籽90元/亩，史丹利复合肥130元/袋亩，耕作补贴50元/亩 | 1.7415 | 1.7415 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 带动脱贫人口收入增加700元以上 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
373 | 5100000957275649 | 沙泉镇前泥彩村2021年富硒功能谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇前泥彩村 | 种植富硒功能谷子40亩 | 富硒肥料375元/亩，秦杂谷6#种籽90元/亩，史丹利复合肥130元/袋亩，耕作补贴50元/亩 | 2.58 | 2.58 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 带动脱贫人口收入增加700元以上 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
374 | 5100000957275776 | 沙泉镇枪佛墕村2021年富硒功能谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇枪佛墕村 | 种植富硒功能谷子16亩 | 富硒肥料375元/亩，秦杂谷6#种籽90元/亩，史丹利复合肥130元/袋亩，耕作补贴50元/亩 | 1.032 | 1.032 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 带动脱贫人口收入增加700元以上 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
375 | 5100000957275580 | 沙泉镇书石墕村2021年富硒功能谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇书石墕村 | 种植富硒功能谷子73亩 | 富硒肥料375元/亩，秦杂谷6#种籽90元/亩，史丹利复合肥130元/袋亩，耕作补贴50元/亩 | 4.7085 | 4.7085 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 带动脱贫人口、边缘易致贫人口收入增加700元以上 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
376 | 5100000957275509 | 沙泉镇水泉村2021年富硒功能谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇水泉村 | 种植富硒功能谷子48亩 | 富硒肥料375元/亩，秦杂谷6#种籽90元/亩，史丹利复合肥130元/袋亩，耕作补贴50元/亩 | 3.096 | 3.096 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 带动脱贫人口、边缘易致贫人口收入增加700元以上 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
377 | 5100000957275365 | 沙泉镇孙家沟村2021年富硒功能谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇孙家沟村 | 种植富硒功能谷子17亩 | 富硒肥料375元/亩，秦杂谷6#种籽90元/亩，史丹利复合肥130元/袋亩，耕作补贴50元/亩 | 1.0965 | 1.0965 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 带动脱贫人口、边缘易致贫人口收入增加700元以上 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
378 | 5100000957275201 | 沙泉镇王家沟村2021年富硒功能谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇王家沟村 | 种植富硒功能谷子22亩 | 富硒肥料375元/亩，秦杂谷6#种籽90元/亩，史丹利复合肥130元/袋亩，耕作补贴50元/亩 | 1.419 | 1.419 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 带动脱贫人口收入增加700元以上 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
379 | 5100000957275012 | 沙泉镇未善坡村2021年富硒功能谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇未善坡村 | 种植富硒功能谷子52亩 | 富硒肥料375元/亩，秦杂谷6#种籽90元/亩，史丹利复合肥130元/袋亩，耕作补贴50元/亩 | 3.354 | 3.354 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 带动脱贫人口、边缘易致贫人口收入增加700元以上 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
380 | 5100000957274863 | 沙泉镇张家塔村2021年富硒功能谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇张家塔村 | 种植富硒功能谷子36亩 | 富硒肥料375元/亩，秦杂谷6#种籽90元/亩，史丹利复合肥130元/袋亩，耕作补贴50元/亩 | 2.322 | 2.322 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 带动脱贫人口收入增加700元以上 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
381 | 5100000957274729 | 沙泉镇赵家沟村2021年富硒功能谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇赵家沟村 | 种植富硒功能谷子78亩 | 富硒肥料375元/亩，秦杂谷6#种籽90元/亩，史丹利复合肥130元/袋亩，耕作补贴50元/亩 | 5.031 | 5.031 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 带动脱贫人口、边缘易致贫人口收入增加700元以上 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
382 | 5100000957274555 | 沙泉镇中泥彩村2021年富硒功能谷子种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇中泥彩村 | 种植富硒功能谷子38亩 | 富硒肥料375元/亩，秦杂谷6#种籽90元/亩，史丹利复合肥130元/袋亩，耕作补贴50元/亩 | 2.451 | 2.451 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 3.10-4.10购种；4.10-5.10种植；5.10-9.30种植、中期检查；9.30-10.30验收 | 2021.10.31 | 带动脱贫人口收入增加700元以上 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
383 | 5100000930258671 | 河曲县2021年建档立卡户特色种植特惠补贴项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县农业农村和水利局 | 全县13个乡镇 | 全县建档立卡户种植杂粮、薯类、中药材7万亩。 | 全县建档立卡户种植杂粮每亩补贴25元，薯类每亩补贴50元，中药村每亩补贴200元。 | 250 | 250 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 7月份中期检查，9月份验收、拨款 | 2021.11.30 | 激发贫困户自主发展产业的动力，全县贫困户种植杂粮每亩补贴25元，薯类每亩补贴50元，中药材每亩补贴200元。贫困人口每人增收200元以上。 | 张卫东 | 13835079688 | 河曲县农业农村和水利局
384 | 5100000930441426 | 河曲县2021年优质鲜食马铃薯生产示范基地项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县农业农村和水利局 | 土沟乡、单寨乡 | 在土沟乡、单寨乡建设3000亩优质鲜食马铃薯生产基地。每亩100元种薯物化补助，总资金30万元。 | 每亩100元种薯物化补助 | 30 | 30 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 4月底供种，7月份中期检查，9月份验收、拨款。 | 2021.11.30 | 建设3000亩优质鲜食马铃薯生产基地。贫困户每户增收500元，人均增收230元。 | 李成良 | 13903503616 | 河曲县农业农村和水利局
385 | 5100000807935146 | 河曲县2021年象丰饲料加工配套项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县农业农村和水利局 | 西口镇沙畔村 | 新打机井1眼，新建泵房1间，提水管道1047米，输水管道126米，蓄水池1座，镇墩、配套阀井、配套机电设备及电缆等工程；新建10kv箱变1台，新建10kv线路全长1470米，砼杆20根和其他附属设施。 | 总计235万元 | 235 | 235 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.01 | 7月全部验收完毕后 开始拨款 | 2021.06.30 | 饲料加工厂建成后可带动周边贫困户进厂务工岗位10余个，间接带动周边贫困户玉米销售稳定收入900元/亩以上。 | 郭培强 | 7222970 | 河曲县农业农村和水利局
386 | 5100000943032979 | 河曲县2021年养殖补贴项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县农业农村和水利局 | 各有关乡镇有关村 | 50户建档立卡户，每户购买母牛或母驴1头，共50头 | 3000元/头 | 15 | 15 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 8月底全部验收完毕 9月开始拨款 | 2021.11.30 | 带动50户贫困户，每户增收至少3000元 | 郭培强 | 7222971 | 河曲县农业农村和水利局
387 | 5100000976338317 | 河曲县2021年渗水地膜及配套项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县农业农村和水利局 | 全县10个乡镇 | 对全县10个乡镇种植的2万亩杂粮进行渗水地膜物化补贴（其中15000亩地膜厚度为0.01mm*800mm，5000亩地膜厚度为0.01mm*1300mm）购买2MB-1/2铺膜播种机26台，购买铺膜施肥精量播种机10台。 | 地膜厚度为0.01mm*800mm的补助标准为每亩60元，0.01mm*1300mm的补助标准为每亩75元，2MB-1/2铺膜播种机每台3800元，铺膜施肥精量播种机每台为10000元。 | 147.38 | 147.38 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 4月份招标采购、发放到村到户，7月份中期检查，8月份验收 | 2021-11-01 | 每户增收650元，人均增收310元。 | 王常满 | 13603503953 | 河曲县农业农村和水利局
388 | 5100000977519412 | 河曲县2021年富硒杂粮精深加工建设项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县农业农村和水利局 | 农业产业园区 | 建设富硒冻干产品展示中心609平米、营销中心609平米、研发中心面积609平米，购置研发设备37台/套，购置检测和化验设备27台/套，入驻忻州杂粮进出口平台、拼多多跨境电商平台，建设电商旗舰店2个、建设线下体验店2处。 | 补助340万元 | 765.7 | 340 | 425.7 | 中央财政林业改革发展资金 | 2021.3.10 | 11.30土建完工，12月15日设备完成采购 | 2021.12.15 | 带动建档立卡脱贫户富硒产品收入年收入1000元以上，带动建档立卡脱贫劳动力年务工就业收入7500元以上 | 马胜峰 | 17536822060 | 河曲县农业农村和水利局
389 | 5100000977519888 | 河曲县2021年豆类分选生产线建设项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县巡镇镇阳面村 | 使用保利帮扶资金，对年处理1000吨豆类分选生产线给予奖补 | 补助50万元 | 83 | 50 | 33 | 中央财政林业改革发展资金 | 2021.04.01 | 8月份完成生产线建设，10份可开始处理今年新粮，11月份完成验收。 | 2021.11. 15 | 1.年分选豆类200万斤，按每斤价格提高0.5元计算，每年可为农民增收100万元。2.分选生产线及相关环节可以安排农户特别是贫困户劳力10余人，通过就业实现增收。 | 秦志强 | 13935023504 | 河曲县农业农村和水利局
390 | 5100000977519271 | 河曲县四海进通一品农夫果品开发有限公司2021年海红果加工项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县农业农村和水利局 | 西口镇开元南路95号 | 新建输送车间26㎡。购置螺旋榨汁机1台，刮板提升机2台，带式输送机2台，搅拌酶解罐2台，自动配料混合机1台。 | 补助15万元 | 45.8 | 15 | 30.8 | 中央财政林业改革发展资金 | 2021.3.1 | 6.30日车间建设完工，8月20日设备采购、安装完成 | 2021.8.20 | 带动建档立卡贫困户年增收入1000元以上。 | 梁磊 | 13103505777 | 河曲县农业农村和水利局
391 | 5100000994702803 | 西口镇2021年防返贫监测帮扶项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇 | 全镇防返贫监测户70户159人帮扶资金入股山西振钢生物科技股份有限公司形成资产，按额度6%获得保底年收益，投资期限3年。 | 5000元/人 | 79.5 | 79.5 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021-07-16 | 8.20前完成资产评估 | 2021-09-20 | 人均300元以上 | 王慧鹏 | 13934005686 | 河曲县农业农村和水利局
392 | 5100000994702888 | 楼子营镇2021年防返贫监测帮扶项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇 | 全镇防返贫监测户28户51人，产业帮扶扶持资金25.5万元，投入楼子营香山醋厂，以投资额度的6%的取得收益，投资期限1年。 | 5000元/人 | 25.5 | 25.5 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.7.25 | 8.20前完成资产评估 | 2021.9.25 | 每人每年可收入416元， | 刘巨水 | 13835048422 | 河曲县农业农村和水利局
393 | 5100000994702922 | 刘家塔镇2021年防返贫监测帮扶项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇 | 全镇防返贫监测户69户160人80万元入股兴晟达养殖场，以投资额度的6%的取得收益，投资期限3年 | 5000元/人 | 80 | 80 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.06.01 | 8.20前完成资产评估 | 2024.06.01 | 人均增收300元 | 刘高升 | 18535092610 | 河曲县农业农村和水利局
394 | 5100000994703036 | 巡镇镇2021年防返贫监测帮扶项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇 | 全镇防返贫监测户18户34人产业资金共17万元，投入河曲县宏昌农产品购销有限公司委托经营，协议期限三年，每年按投入资金的6%收益。 | 5000元/人 | 17 | 17 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.7.1 | 8.20前完成资产评估 | 2021.8.31 | 每年按投入资金的6%收益。 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
395 | 5100000994703072 | 沙泉镇2021年防返贫监测帮扶项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇 | 全镇防返贫监测户142户247人137万元入，投入山西振刚生物股份有限公司，每年不低于6%收益，投资期限3年 | 5000元/人 | 137 | 137 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.8.1 | 8.20前完成资产评估 | 2021.10.1 | 每人年增收300元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
396 | 5100000994703094 | 旧县镇2021年防返贫监测帮扶项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县旧县镇人民政府 | 河曲县旧县镇 | 全镇防返贫监测户2户4人2万元，投入河曲县万家福商贸有限公司，每年6%收益，投资期限3年 | 5000元/人 | 2 | 2 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.8.1 | 8.20前完成资产评估 | 2024.8.1 | 人均年增收300元 | 李春 | 13403505296 | 河曲县农业农村和水利局
397 | 5100000994703113 | 鹿固乡2021年防返贫监测帮扶项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡 | 全乡防返贫监测户85户175人产业资金共113.75万元与河滩奶牛育种公司合作养牛，取得收益，每年按实际供用资金的6%为收益，合同期为三年。 | 6500元/人 | 113.75 | 113.75 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.7.13 | 8.20前完成资产评估 | 2021.11.30 | 通过合作发展养牛产业，形成养殖产业规模，每年每人增收180元以上。 | 杨俊峰 | 13835049654 | 河曲县农业农村和水利局
398 | 5100000994703177 | 单寨乡2021年防返贫监测帮扶项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡 | 全乡防返贫监测户57户121人产业资金共60.5万元入股万家福商贸有限公司，以投资额度的6%的取得收益，投资期限3年。 | 5000元/人 | 60.5 | 60.5 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.7.20 | 8.20前完成资产评估 | 2024.9.20 | 通过实施投资企业收益项目，增加3类户收入，确保不返贫，人均年增收益300元 | 任岳红 | 15581901426 | 河曲县农业农村和水利局
399 | 5100000994703233 | 社梁乡2021年防返贫监测帮扶项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡 | 全乡防返贫监测户47户97人产业资金48.5万元，投入万家福商贸有限公司，年收益不低于6%，投资期限3年 | 5000元/人 | 48.5 | 48.5 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.8.1 | 8.20前完成资产评估 | 2021.8.30 | 人均增收400元 | 王敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
400 | 5100000994703295 | 沙坪乡2021年防返贫监测帮扶项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡 | 全乡防返贫监测户33户59人产业资金29.5万元，投入山西振钢生物科技股份有限公司，年收益6%，投资期限3年 | 5000/人 | 29.5 | 29.5 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.7.30 | 8.20前完成资产评估 | 2020.10.30 | 每人每年增收300元 | 张青山 | 13994092580 | 河曲县农业农村和水利局
401 | 5100000994703343 | 土沟乡2021年防返贫监测帮扶项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡 | 全乡防返贫监测户13户31人产业资金15.5万元，投资入股河曲县莲心硒美农业科技开发有限公司，享受每年以投资规模的7%固定收益分红，期限为三年 | 5000元/人 | 15.5 | 15.5 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.7.25 | 8.20前完成资产评估 | 2021.10.20 | 投资额度的7%固定收益分红，每年固定收益分红350元/人 | 谢晶 | 18536963449 | 河曲县农业农村和水利局
402 | 5100000994704311 | 巡镇镇曲峪村2021年设施农田提质增效工程 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇曲峪村 | 完善温室大棚32座，维修现有温室大棚49座 | 项目整体补助280万元 | 280 | 280 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.9.25 | 10月底完成90% | 2022.11.25 | 带动全体村民户均增收300元以上。 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
403 | 5100000994704355 | 巡镇镇曲峪村2021年鱼塘维修项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇曲峪村 | 旧鱼塘维修水域面积2.8亩 | 项目整体补助20万元 | 20 | 20 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.8.1 | 9月底完成90% | 2021.10.31 | 发展水产养殖业，拓展增收渠道 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
404 | 5100000994704454 | 巡镇镇曲峪村2021年农产品市场建设项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇曲峪村 | 计划用地2000平方米，三间磅房60平方米，场地硬化2000平方米，顶棚2200平方米. | 项目整体补助50万元 | 50 | 50 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.7.20 | 8月底完成90% | 2021.10.1 | 带动全体村民户均增收100元以上。 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
405 | 5100000994704588 | 社梁乡刘家沟村2021年食用菌大棚种植建设示范项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡刘家沟村 | 按照“村集体经济组织+合作社+农户”的模式，新建食用菌种植大棚6栋。 | 120000元/栋 | 96 | 72 | 24 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.9.1 | 9月20日前完成项目招标 | 2021.11.30 | 人均增收500元 | 刘高升 | 18535092610 | 河曲县农业农村和水利局
406 | 5100000994704628 | 西口镇唐家会村2021年设施农业建设及改造项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇唐家会村 | 新建新型节能第六代温室大棚一座，投资75万元；93座温室大棚的土地进行深挖改土、更换卷帘机、补修墙壁、配备补光灯和自动通风设备， 其中：（1）、深挖改土13.95万元。（2）、更换卷帘机65.1万元。（3）、补修墙壁38座大棚89万元。（4）、配备补光灯46.5万元。（5）、自动通风设备46.5万元。共计投资261.05万元。项目合计投资336.05万元。 | 新建大棚75万元/座，维修大棚2.8万元/座 | 336.05 | 336.05 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金131.437万元市级财政衔接推进乡村振兴补助资金204.613万元 | 2021年7月20 | 9月底完成90% | 2021年10月20 | 全村713户1669人可全部受益，项目完成可增产3成。亩均增加3000元。带动农业产业化发展。 | 王慧鹏 | 13934005686 | 河曲县农业农村和水利局
407 | 5100000994704642 | 巡镇镇夏营村2021年农产品市场建设项目 | 新建 | 产业发展 | 巡镇镇人民政府 | 夏营村 | 建设瓜果蔬菜棚一座，建筑面积900平方米、安设30T地磅1台、场地硬化2000平方米以及其他附属工程。 | 项目整体补助50万元 | 50 | 50 | 0 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.7.1 | 8月底完成90% | 2021.11.1 | 带动全体村民户均增收100元以上。 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
408 | 5100000994704677 | 沙泉镇赵家沟村2021年农产品市场建设项目 | 新建 | 产业发展 | 沙泉镇人民政府 | 赵家沟村 | 地磅（100T）1台；皮带传输机（10*0.8）两台；粮食筛选机1台；粮食水分测量仪1台；粮食抛光机1台；土豆筛选机1台；平板车5台；杂粮储藏库300平米；农用运输车及紫外线杀菌机等。 | 地磅（100T）1台，8万元；皮带传输机（10*0.8）两台1.6万元；粮食筛选机1台0.3万元；粮食水分测量仪1台0.06万元；粮食抛光机1台0.6万元；土豆筛选机1台1.8万元；平板车5台，0.2万元；杂粮储藏库300平米，30万元；农用运输车1台10万元；紫外线杀菌机1万元。 | 55.2 | 55.2 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金40.863万元，市级财政衔接推进乡村振兴补助资金14.337万元 | 2021.8.1 | 9月1日完成80% | 2021.10.1 | 为全镇杂粮销售提供场地，减少销售成本。 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
409 | 5100000994704687 | 单寨乡胡家坪村2021年农产品市场建设项目 | 新建 | 产业发展 | 单寨乡人民政府 | 胡家坪村 | 1.搭建顶棚400平米 2.垃圾桶20个 3.挂牌1个 4.20个太阳能灯 5.其他附属设施 | 1.顶棚250元/平米 2.垃圾桶300元/个 3.挂牌3000元 4.太阳能灯3500元/个 5.其他附属设施5万元 | 23 | 23 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.8.1 | 开展项目进度检查 | 2021.12.31 | 为全乡杂粮销售提供场地，减少销售成本。 | 任岳红 | 15581901426 | 河曲县农业农村和水利局
410 | 5100000994704700 | 社梁乡井裕沟村2021年农产品市场建设项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡井裕沟村 | 新建杂粮存放库100平米；安装电商平台一套，安装电子秤一台；购置商品展架2套 | 1000元/平米； | 13 | 13 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.9.1 | 10月底完成基建部分 | 2021.11.30 | 人均增收500元 | 吕斌 | 13133347158 | 河曲县农业农村和水利局
411 | 5100000994704784 | 澡曲县2020年三品一标认证年度建设项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县农业农村和水利局 | 全县5个乡镇 | 基地建设产品认证.创建无公害品牌6个，绿色品牌7个，有机品牌3个。创建9个三品基地 | 按认证等级、基地数及面积核定 | 16.4 | 16.4 |  | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2020.4.1 | 9月底完成80% | 2020.11.30 | 每户增收426元，人均增收148元。 | 郑永厚 | 13994093888 | 河曲县农业农村和水利局
412 | 5100000994704820 | 河曲县土沟乡2021年高标准农田建设项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县农业农村和水利局 | 土沟乡五村 | 建设高标准农田7000亩 | 1500元/亩 | 1050 | 21 | 1029 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.11.1 | 12月20完成50% | 2022.10.31 | 每户增收3000元，人均增收1000元。 | 郑永厚 | 13994093888 | 河曲县农业农村和水利局
413 | 5100000994704833 | 河曲县2021年扶持壮大村级集体经济项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县农业农村和水利局 | 全县11个乡镇25村 | 对全县25个重点扶持发展村，每个村补助50万元，通过发展产业、入股企业等方式，扶持具备发展潜力的村集体经济组织。 | 50万元/村 | 1250 | 100 | 1150 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.5.1 | 9月底完成80% | 2021.12.20 | 每村收益6%以上，收益分配按村集体70%、农户30%进行分配。壮大村集体经济的同时带动区域产业发展。 | 郑永厚 | 13994093888 | 河曲县农业农村和水利局
414 | 5100000994702737 | 河曲县2021年小额信贷风险补偿金项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县农村商业银行 | 注入河曲县农村商业银行风险补偿金520万元 | 520 | 520 | 520 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.01 | 8月份注入农村商业银行险补偿金 | 2021.12.31 | 贷款及时发放率超过95%；坏账损失率≤10% | 郭利军 | 19935067296 | 河曲县农业农村和水利局
415 | 5100000994705038 | 西口镇邬家沙梁村2021年养殖园区配套设施建设项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇邬家沙梁村 | 在邬家沙梁村养殖园区道路硬化3600平米、雨水工程519.5米、粪便处理工程282平米 | 道路硬化100元/㎡，雨水工程616元/米，粪便处理工程560元/㎡，其他费用21.7万元 | 105.5 | 105.5 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.5.1 | 5月实施，10月验收，11月支付，12月备案 | 2021.11.30 | 项目建成后，预计带动脱贫户增收700元/户 | 王慧鹏 | 13934005686 | 河曲县农业农村和水利局
（二）公共服务巩固提升 | [8 empty] | 418.1 | 418.1 | 0 | 0
416 | 5100000930504873 | 河曲县2021年雨露计划资助项目 | 新建 | 巩固三保障成果 | 河曲县农业农村和水利局 | 全县11乡镇 | 2020-2021学年中，对建档立卡户中接受中高等职业教育的在校学生，每生给予3000元的生活困难补助。预计800人。 | 每人每学年资助3000元 | 155.7 | 155.7 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01. | 按程序审核后一次性支付 | 2021.06.30. | 受助对象满意度达100% | 杨永光 | 18135011788 | 河曲县农业农村和水利局
417 | 5100000956840976 | 河曲县2019-2020学年雨露计划资助项目 | 新建 | 巩固三保障成果 | 河曲县教育局 | 全县11乡镇 | 2019-2020学年中，对建档立卡建档立卡户中接受中高等职业教育的在校学生，每生给予3000元的生活困难补助。计8人。 | 每人每学年资助3000元 | 2.4 | 2.4 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2020.10.15. | 审核后一次性支付 | 2020.12.15. | 受助对象满意度达100% | 李秀青 | 18535026007 | 河曲县教育局
418 | 5100000994705052 | 河曲县2021年脱贫劳动力转移就业省外一次性交通补贴项目 | 新建 | 就业项目 | 河曲县民生保障服务中心 | 河曲县各行政村 | 脱贫劳动力省外转移就业一次性交通补贴费20万元， | 在省外务工3个月以上的补贴600元；6个月以上的补贴700元；9个月以上的补贴800元。 | 20 | 20 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.1.1 | 11月底完成补助审核 | 2021.12.31 | 进一步促进农村脱贫劳动力转移就业，帮助农村脱贫劳动力增加收入 | 田琦 | 13994092576 | 河曲县民政和人力资源社会保障局
419 | 5100000994705079 | 河曲县2021年脱贫劳动力转移就业省内一次性交通补贴项目 | 新建 | 就业项目 | 河曲县民生保障服务中心 | 河曲县各行政村 | 省内转移就业一次性交通补贴费180万元 | 在县内务工3个月以上的补贴100元；6个月以上的补贴200元；9个月以上的补贴300元。在县外市内务工3个月以上的补贴200元；6个月以上的补贴300元；9个月以上的补贴400元。在市外省内务工3个月以上的补贴300元；6个月以上的补贴400元；9个月以上的补贴500元 | 180 | 180 |  | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.1.1 | 11月底完成补助审核 | 2021.12.31 | 进一步促进农村脱贫劳动力转移就业，帮助农村脱贫劳动力增加收入 | 田琦 | 13994092576 | 河曲县民政和人力资源社会保障局
420 | 5100000994702658 | 河曲县2021年项目管理费 | 新建 | 项目管理费 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县农业农村和水利局 | 项目管理费 | 30万元 | 60 | 60 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.07.20 | 11月底完成90% | 2021.12.20 | 监管项目，确保项目及时完工 | 郑永厚 | 13994093888 | 河曲县农业农村和水利局
（三）完善基础设施 | [8 empty] | 2455.624 | 2455.624 | 0 | 0
421 | 5100000953073387 | 刘家塔镇2021年坪头村300亩农田灌溉配套设施项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇坪头村 | 新建300亩农田配套灌溉项目 | 1500元/亩 | 45 | 45 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 5月前完成设计 | 2021.10.30 | 人均增收800元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
422 | 5100000941671523 | 沙坪乡乔家沟村2021年羊道坪沟淤地坝建设项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡乔家沟村 | 新建羊道坪沟淤地坝坝高20米，长50米，宽4米，涵洞长94米，卧管高18米，为坝体及放水建筑物两大件等 | 整体77.14万元 | 77.14 | 77.14 |  | 中央财政林业改革发展资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 保护耕地30亩，增加淤地4亩 | 李 强 | 18735058154 | 河曲县农业农村和水利局
423 | 5100000941666785 | 沙坪乡2021年葛真龙村水源井配套项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡葛真龙村 | 新建围墙、大门共60米，变压器1台，配电柜，低压线180米，电杆3根，配电室20平米等 | 整体11万元 | 11 | 11 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.01 | 20210630项目完成50% | 2021.09.30 | 巩固4村人畜饮水安全 | 李 强 | 18735058154 | 河曲县农业农村和水利局
424 | 5100000976338952 | 沙泉镇双神堂村2021年坡改梯及节水灌溉工程 | 续建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇双神堂村 | 补充增加机泵2台、铜电缆465米、无缝钢管450米等配套设施 | 按采购价格补贴 | 34.454 | 34.454 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.3.20 | 2021年3月20-4月20，完成坡改梯工程，,4月20-4月30日月份完成节水灌溉工程 | 2021.4.30 | 人均增收1420元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
425 | 5100000976337329 | 河曲县2021年第一批农村饮水安全维修养护工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 河曲县农业农村和水利局 | 11乡149村 | 新建检查井、蓄水池；更换管道；维修加压泵站配电柜，输电线路，水泵；维修焊接村内输水钢管；自来水入户,恢复村内混凝土路面,石方开挖, 法兰安装 | 补助854.42万元 | 854.42 | 854.42 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 2月份现场勘测，3月公开招投标做设计，4月份开工建设 | 2021.11.30 | 解决11个乡镇149个行政村，总户数20500户，49082人，其中贫困户5036户，11059人的饮水有问题的工程项目 | 樊存明 | 13835049983 | 河曲县农业农村和水利局
426 | 5100000976337723 | 河曲县2021年农村供水工程村表安装工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县农业农村和水利局 | 11乡298村 | 村更换安装水表 | 补助112.58万元 | 112.58 | 112.58 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 2月份现场勘测，3月公开招投标做设计，4月份开工建设 | 2021.11.30 | 解决11个乡镇298个行政村，总户数42771户，101210人，其中贫困户9718户，21548人的饮水工程，水量计征设施，提高村民节水意识能力 | 樊存明 | 13835049983 | 河曲县农业农村和水利局
427 | 5100000994704881 | 河曲县2021年第二批农村饮水工程维修养护项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 河曲县农业农村和水利局 | 11乡87村 | 管道维修1402米；更换机电设备12台套；维修蓄水池4处 | 51.42 | 51.42 | 51.42 |  | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金12.42万元，省级水利转移支付资金25万元，县级统筹整合14万元 | 2021.05.01 | 3月份现场勘测，4月份做设计，5月份开工建设 | 2021.09.30 | 解决11个乡镇87个行政村，总户数14713户36131人（其中 脱贫户2937户6599人)的饮水有问题的工程项目 | 郑永厚 | 13994093888 | 河曲县农业农村和水利局
428 | 5100000994705084 | 河曲县2021年第三批农村供水工程维修养护工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 河曲县农业农村和水利局 | 11乡71村 | 维修71村农村饮水工程 | 201.14 | 201.14 | 201.14 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.7.1 | 10月底完成90% | 2021.12.31 | 保障31037个农村人口的正常饮水 | 樊存明 | 13835049983 | 河曲县农业农村和水利局
429 | 5100000976337355 | 社梁乡韩家湾村2021年土地综合整治项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡韩家湾村 | 坡改平旱地532亩 | 1800元/亩 | 79.8 | 79.8 | 0 | 中央财政林业改革发展资金 | 2021.04.10 | 2021年11月1日前完成主体工程 | 2021.12.20 | 人均增收400元 | 王敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
430 | 5100000943910152 | 沙泉镇青阳塔村2021年养牛场道路硬化工程项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇青阳塔村 | 硬化养牛场道路及栏水带等附属设施0.7公里，道路宽4米，厚度18厘米，新建钢筋混硬土圆管涵1个。 | 按采购价格补贴 | 36.17 | 36.17 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.09.01 | 9月15日完成80% | 2021.09.30 | 脱贫人口人均增收500元 | 吕国雄 | 18535092636 | 河曲县城乡建设和交通运输局
431 | 5100000943793488 | 沙泉镇书石墕村2021年（含龙王塔村、枪佛墕村、孙家沟村）通村公路维修工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇书石墕村 | 4处水毁塌方路面填土、硬化450米，修筑排水500米，破损路面修补等。 | 18.9万元 | 18.9 | 18.9 | 0 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.05.01 | 8月1日完成80% | 2021.09.30 | 修复通村公路、减少人工和运输成本，推动我村区域经济稳定发展，同时加快其他产业发展 | 吕国雄 | 18535092636 | 河曲县城乡建设和交通运输局
432 | 5100000945081689 | 河曲县2021年神树咀通村公路改造工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 河曲县城乡建设和交通运输局 | 河曲县沙泉镇 神树咀村，双神堂村 | 2公里路基路面改造 | 52.5万元/公里 | 105 | 105 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.05.01 | 2021.7.1 | 2021.10.01 | 2公里路基路面改造总受益户253户599人其中，贫困70户户147人。 | 薛建飞 | 13935093248 | 河曲县城乡建设和交通运输局
433 | 5100000945084586 | 河曲县2021年磁窑沟村公路改造工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 河曲县城乡建设和交通运输局 | 河曲县鹿固乡磁窑沟村、边家沟村 | 3.66公里路基路面改造 | 60万元/公里 | 219.6 | 219.6 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.05.01 | 2021.7.1 | 2021.10.01 | 3.66公里路基路面改造总受益户241户514人其中，贫困42户户78人。 | 薛建飞 | 13935093248 | 河曲县城乡建设和交通运输局
434 | 5100000945096472 | 河曲县2021年巡大线--七星通村公路改造 | 改建 | 乡村建设行动 | 河曲县城乡建设和交通运输局 | 河曲县鹿固乡七星村 | 1公里路基路面防护改造 | 60万元/公里 | 60 | 60 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.05.01 | 2021.7.1 | 2021.10.01 | 1公里路基路面防护改造受益户145户332人其中，贫困50户户121人。 | 薛建飞 | 13935093248 | 河曲县城乡建设和交通运输局
435 | 5100000945210122 | 河曲县2021年上榆泉村公路建设工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 河曲县城乡建设和交通运输局 | 河曲县鹿固乡上榆泉村 | 2公里路基路面防护改造 | 40万元/公里 | 80 | 80 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.05.01 | 2021.7.1 | 2021.10.01 | 2公里路基路面防护改造受益户174户428人其中，贫困60户户129人。 | 薛建飞 | 13935093248 | 河曲县城乡建设和交通运输局
436 | 5100000976338731 | 河曲县2021年曲胡线安全生命防护工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县城乡建设和交通运输局 | 河曲县巡镇镇、鹿固乡、单寨乡 | 该项目路线全长28.4公处置隐患里程11.5公里，投资250万元，在原有道路的基础上安装c级波形护栏、标志牌工程。 | 21.7万元/公里 | 250 | 250 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.5.1 | 2021.8.1 | 2021.10.1 | 该项目实施代动沿线3295户，7506人其中贫困户701户，1409人可彻底改善交通安全状况，方便了群众出行，减少事故发生，巩固脱贫攻坚，助推乡村振兴。 | 薛建飞 | 13935093248 | 河曲县城乡建设和交通运输局
437 | 5100000994704411 | 巡镇镇曲峪村2021年田间路维修项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇曲峪村 | 新修田间道路涵洞5个；田间道路硬化200米 | 项目整体补助75万元 | 75 | 75 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.8.1 | 9月完成80% | 2021.10月底 | 改善生产资料、农产品运输难问题降低生产、产出运输成本，提高经济效益 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
438 | 5100000994704513 | 楼子营镇柏鹿泉村2021年产业旅游路项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇柏鹿泉村 | 硬化休闲农业采摘园道路4公里 | 36万元/公里 | 144 | 144 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.01.01 | 10月份项目进行中期验收 | 2021.12 | 本项目位于楼子营镇境内，项目的建设有利于区域经济的快速发展，有利于人民群众致富奔小康，全面建设高标准农田，全面建设社会主义新农村，是全村村民的共同呼声。 | 刘巨水 | 13835048422 | 河曲县农业农村和水利局
（四）生态保护项目 | [8 empty] | 2204.373 | 2204.373 | 0
439 | 5100000994704498 | 邬家沟流域柏鹿泉片区2021年生态建设项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县规划和自然资源局 | 邬家沟流域柏鹿泉村、庙龙村、蚰蜒峁村等 | 通道绿化10公里；村庄园林绿化2村；荒山荒坡绿化彩化800亩 | 通道绿化9万元/公里；村庄园林绿化45万元/村；荒山荒坡绿化彩化7800元/亩 | 804.373 | 804.373 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021年4月 | 10月份完成造林 | 2023年4月 | 改善生态环境，提高森林覆盖率，预计人均增收3000元以上 | 梁飞 | 13835049383 | 河曲县规划和自然资源局
440 | 5100000944874905 | 河曲县整沟治理项目（饮马泉、南石沟、石偏梁等） | 续建 | 产业发展 | 河曲县规划和自然资源局 | 饮马泉沟域、南石沟沟域、石偏梁沟域等 | 抚育补植7808.8亩 | 2945元/亩 | 1400 | 1400 |  | 中央农村综合改革转移支付资金112万元，省级农村综合改革转移支付228万元县级统筹整合资金1060 | 2021.04.01 | 10月份完成造林 | 2022.04.01 | 改善生态环境，提高森林覆盖率，预计人均增收3000元以上 | 刘飞明 | 13835048383 | 河曲县规划和自然资源局
（五）改善人居环境 | [8 empty] | 835.4299 | 834.6299 | 0.8 | 0
441 | 5100000976338048 | 河曲县2021年农村改厕建设项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县沙泉镇、巡镇镇等2个乡镇 | 在全县2个乡镇进行厕所改造，改建329座卫生厕所，每个乡镇配套建设1个化粪池。 | 每座厕所补助标准2500元，每个化粪池补助20万元。 | 122.25 | 122.25 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 5、6月份中期检查，9月份验收 | 2021-11-01 | 能有效改善农村村容村貌，提升农村人居环境整体水平。 | 杜福柱 | 13835033935 | 河曲县农业农村和水利局
442 | 5100000976345603 | 河曲县2021年三湾塘移民村路灯项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县西口镇人民政府 | 东兴社区三湾塘居民区 | 路灯23盞，热镀锌灯杆17根 | 杆式路灯2600元/盏，抱箍式路灯1600元/盏 | 5.3799 | 5.3799 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金0.0318万元，县级统筹整合资金5.3481万元 | 2021.04.01 | 6月30日完成安装 | 2021.09.30 | 保障村民出行安全，改善村容村貌 | 周永卿 | 18535073789 | 河曲县农业农村和水利局
443 | 5100000994703412 | 西口镇2021年农村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇12村 | 1.清理交通沿线积存建筑垃圾和生活垃143吨； 2.整修坑洼路面、隔离带和绿化带19处； 3.清理整治乱堆乱放等1600处； 4.拆除违章建筑、废弃建筑和残垣断壁，消除破旧裸露墙体29处； 5.清理村内、围村垃圾1290吨； 6.清理农业生产废弃物305.2吨； 7.整治提升县道沿线加油站内厕所达到星级标准1个； 98.拆除违章建筑3处210平米 | 90 | 90 | 90 |  | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金60万元 | 2021.5.1 | 7月底完成80% | 2021.11.30 | 全面提升人居环境整治成效，打造山清水秀，天蓝地绿，村美人和，宜居宜业宜游美丽乡村。全镇6723户15668人受益。 | 王慧鹏 | 13934005686 | 河曲县农业农村和水利局
444 | 5100000994703508 | 楼子营镇2021年农村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇12村 | 清理垃圾2649吨,拆除污染设施41处,整修坑洼路面、隔离带和绿化带45处,清理整治乱搭乱建33处,取缔违法占道4798平米,绿化4461平米，整治全镇12村交通沿线、村庄街巷、农户庭院、田间地头等重点区域的乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒问题 | 65 | 65 | 65 |  | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.5.1 | 7月底完成80% | 2021.11.30 | 全面改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村，激励先进、鞭策后进，推进农村人居环境整治积极性，解决农村人居环境突出问题，打造我镇山清水秀、天蓝地绿、村美人和、宜居宜业的美丽乡村。 | 刘巨水 | 13835048422 | 河曲县农业农村和水利局
445 | 5100000994703601 | 刘家塔镇2021年农村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 全31村 | 绿化320㎡、硬化6029㎡；修建挡墙390㎡、清理墙面1524㎡ | 绿化62.5元/㎡、硬化60元/㎡、砌砖墙180元/延米，粉刷墙面10元/㎡ | 65 | 65 |  | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.5.1 | 7月底完成80% | 2021.11.30 | 全面改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村 | 刘高升 | 18535092610 | 河曲县农业农村和水利局
446 | 5100000994703638 | 巡镇镇2021年农村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 全镇14个行政村 | 新购置垃圾清运车辆2台，垃圾收集车1辆，购置中型垃圾箱40个，购置沿街垃圾桶60个，新建垃圾收储池49处。 | 项目整体补助65万元 | 65 | 65 | 0 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.5.1 | 7月底完成80% | 2021.11.30 | 改善人居环境，群众满意度达到95%以上。 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
447 | 5100000994703730 | 沙泉镇2021年农村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇各行政村 | 1、交通沿线处理建筑垃圾和生活垃圾1500吨。 2、村内生活垃圾、田间道路垃圾及农业生产垃圾清运1615吨。 3、交通沿线新建挡土墙2000平米。 4、栽种景观树600株等。 | 挡土墙160元每平米。垃圾清运70元每吨；景观树每株70元。 | 65 | 65 |  | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.5.15 | 5月实施，7月验收，8月支付 | 2021.7.15 | 能有效改善农村村容村貌，提升农村人居环境整体水平。 | 刘鸣远 | 18003506288 | 河曲县农业农村和水利局
448 | 5100000994703817 | 旧县镇2021年农村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县旧县镇人民政府 | 河曲县旧县镇杨家洼、旧县、河畔、刘元头等17村 | 清理S249、S608省道两侧及县川河垃圾100吨，补修残垣断壁270平方米，清洗、喷涂墙面15360平米。 | 65 | 65 | 65 |  | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.5.1 | 7月底完成80% | 2021.11.30 | 改善人居环境 | 李春 | 13403505296 | 河曲县农业农村和水利局
449 | 5100000994703906 | 沙坪乡2021年农村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 韩河线沙坪段沿线胡坪咀、丁家洼、井湾子、黄反咀、高石崖、木瓜梁、下也、白道反村 | 绿化种植侧柏、卫茅、章子松、高金叶榆、高油松、紫叶李等2500余株；挡墙1400余平米；购置高质量勾臂式垃圾箱10个。 | 苗木56元/株，硬化80元/㎡，挡墙120元/㎡，垃圾箱5000元/个。 | 45 | 45 |  | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.7.30 | 2021项目完成50% | 2020.10.30 | 改善人居环境，提升居住质量。 | 秦志忠 | 13994149250 | 河曲县农业农村和水利局
450 | 5100000994703983 | 鹿固乡2021年农村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 鹿固乡各村 | 道路修复90m（含排水）、拆旧加填土方、硬化院落340㎡、围墙修补1100㎡等。 | 道路修复400元/米，硬化110元/㎡，修补围墙75元/㎡ | 45 | 45 |  | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.5.1 | 7月底完成80% | 2021.11.30 | 以“六乱”现象为重点，实行专项整治，改善全乡村容村貌、改善人居环境，道路交通方便，村民出行畅通无阻，不断提高人民的幸福感、获得感、安全感。 | 杨俊峰 | 13835049654 | 河曲县农业农村和水利局
451 | 5100000994704057 | 社梁乡2021人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县社梁乡人民政府 | 社梁、堡宅梁、新窑、柳家甲、木柯桥、尖山、窨子7村 | 1.新建挡墙2000平米；2.清理垃圾1万方。3.粉刷墙面3000平米 | 1、挡墙150元/平米； 2、清理垃圾70元/方；3.粉刷墙壁10元/平米 | 45 | 45 |  | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.5.1 | 7月底完成80% | 2021.11.30 | 乡村基础设施完善、人居环境改善、乡风文明提升、生态环境美好 | 王东 | 17535002779 | 河曲县农业农村和水利局
452 | 5100000994704064 | 单寨乡2021年农村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县单寨乡人民政府 | 单寨乡各村 | 16个行政村清理交通沿线积存建筑垃圾和生活垃圾和生活垃圾250余吨,清理村内柴堆、炭堆、粪堆、建筑垃圾、生活垃圾共计3462处，2140余吨；清理农业生产废弃物1400余吨等“六乱”整治内容，并建立长效奖惩保洁机制。 | 装载机260元/小时，三轮车350元/天，人工100/天 | 45 | 45 | 0 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021-05-01 | 5月开展项目进度检查 | 2021-11-30 | 改善村民生产生活条件 | 任岳红 | 15581901426 | 河曲县农业农村和水利局
453 | 5100000994704142 | 土沟乡2021年农村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县土沟乡人民政府 | 土沟乡各村 | 人居环境整治，秸秆垃圾清运3250方，挡墙800平米、村标2个建设 | 1、挡墙150元/平米2、清运垃圾80元/方3、村标10000元/个 | 45 | 45 |  | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.06.01 | 6月底完成项目的90% | 2021.10.20 | 方便群众出行，改善群众生活居住条件 | 贺建文 马峰 | 17835006880 13994157779 | 河曲县农业农村和水利局
454 | 5100000994704225 | 西口镇2021年秸秆环保处置设备项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县西口镇人民政府 | 西口镇 | 购置秸秆环保处置设备一台 | 项目整体补助21万元 | 21 | 21 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.7.20 | 2021年8月30日前完成设备购置 | 2021.9.20 | 减轻群众劳动强度防止秸秆焚烧；焚烧灰烬可作有机肥还田；提高土地肥力 | 王慧鹏 | 13934005686 | 河曲县农业农村和水利局
455 | 5100000994704273 | 巡镇镇2021年秸秆环保处置设备项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 巡镇镇 | 购置秸秆环保处置设备一台 | 项目整体补助21万元 | 21 | 21 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.6.1 | 2021年8月30日前完成设备购置 | 2021.11.30 | 帮助农民解决农业废弃物和部分秸秆残留物。节约劳动成本。 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
456 | 5100000994704964 | 旧县镇纸房沟村2021年农村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县旧县镇人民政府 | 纸房沟村 | 新建172米水渠 | 1500元/米 | 25.8 | 25 | 0.8 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.8.1 | 9月底完成80% | 2021.10.31 | 提升了村容村貌，改善了人居环境 | 李春 | 13403505296 | 河曲县农业农村和水利局
（六）培训就业项目 | [8 empty] | 655.85 | 655.85 | 0 | 0
457 | 5100000976345089 | 河曲县2021年扶贫车间招工培训项目 | 新建 | 就业项目 | 河曲县民政和人力资源社会保障局 | 河曲县易地搬迁就业扶贫基地各扶贫车间 | 培训200名熟练操作工 | 培训90天，40元/天 | 72 | 72 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 2021年10月前完成培训80% | 2021.11.30 | 掌握一定的劳动技能，提高就业水平 | 胡宝林 | 13834008730 | 河曲县民政和人力资源社会保障局
458 | 5100000976345158 | 河曲县2021年技能提升培训项目 | 新建 | 就业项目 | 河曲县巡镇中学校 | 河曲县巡镇中学校（职教中心） | 初级培训人员210人，其中，种养殖110人，护林员100人；中级培训人员50人。 | 初级种养殖培训5天，护林员培训7天，中级培训10天，均是120元/天 | 21 | 21 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 2021年10月前完成培训80% | 20211130 | 脱贫人口户均增收100元 | 刘志林 | 13111206168 | 河曲县民政和人力资源社会保障局
459 | 5100000977174357 | 河曲县2021年电商培训及实习基地建设项目 | 新建 | 就业项目 | 河曲县巡镇中学校 | 河曲县巡镇中学校（职教中心） | 1.网络主播孵化基地建设250万元。 2.电商培训：初级7天，共150人；中级15天，共80人；高级30天，共40人，三种培训合计46万元。 | 初级：1200元/人/7天 中级：2000元/人/15天 高级：3000元/人/30天 | 296 | 296 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.04.01 | 2021年10月前完成培训80% | 2021.12.20 | 贫困户年人均增收： 3000-5000元 推动本区域贫困人口稳定增收：二年 受益贫困户满意度：100% | 刘志林 | 13111206169 | 河曲县民政和人力资源社会保障局
460 | 5100000977202401 | 河曲县2021年高素质农民培育项目 | 新建 | 就业项目 | 河曲县农业农村和水利局 | 11乡镇 | 培育高素质农民2000人 | 1000元/人 | 200 | 200 | 0 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.03.10 | 2021年6月30日前完成任务数的50% | 2021.12.20 | 每人至少掌握1项以上农业领域熟练劳动技能 | 张卫东 | 13835079688 | 河曲县农业农村和水利局
461 | 5100000994704711 | 河曲县创业致富带头人培训项目 | 新建 | 就业项目 | 乡村振兴发展中心 | 山西运城农业职业技术学院 | 3名带头人旅游公共知识培训10天 | 每人 每天 350元 | 1.05 | 1.05 |  | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.10.01 | 11月底培训完成项目计划60% | 2021.11.30 | 建立了更加精准的帮扶体系，通过学习带动了脱贫户的经济收益 | 郭利军 | 19935067296 | 河曲县农业农村和水利局
462 | 5100000994704744 | 河曲县2021乡村振兴致富带头人培训项目 | 新建 | 就业项目 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 相关培训机构 | 培训188名乡村振兴致富带头人，培训10天 | 3500元/人 | 65.8 | 65.8 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2021.6.01 | 9月底完成５０％以上 | 2021.11.30 | 推进乡村振兴人才建设，达到“人人持证，技能社会”建设提质增效要求。 | 郭培强 | 17536055198 | 河曲县农业农村和水利局