## 拟实施项目-123个
附件
河曲县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 性质 | 项目类型 | 项目实 施单位 | 建设地点 | 主要建设规模与内容、补助标准 |  | 项目投资计划及资金来源 |  |  |  | 项目进度及计划 |  |  | 项目绩效目标 | 备注
[7 empty] | 主要建设规模与内容 | 补助标准 | 小计 （万元） | 整合财 政资金 （万元） | 其他渠道 筹措资金 （万元） | 整合资金来源 | 计划开工日期 | 中途项目进程计划 | 计划完工日期 |  | 项目实施单位责任人 | 联系电话 | 项目行业 主管部门
小计 |  |  | 123个项目 | [5 empty] | 21937.4711 | 17503.1611 | 4434.31
1 | 5100001090554435 | 西口镇2022年一乡一业产业基地项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇唐家会村 铁果门村 | 西口镇一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设大蒜种植基地86.2亩。受益范围为农户。 | 综合补贴不高于每亩1000元 | 8.62 | 8.62 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2022.07.31 | 预计脱贫口人口和监测人口增收2500元以上 | 柳文芳 刘 仲 | 13834008863 13620602399 | 河曲县农业农村和水利局
2 | 5100001090557787 | 西口镇2022年产业发展项目（西瓜、香瓜） | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇岱嶽殿村 | 西瓜种植514.5亩、香瓜156亩 | 每亩补贴320元（西瓜每亩2袋肥料170元，地膜2公斤100元.；种子50元） | 21.456 | 21.456 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2022.07.31 | 预计脱贫口增收2500元以上 | 杜亮明 刘 毅 张 磊 燕建忠 | 13613509796 13293621100 13152705687 18135018410 | 河曲县农业农村和水利局
3 | 5100001081402901 | 西口镇焦尾城村2022年葡萄产业项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇焦尾城村 | 西口镇一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户实施，建设葡萄种植基地100亩。受益范围为农户。 | 综合补贴不高于2000元/亩。 | 20 | 20 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2022.07.31 | 亩均增收2000元 | 秦志强 | 13835048860 | 河曲县农业农村和水利局
4 | 5100001090657161 | 西口镇铁果门村2022年美丽乡村建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇铁果门村 | 安全防护墙580米、 护坡400立方米 道路敷设9803平方米 | 安全防护墙300元/米护坡800元/立方米 道路敷设150元/平方米 | 196.45 | 196.45 |  | 统筹县级财政资金 | 2022.03.01 | 4月实施10月验收，11月支付，12月备案 | 2022.11.01 | 提升村庄活力，挖掘乡村旅游，带动农户增收 | 刘仲 | 13620602399 | 河曲县农业农村和水利局
5 | 5100001090657314 | 西口镇唐家会村2022年美丽乡村建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇唐家会村 | 建设道路敷设14420平方米、道路修缮900平方米、除污处理设备一套、公厕35平方米。 污水管网2300米、集中供热管网敷设2600米、排水管网1300米、园内给排水管道200米、排水渠一处 | 道路敷设150元/平方米、道路修缮120元/平方米、除污处理设备18.12万元、公厕7500元/平方米、污水管网350元/米、集中供热管网敷设200元/米、排水管网、园内给排水管道400元/米、排水渠15.45万元 | 479.42 | 479.42 |  | 统筹县级财政资金 | 2022.03.01 | 3月实施，5月验收，11月支付，12月备案 | 2022.11.01 | 提升村庄活力，挖掘乡村旅游，带动农户增收 | 柳文芳 | 13834008863 | 河曲县农业农村和水利局
6 | 5100001007866471 | 西口镇2022年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 河曲县西口镇政府 | 114户补贴25万元 | 按贷款金额、利率进行补贴 | 25 | 25 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.01.01 | 4月实施，11月30日前验收，12月支付，12月备案 | 2022.12.20 | 调动脱贫户发展生产的积极性，促进脱贫户增收 | 柳文芳 | 13835048863 | 河曲县农业农村和水利局
7 | 5100001090556818 | 西口镇2022年资产收益项目（防返贫监帮扶） | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇人民政府 | 全镇防返贫监测户71户160人，2022年投入产业资金132.8万元，镇政府与山西振钢生物科技股份有限公司合作，按照兜底分红（6%以上）+务工就业+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 已消除风险的每人入股企业8000元以上，未消除风险的每人入股企业10000元以上。 | 132.8 | 132.8 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 5月1日前完成资产评估 | 2022.08.30 | 人均480元以上 | 王会鹏 | 13934005685 | 河曲县农业农村和水利局
8 | 5100001090554955 | 西口镇2022年后续扶持农产品精选分级及包装项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 滨河社区、幸福社区、东兴社区 | 杂粮分选包装生产线70万，杂粮米、粉生产设备1套，价格133.8万元；包装设备17.8万元；原粮加工生产线134.13万元；玉米糁加工设备1套，价格30万元；其它配套设施162.1万元；办公场所等其他配套设施及其他费用50万元。同时，镇政府落实运行主体，明确镇后续管护责任领导，制定实行后续管护办法，约定年使用租金（不得低于年数总和法的年折旧额）。 | 杂粮分选包装生产线70万，杂粮米、粉生产设备1套，价格133.8万元；包装设备17.8万元；原粮加工生产线134.13万元；玉米糁加工设备1套，价格30万元；其它配套设施162.1万元；办公场所等其他配套设施及流动资金50万元 | 747.83 | 348.7 | 399.13 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 4月实施，10月31日前验收，11月支付，12月备案 | 2022.10.31 | 项目可解决300人次移民搬迁人口就业问题，人均增加收入3000元以上 | 王晓华 | 13935094383 | 河曲县农业农村和水利局
9 | 5100001090653695 | 西口镇2022年农村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇所涉12村 | 清理全镇垃圾，整治全镇12村交通沿线、村庄街巷、农户庭院、田间地头等重点区域的乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒问题 | 按合同执行 | 20 | 20 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 4月实施，10月31日前验收，11月支付，12月备案 | 2022.10.31 | 全面提升人居环境整治成效，打造山清水秀，天蓝地绿，村美人和，宜居宜业宜游美丽乡村。全镇6723户15668人受益。 | 王会鹏 | 13934005686 | 河曲县农业农村和水利局
10 | 5100001090558960 | 西口镇2022年产业发展项目（红辣椒） | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇北元村 唐家会村 南元村 坪泉村 焦尾城村 铁果门村 | 镇政府组织牵头，公开选定龙头企业，由村集体股份经济合作社与龙头企业合作，建设红辣椒种植基地1071.4亩。 | 每亩补贴800元 | 85.712 | 85.712 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2022.07.31 | 预计脱贫口增收2500元以上 | 苗泉生 柳文芳 董志彪 柳军民 秦志强 刘 仲 | 13903503590 13834008863 13994157033 18535063703 13835048860 13620602399 | 河曲县农业农村和水利局
11 | 5100001090557646 | 西口镇2022年产业基地土地流转补贴项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县西口镇人民政府 | 河曲县西口镇人民政府 | 整体搬迁村土地流转、2021年摞荒地整治。镇政府牵头组织，根据2021年自然资源部门卫片监测撂荒、轮作、闲置等地块等实际，由村集体股份经济合作社组织，与经营主体合作实施，给予规模化（100亩以上）流转的经营主体一定的补助，发展产业种植项目977亩，并彻底解决撂荒地问题。 | 流转费、肥料费、种子费等不超过300元/亩。 | 29.31 | 29.31 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 4月实施，8月31日前验收。 | 2022.08.31 | 亩均增收500元 | 秦志强 | 13835048860 | 河曲县农业农村和水利局
12 | 5100001090564796 | 楼子营镇2022年红葱产业发展项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇10村 | 楼子营镇一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设红葱种植基地1614.2亩。受益范围为脱贫户和三类监测对象家庭。 | 红葱种苗每亩补贴800元 | 129.136 | 129.136 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2022.07.31 | 预计脱贫人口增收1000元以上 | 菅勇飞 | 13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
13 | 5100001090565332 | 楼子营镇2022年西瓜产业发展项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇10村 | 楼子营镇一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设西瓜种植基地1115.3亩。受益范围为脱贫户和三类监测对象家庭。 | 西瓜每亩补贴320元 | 46.3936 | 46.3936 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2022.07.31 | 预计脱贫人口增收1000元以上 | 菅勇飞 | 13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
14 | 5100001090565903 | 楼子营镇柏鹿泉村2022年西瓜产业发展项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇柏鹿泉村 | 楼子营镇一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒西瓜种植基地334.5亩。受益范围为脱贫户和三类监测对象家庭。 | 富硒西瓜每亩补贴500元。 | 16.725 | 16.725 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2022.07.31 | 预计脱贫人口增收1000元以上 | 菅勇飞 | 13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
15 | 5100001090566360 | 楼子营镇2022年红辣椒产业发展项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇楼子营村 马连口村 河湾村 | 镇政府牵头组织，公开选定龙头带动企业，由村集体股份经济合作社与龙头企业合作，建设红辣椒种植基地235.8亩。受益范围为脱贫户和三类监测对象家庭。 | 红辣椒每亩补贴800元 | 18.864 | 18.864 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2022.07.31 | 预计脱贫人口增收1000元以上 | 菅勇飞 | 13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
16 | 5100001093565304 | 楼子营镇柏鹿泉村2022年红葱储存包装项目（乡村振兴示范村项目） | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇柏鹿泉村 | 建设100平米的包装车间和200平米的冷链库。 | 按合同实际价格进行补贴 | 89 | 89 |  | 统筹县级财政资金89万元 | 2022.03.01 | 4月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2022.11.30 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，增加就业机会，带动村民致富 | 王悦军 | 13935023588 | 河曲县农业农村和水利局
17 | 5100001093566029 | 楼子营镇柏鹿泉村2022年景点公共厕所建设项目（乡村振兴示范村项目） | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇柏鹿泉村 | 景点公共厕所建设项目，在景点修建2座公共厕所，配套一条主管网，完善污水处理系统。 | 按合同实际价格进行补贴 | 50 | 50 |  | 统筹县级财政资金50万元 | 2022.03.01 | 4月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2022.11.30 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，增加就业机会，带动村民致富 | 王悦军 | 13935023588 | 河曲县农业农村和水利局
18 | 5100001093566304 | 楼子营镇柏鹿泉村2022年农村生活污水处理二期项目（乡村振兴示范村项目） | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇柏鹿泉村 | 污水处理二期项目，在现有管网的基础上，建设干管网1500米，支管网3500米，续建日处理50立方污水的污水处理站一座。 | 按合同实际价格进行补贴 | 600 | 600 |  | 统筹县级财政资金600万元 | 2022.03.01 | 4月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2022.11.30 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，增加就业机会，带动村民致富 | 王悦军 | 13935023588 | 河曲县农业农村和水利局
19 | 5100001093566511 | 楼子营镇柏鹿泉村2022年白鹿人家建设项目（乡村振兴示范村项目） | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇柏鹿泉村 | 建成集娱乐、餐饮和住宿为一体的白鹿人家。 | 按合同实际价格进行补贴 | 248 | 248 |  | 统筹县级财政资金248万元 | 2022.03.01 | 4月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2022.11.30 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，增加就业机会，带动村民致富 | 王悦军 | 13935023588 | 河曲县农业农村和水利局
20 | 5100001093566654 | 楼子营镇柏鹿泉村2022年白鹿神泉建设项目（乡村振兴示范村项目） | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇柏鹿泉村 | 对500米河道进行防渗加固，沿河岸建一条休闲步行路，对泉水出水口进行翻建，增设景点标识、路灯等设施。 | 按合同实际价格进行补贴 | 150 | 150 |  | 统筹县级财政资金150万元 | 2022.03.01 | 4月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2022.11.30 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，增加就业机会，带动村民致富 | 王悦军 | 13935023588 | 河曲县农业农村和水利局
21 | 5100001093443151 | 楼子营镇娘娘滩村2022年水上旅游开发项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇娘娘滩村 | 计划购置24客位内河渡船1艘，10客位小型客船2艘，小型救生艇1艘，码头改造2处。 | 渡船及资质办理需80万元，码头改造需70万元 | 150 | 150 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 4月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2022.11.30 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，增加就业机会，带动村民致富 | 菅勇飞 | 13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
22 | 5100001093443746 | 楼子营镇罗圈堡村2022年李家峁田间道路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇罗圈堡村 | 拟建项目起点接罗圈堡村东现状路，路线延东南侧山体展线后，左转与省道249交叉，延旧路顺延接新建黄河1号旅游公路。路线全长1.05公里。 | 按实际招标价格进行补贴。 | 628.5709 | 628.5709 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 4月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2022.11.30 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，促进罗圈堡村旅游开发，方便村民出行，带动村民致富。 | 乔学东 | 13663605930 | 河曲县城乡建设和交通运输局
23 | 5100001081425510 | 楼子营镇2022年大塔村－－庙龙村道路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇大塔村 | 旅游产业路主线长6.579公里，支线长0.284公里，合计里程6.863公里。 | 每公里补贴63.645万元。 | 436.7977 | 436.7977 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金36.6331万元，统筹县级财政资金400.1646万元 | 2022.03.01 | 4月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2022.11.30 | 方便村民出行。 | 乔学东 | 13663605930 | 河曲县城乡建设和交通运输局
24 | 5100001090568221 | 楼子营镇2022年资产收益项目（防返贫监测帮扶） | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 全镇防返贫监测户29户52人，产业帮扶扶持资金25.5万元。镇政府与楼子营香山醋厂合作，按照兜底分红（6%以上）+务工就业+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 8000元/人 | 41.6 | 41.6 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.04.25 | 8.20前完成资产评估 | 2022.08.30 | 每人每年可收入400元， | 燕敏 | 13935049001 | 河曲县农业农村和水利局
25 | 5100001090568766 | 楼子营镇2022年产业基地土地流转补贴项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 镇政府牵头组织，根据2021年自然资源部门卫片监测撂荒、轮作、闲置等地块等实际，由村集体股份经济合作社组织，与经营主体合作实施，给予规模化（100亩以上）流转的经营主体一定的补助，发展产业种植项目800亩，并彻底解决撂荒地问题。 | 流转费、肥料费、种子费等不超过300元/亩。 | 24 | 24 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 4月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2022.11.30 | 亩均增收500元 | 菅勇飞 | 13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
26 | 5100001007870447 | 楼子营镇2022年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 河曲县楼子营镇12村 | 为全镇102户脱贫户小额信贷贴息 | 按季度实际发生金额补贴。 | 22.51 | 22.51 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.01.01 | 按期贴息 | 2022.12.20 | 人均可增收2400元 | 杜昭 | 13753039543 | 河曲县农业农村和水利局
27 | 5100001090652699 | 楼子营镇2022年农村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇12村 | 清理全镇垃圾，整治全镇12村交通沿线、村庄街巷、农户庭院、田间地头等重点区域的乡村垃圾。购置垃圾箱30个。 | 钩臂式垃圾箱6000元/个，清理垃圾2万元。 | 20 | 20 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.01.20 | 9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2022.11.30 | 全面改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村，提高农村人居环境整治积极性，打造我镇山清水秀、天蓝地绿、村美人和、宜居宜业的美丽乡村。 | 吕富军 | 13935093113 | 河曲县农业农村和水利局
28 | 5100001090656177 | 刘家塔镇坪头村2022年高标准农田喷灌项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇坪头村 | 新建330亩高标准农田 喷灌设施 | 1500元/亩 | 49.5 | 49.5 |  | 统筹县级财政资金49.5万元 | 2022.03.01 | 2022年6月上旬完成项目中期检查 | 2022.12.15 | 人均增收200元 | 刘高升 | 18535092610 | 河曲县农业农村和水利局
29 | 5100001090553242 | 刘家塔镇2022年资产收益项目（防返贫监测帮扶） | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 全镇监测帮扶对象69户158人，产业资金共131.4万元镇政府与河曲县兴晟达养殖厂合作，按照兜底分红（6%以上）+务工就业+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 已消除风险监测户8000元/人、未消除风险监测户10000元/人 | 131.4 | 131.4 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 04.01前完成资产评估 | 2022.08.31 | 年人均增收480-600元 | 刘高升 | 18535092610 | 河曲县农业农村和水利局
30 | 5100001081452848 | 刘家塔镇东梁村2022年马铃薯储藏窖项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇东梁村 | 新建400平方米马铃薯窖。同时，由镇政府负责落实后续管护责任领导和后续管护办法，约定年使用租金等。 | 1100元/㎡ | 44 | 44 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 2022年6月上旬完成项目中期检查 | 2022.11.30 | 户均增收100元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
31 | 5100001081453987 | 刘家塔镇黄尾村2022年马铃薯储藏窖项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇黄尾村 | 新建400平方米马铃薯窖。同时，由镇政府负责落实后续管护责任领导和后续管护办法，约定年使用租金等。 | 1100元/㎡ | 44 | 44 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 2022年6月上旬完成项目中期检查 | 2022.11.30 | 户均增收100元 | 田兴润 | 15735001668 | 河曲县农业农村和水利局
32 | 5100001090553702 | 刘家塔镇2022年富硒谷子产业项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇东梁、黄尾等19个行政村 | 刘家塔镇一乡一业项目，由村集体股份经济合作社组织农户种植，种植富硒谷子3871.72亩，受益范围为农户。 | 每亩补助不高于500元/亩（包括富硒肥、渗水地膜、技术团队、优种价格/亩 | 193.586 | 193.586 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.02.25 | 2022年6月上旬完成项目中期检查 | 2022.07.31 | 人均增收500元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
33 | 5100001090554172 | 刘家塔镇2022年蓖麻养蚕项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇前大窊、后大窊、中邓草墕、黄尾、山庄头5村 | 前大窊、后大窊、中邓草墕、黄尾、山庄头5村村集体股份经济合作社组织农户种植蓖麻3084亩、养蚕3084盒 | 500元/亩 | 154.2 | 154.2 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 2022年6月上旬完成项目中期检查 | 2022.07.31 | 人均增收500元 | 武中山 | 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
34 | 5100001093444604 | 刘家塔镇2022年旱稻种植项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 种植旱稻300亩 | 1000元/亩 | 30 | 30 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 项目完成50% | 2022.07.31 | 人均增收200元 | 刘高升 | 18535092610 | 河曲县农业农村和水利局
35 | 5100001007871372 | 刘家塔镇2022年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 按季度对脱贫户、监测户小额贷款贴息 | 按实际利息应贴尽贴 | 21 | 21 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.01.01 | 按季给予贴息 | 2022.12.20 | 小额贷款贴息可降低贷款风险 | 田新润 | 15735001668 | 河曲县农业农村和水利局
36 | 5100001090555471 | 刘家塔镇2022年农村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇22个行政村 | 清运垃圾（249沿线环境卫生长效保洁），新购钩臂式垃圾箱30个 | 钩臂式垃圾箱（规格2×1.47×1m）30个（6000元/个），清运沿线垃圾， | 20 | 20 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 2022年6月上旬完成项目中期检查 | 2022.07.31 | 改善我镇人居环境 | 刘高升 | 18535092610 | 河曲县农业农村和水利局
37 | 5100001090558561 | 刘家塔镇2022年产业发展项目（坡改梯配套） | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇坡改梯涉及的5村 | 对全镇黄尾、上邓草墕、中邓草墕、下邓草墕、沙咀5村坡改梯耕地面积3274亩实施补助1袋复合肥/亩，共计补助3274袋。 | 165元/袋 | 54.021 | 54.021 |  | 统筹县级财政资金54.021万元 | 2022.04.01 | 04.01前完成肥料采购 | 2022.07.31 | 年人均增收100--300元 | 刘高升 | 18535092610 | 河曲县农业农村和水利局
38 | 5100001090558895 | 刘家塔镇2022年产业基地土地流转补贴项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县刘家塔镇 | 整体搬迁村土地流转、2021年摞荒地整治。镇政府牵头组织，根据2021年自然资源部门卫片监测撂荒、轮作、闲置，结合实际摸底情况，由村集体股份经济合作社组织，给与规模化（100亩以上）流转的经营主体一定的补助，发展产业种植项目3000亩，并彻底解决撂荒地问题 | 300元/亩 | 90 | 90 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.04.01 | 2022年6月上旬完成项目中期检查 | 2022.07.31 | 年人均增收100--300元 | 刘高升 | 18535092610 | 河曲县农业农村和水利局
39 | 5100001081416550 | 巡镇镇2022年特色产业基地项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇14个行政村 | 镇政府牵头组织，公开选定龙头带动企业，由村集体股份经济合作社与龙头企业合作，建设马铃薯种植基地125.3亩。红葱种植基地168.3亩，西瓜种植基地185.1亩，香瓜种植基地10.6亩。受益范围为脱贫户和三类监测对象家庭。 | 薯类、西瓜、香瓜综合补助320元/亩；红葱综合补助800元/亩 | 27.736 | 27.736 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2022.07.31 | 人均增收500元以上，带动特色种植产业发展 | 田晓菲 | 18735008819 | 河曲县农业农村和水利局
40 | 5100001081367767 | 巡镇镇2022年资产收益项目（防返贫监测帮扶） | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇 | 全镇防返贫监测户18户34人，2022年投入产业资金29.6万元。镇政府与河曲县永胜养殖专业合作社合作发展养殖产业，按照兜底分红（6%以上）+务工就业+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 已消除风险户按照8000元/人补助；风险回退和未消除风险户按10000元/人补助。 | 29.6 | 29.6 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.04.01 | 5.20前完成资产评估 | 2022.06.30 | 三类监测户人均增收500元以上 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
41 | 5100001081368992 | 巡镇镇2022年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 河曲县巡镇镇 | 为享受脱贫人口小额信贷资金43户脱贫户、三类监测户贴息 | 按实际利息应贴尽贴 | 10 | 10 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.01.01 | 按季度完成贴息 | 2022.12.20 | 为脱贫人口享受小额信贷贴息，减少脱贫户支出，巩固脱贫成果。 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
42 | 5100001007882995 | 巡镇镇五花城村农产品市场建设项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇五花城村 | 主要建设瓜果蔬菜棚一座，建筑面积525平方米、安设80T地磅1台、场地硬化3000平方米以及其他附属工程。同时，镇政府落实运行主体，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 场地平整23元/平米，场地硬60元/平米，农产品交易棚240元/平米，80T地磅9万元/台），广告牌、市场标识250元/平米 | 50 | 50 |  | 统筹县级财政资金50万元 | 2022.05.01 | 10月底完成90% | 2022.11.30 | 带动全体村民户均增收100元以上。 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
43 | 5100001090656955 | 巡镇镇2022年“一乡一业”特色杂粮奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇 | 在沿河10个行政村推广种植晋谷21号水地谷子2000亩，鼓励合作社、种植大户规模化连片流转土地，受益对象为农户。 | 每亩补助300元。 | 60 | 60 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.02.01 | 20210501开始播种；20210520种植完成；20211001开始收获 | 2022.08.30 | 带动产业结构调整，高效农业产业发展，脱贫户、三类户户均增收500元以上。 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
44 | 5100001090563964 | 巡镇镇2022年产业基地土地流转补贴项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇 | 整体搬迁村土地流转、2021年摞荒地整治。镇政府牵头组织，根据2021年自然资源部门卫片监测撂荒、轮作、闲置等地块等实际，由村集体股份经济合作社组织，与经营主体合作实施，给予规模化（100亩以上）流转的经营主体一定的补助，发展产业种植项目3100亩，并彻底解决撂荒地问题。 | 300元/亩 | 93 | 93 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2022.07.31 | 亩均增收500元 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
45 | 5100001090563445 | 巡镇镇2022年产业发展项目（坡改梯配套） | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇双庙村 | 对双庙村侯家沟组实施的283亩坡改地进行综合治理，提高耕地地力。 | 165元/亩 | 4.6695 | 4.6695 |  | 统筹县级财政资金4.6695万元 | 2022.04.01 | 2022年4月中旬进行项目中期验收 | 2022.05.01 | 提高耕地地力，增加农户经济收入 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
46 | 5100001081399027 | 巡镇镇2022年农村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇五花城堡村、五花城村、河会村 | 对五花城堡村、五花城村、河会村68个废弃温室大棚进行清理整治。 | 2950元/座 | 20 | 20 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 3月实施，4月10日前验收，5月31日前支付备案 | 2022.05.31 | 提高耕地地力，增加农户经济收入 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
47 | 5100001090564282 | 巡镇镇2022年户用光伏运营维护项目 | 续建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 对全镇20户户用光伏运营维护，包括逐月巡查，设备维修等。 | 按照每户每月90元标准进行补助。预计投资2.16万元。 | 2.16 | 2.16 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.01.01 | 逐月巡查 | 2022.12.20 | 确保光伏电站正常运营，增加脱贫户收入，群众满意度达到95%以上。 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县发改科商局
48 | 5100001092111545 | 巡镇镇五花城堡村2022年田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇五花城堡村 | 1.硬化田间道路城后坪至关营口长2000米，宽3.5米，厚0.16米； 2.硬化关营口至城后坪外河畔田间路长1800米，宽5米，厚0.16米同时，镇政府落实运行主体，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 1.田间道路硬化城后坪至关营口长2000米，宽3.5米，厚0.16米，30万元/千米，预计投资60万元； 2.关营口至城后坪外河畔田间路长1800米，宽5米，厚0.16米，43万元/千米，预计投资77.4万元。 | 137.4 | 137.4 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.05.01 | 5月31日前完成平整路基，6月15日进行项目中期验收，完成项目70%。 | 2022.11.30 | 改善生产资料、农产品运输难问题，降低生产、产出运输成本，提高经济效益 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
49 | 5100001092112524 | 巡镇镇2022年“一乡一业”技术服务项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇 | 与山东寿光昌瑞农业科技有限公司合作，聘请技术团队指导瓜果蔬菜及设施农业种植，合作期一年，发展产业，增加农户收入。 | 8000元/月，合计9.6万元。 | 9.6 | 9.6 |  | 统筹县级财政资金9.6万元 | 2022.01.01 | 4月底前完成协议签订。 | 2022.12.20 | 与农业科技公示合作，引进先进种植技术、品种，增加瓜果蔬菜产量，提高质量。 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
50 | 5100001093445391 | 巡镇镇乡2022年海红果提质增效项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 在阳面村上庄组、田巨峁组实施342.5亩海红果树提质增效。同时，乡政府落实运行主体，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 500元/亩 | 17.125 | 17.125 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.10 | 每月开展项目进度检查 | 2022.08.31 | 脱贫户每人增收150元以上。 | 田晓菲 | 18735008818 | 河曲县农业农村和水利局
51 | 5100001090559313 | 旧县镇2022年一乡一业特色红葱基地项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县旧县镇人民政府 | 河曲县旧县镇杨家窊村 上炭水村 旧县村 纸房沟村 大王家也村 | 镇政府牵头组织，由杨家窊、上炭水旧县等村集体股份经济合作社组织农户种植，建设特色红葱种植基地2198亩。受益范围为农户。 | 补贴800元/亩 | 175.84 | 175.84 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 7月底完成中期验收 | 2022.08.31 | 户均增收3000元 | 何志光 | 15340632566 | 河曲县农业农村和水利局
52 | 5100001081450952 | 旧县镇旧县村2022年一乡一业农机具购置项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县旧县镇人民政府 | 河曲县旧县镇旧县村 | 购置旋耕起垄震压机4台、红葱种植机4、收获机4台、开沟机4台。由镇政府负责落实后续管护责任领导和后续管护办法，约定年使用租金等。 | 旋耕起垄震压机9500元/台、种植机18000元/台、收获机24500元/台、开沟培土机5200元/台 | 22.88 | 22.88 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 7月底完成中期验收 | 2022.08.31 | 帮助脱贫户户均节约种植成本300元，增收500元 | 何志光 | 15340632566 | 河曲县农业农村和水利局
53 | 5100001081448114 | 旧县镇杨家窊村2022年一乡一业红葱加工包装项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县旧县镇人民政府 | 河曲县旧县镇杨家窊村 | 新建200m2加工车间，并配套清洗、烘干、封口、包装设备。由镇政府负责落实后续管护责任领导和后续管护办法，约定年使用租金等。 | 加工车间1100元/㎡ | 37.75 | 33.75 | 4 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 7月底完成中期验收 | 2022.08.31 | 户均增收500元 | 何志光 | 15340632566 | 河曲县农业农村和水利局
54 | 5100001081465599 | 旧县镇2022年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 河曲县旧县镇人民政府 | 对29户脱贫户和1户“三类户”进行小额贷款贴息 | 按季度实际发生金额补贴。 | 6.9889 | 6.9889 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.01.01 | 按季予以贴息 | 2022.12.20 | 户均增收3000元 | 何志光 | 15340632566 | 河曲县农业农村和水利局
55 | 5100001081468143 | 旧县镇2022年资产收益项目（防返贫监测帮扶） | 新建 | 产业发展 | 河曲县旧县镇人民政府 | 河曲县旧县镇人民政府 | 全镇防返贫监测户3户8人，2022年投入产业资金7.2万元，镇政府与河曲县瑞福园牧业有限公司合作，按照兜底分红（6%以上）订单收购（保护价收购）等方式，同时订单收购（保护价收购）农产品数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 消除风险的8000元/人，未消除风险的10000元/人 | 7.2 | 7.2 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 7月底完成中期验收 | 2022.08.31 | 人均增收360元 | 何志光 | 15340632566 | 河曲县农业农村和水利局
56 | 5100001090559671 | 旧县镇2022年农村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县旧县镇人民政府 | 河曲县旧县镇人民政府 | 购置垃圾箱30个，垃圾清运 | 按合同执行 | 20 | 20 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 7月底完成中期验收 | 2022.08.31 | 改善人居环境，营造良好的营商环境 | 王向君 | 18635023620 | 河曲县农业农村和水利局
57 | 5100001090546299 | 沙泉镇2022年产业基地项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇25个行政村 | 沙泉镇一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设马铃薯原种种植基地6497亩，富硒谷子种植基地6429亩，受益范围为农户。 | （1）马铃薯原种综合补贴不高于320元 （2）富硒谷子每亩补助不高于500元 | 529.354 | 529.354 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2022.07.31 | 带动农户预计人均增收3000元以上。 | 郭虎 | 15364807999 | 河曲县农业农村和水利局
58 | 5100001090546787 | 沙泉镇2022年易地搬迁后续扶持项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 整村搬迁村脱贫户119户260人投入260万元，镇政府与涉农企业合作，按照兜底分红（6%以上）+务工就业+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。 | 10000元/人 | 260 | 260 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.10 | 3月10日-8月10日完成建设规模；8月10日-10月20日完成项目验收、报账。 | 2022.10.20 | 每人年增收600元 | 郭虎 | 15364807999 | 河曲县农业农村和水利局
59 | 5100001008080646 | 沙泉镇2022年资产收益项目（防返贫监测帮扶） | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 全镇防返贫监测户142户266人，2022年投入产业资金217.4万元，镇政府与涉农企业合作，按照兜底分红（6%以上）+务工就业+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。期限3年。 | 解除风险监测户8000元/人；未解除风险监测户10000元/人； | 217.4 | 217.4 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.10 | 3月10日-8月10日完成建设规模；8月10日-10月20日完成项目验收、报账。 | 2022.08.30 | 每人年增收500元 | 郭虎 | 15364807999 | 河曲县农业农村和水利局
60 | 5100001007878024 | 沙泉镇2022年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 河曲县沙泉镇 | 对全镇221户享受扶贫小额信贷脱贫户实施利息补贴 | 按实际利息应贴尽贴 | 50 | 50 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.01.01 | 按季予以贴息 | 2022.12.20 | 为脱贫人口享受小额信贷贴息，减少脱贫户支出，巩固脱贫成果。 | 郭 虎 | 15364807999 | 河曲县农业农村和水利局
61 | 5100001090547605 | 沙泉镇2022年产业基地土地流转补贴项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 整体搬迁村土地流转、2021年摞荒地整治。镇政府牵头组织，根据2021年自然资源部门卫片监测撂荒、轮作、闲置等地块等实际，由村集体股份经济合作社组织，与经营主体合作实施，给予规模化（100亩以上）流转的经营主体一定的补助，发展产业种植项目16258亩，并彻底解决撂荒地问题。 | 流转费、肥料费、种子费等不超过300元/亩。 | 487.74 | 487.74 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.10 | 3月10日-8月10日完成建设规模；8月10日前完成项目验收。 | 2022.08.20 | 亩均增收500元 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
62 | 5100001091410074 | 沙泉镇大尾塔村2022年户用光伏运营维护项目 | 续建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇大尾塔村 | 脱贫户赵二畔户用光伏维修 | 3000元/户 | 0.3 | 0.3 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.10 | 3月10日-8月10日完成建设规模；8月10日-10月20日完成项目验收、报账。 | 2022.10.20 | 能稳定增加脱贫户收入 | 王大勇 | 18835032345 | 河曲县发改科商局
63 | 5100001090549350 | 沙泉镇2022年马铃薯储藏窖项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 河曲县沙泉镇石沟塔村 石墕村 | 石沟塔300平米、石墕村400平米 | 1000元/平米 | 70 | 70 | 0 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.10 | 3月10日-8月10日完成建设规模；8月10日-10月20日完成项目验收、报账。 | 2022.10.20 | 带动脱贫户和监测户 户预计人均增收500元以上。 | 王引全 | 13994066331 | 河曲县农业农村和水利局
64 | 5100001081532969 | 沙泉镇2022年农村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 沿朱家川河12个村 | 垃圾清运 | 按合同执行 | 20 | 20 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.04.01 | 9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2022.12.20 | 能有效改善农村村容村貌，提升农村人居环境整体水平。 | 贾怀生 | 13994157643 | 河曲县农业农村和水利局
65 | 5100001090545144 | 鹿固乡2022年富硒谷子产业项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡 | 鹿固乡一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒谷子种植基地9519.45亩,受益范围为农户。 | 每亩补助不高于500元/亩（包括富硒肥、渗水地膜、技术团队和优种价格） | 475.9725 | 475.9725 |  | 中央衔接资金433.9075万元，统筹县级财政资金42.065万元 | 2022.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2022.07.31 | 通过发展小杂粮种植业，形成种植产业规模，农户年人均收入增加500元以上 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
66 | 5100001090546551 | 鹿固乡2022年海红果提质增效项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡24村 | 在全乡果树较多的村实施海红果树542亩提质增效。同时，乡政府落实运行主体，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 500元/亩 | 27.1 | 27.1 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.10 | 每月开展项目进度检查 | 2022.08.20 | 脱贫户每人增收150元以上。 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
67 | 5100001081531899 | 鹿固乡2022年资产收益项目（防返贫监测帮扶） | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡 | 全乡防返贫监测户85户176人，2022年投入产业资金176万元。乡政府与河曲县宏昌农产品购销有限公司合作，按照兜底分红≥6%+务工就业+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 8000元/人 | 140.8 | 140.8 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.04.01 | 5.20前完成资产评估 | 2022.06.30 | 人均增收480元以上，带动农户持续增收 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
68 | 5100001090547842 | 鹿固乡2022年资产收益项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡 | 1.计划投资2290万元，与乾丰农业合作兴建养殖场，包括建造猪舍、购买养猪设备、建设蓄水池、养猪附属设施等。其中：计划金鹿固村投资100万元；乔鹿固村投资100万元，阳坡泉村投资100万元，大梁村投资100万元；南沙窊村投资100万元；杨桥窊投资村100万元；王寺峁村投资100万元；石仁村投资100万元；上榆泉村投资50万元；下榆泉村投资50万元；白家墕村投资100万元；城塔村投资50万元；墕头村投资150万元；磁窑村投资100万元；骆驼墕村投资100万元，辉塔村投资100万元；南墕村投资190万元；石家庄村投资100万元，刘家沙墕村投资150万元，前沟村投资100万元，七星村投资100万元，后川村投资150万元；各村实际投资金额以实际实施金额为准。 2、全乡脱贫户273户548人，计划投资110万元与乾丰农业合作养猪。村民按照兜底分红≥8%+务工就业+订单收购（保护价收购）同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶脱贫户。 两项总计投资2400万元。 | 按实际招标价 | 5000 | 2400 | 2600 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.01.01 | 2022年7月项目进行中期验收 | 2022.12.20 | 发展壮大村集体经济，发展养猪产业，形成养猪产业链条 | 燕建刚 | 13546603696 | 河曲县农业农村和水利局
69 | 5100001090549125 | 鹿固乡2022年产业基地土地流转补贴项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 整体搬迁村土地流转、2021年摞荒地整治。乡政府牵头组织，根据2021年自然资源部门卫片监测撂荒、轮作、闲置等地块等实际，由村集体股份经济合作社组织，与经营主体合作实施，给予规模化（100亩以上）流转的经营主体一定的补助，发展产业种植项目3601亩，并彻底解决撂荒地问题。 | 流转费、肥料费、种子费等不超过300元/亩。 | 108.03 | 108.03 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2022.07.31 | 亩均增收500元 | 王培峰 | 13935093363 | 河曲县农业农村和水利局
70 | 5100001081536470 | 鹿固乡2022年饮水安全配套管线项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡金鹿固村、石仁村 | 铺设管道，购买配套设备等 | 按实际招标价 | 62.0905 | 62.0905 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2022.07.31 | 改善用水质量，解决用水困难 | 王培峰 | 13935093363 | 河曲县农业农村和水利局
71 | 5100001090549525 | 鹿固乡2022年产业发展项目（坡改梯配套） | 新建 | 产业发展 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡马家墕、墕头村 | 马家墕、墕头村实施坡耕地水土流失综合治理工程共计1721亩，需要1721袋复合肥 | 165元/袋，每亩配套一袋 | 28.3965 | 28.3965 |  | 统筹县级财政资金28.3965万元 | 2022.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2022.07.31 | 亩均增收300元 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
72 | 5100001007873250 | 鹿固乡2022年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 河曲县鹿固乡 | 按季度对脱贫户、监测户小额贷款贴息 | 按实际利息应贴尽贴 | 32 | 32 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.01.01 | 按季度予以贴息 | 2022.12.20 | 小额贷款贴息可以降低贷款风险 | 秦雪芹 | 18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
73 | 5100001090652855 | 鹿固乡2022年农村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 河曲县鹿固乡 | 清运、处理垃圾 | 按合同执行 | 10 | 10 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.01.01 | 2022年7月项目进行中期验收 | 2022.12.20 | 改善人居环境消除安全隐患 | 王文忠 | 13835033915 | 河曲县农业农村和水利局
74 | 5100001090559820 | 单寨乡2022年富硒谷子产业项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨等15村 | 单寨乡一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒谷子种植基地6991亩。受益范围为农户。 | 每亩补助465元（富硒肥料补助375元/亩，种子90元/亩） | 325.0815 | 325.0815 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金219.999万元，县级财政衔接推进乡村振兴补助资金105.0825万元 | 2022.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2022.07.31 | 可带动脱贫户、监测户725户1588人，实现人均增收1000元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
75 | 5100001081440144 | 单寨乡新林村2022谷子产业项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡新林村 | 建设优质谷子种植基地363亩 | 每亩补助种子90元 | 3.267 | 3.267 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 6月份进行中期验收 | 2022.08.30 | 可带动脱贫户40户108人，实现人均增收1000元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
76 | 5100001007876408 | 单寨乡2022年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 河曲县单寨乡单寨乡16村 | 对符合条件的脱贫户、监测户进行小额贷款贴息补助 | 按季度实际发生金额补贴。 | 24 | 24 | 0 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.01.01 | 6月底完成50% | 2022.12.20 | 人均可增收约500元 | 赵春艳 | 18634928557 | 河曲县农业农村和水利局
77 | 5100001090560296 | 单寨乡2022年资产收益项目（防返贫监测帮扶） | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡16村 | 全乡防返贫监测户56户117人，2022年投入产业资金117万元，与万家福股份有限公司合作，兜底保障收益6%，建立紧密的联农带农利益联结机制，与企业签订帮助吸纳就业务工人员、订单收购（保护价收购）农产品和资产保全机制协议，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 10000元/人 | 117 | 117 | 0 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 2022.03.0前完成资产评估 | 2022.08.20 | 通过实施投资企业收益项目，增加3类户收入，确保不返贫，人均年增收益600元 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
78 | 5100001090560437 | 单寨乡2022年农村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡16村 | 16个行政村清理交通沿线积存建筑垃圾和生活垃圾和生活垃圾,清理村内柴堆、炭堆、粪堆、建筑垃圾、生活垃圾；清理农业生产废弃物等“六乱”整治内容，并建立长效奖惩保洁机制。 | 按合同执行 | 10 | 10 | 0 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.01.20 | 5月开展项目进度检查 | 2022.12.20 | 改善村民生产生活条件 | 王力群 | 13294611762 | 河曲县农业农村和水利局
79 | 5100001090560574 | 单寨乡红崖峁村草家坪小组2022年马铃薯储藏窖建设项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡红崖峁村草家坪小组 | 新建马铃薯储藏窖400平米。同时，乡政府落实运行主体，明确乡村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 1100元/㎡ | 44 | 44 | 0 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.10 | 2022.7中期验收 | 2022.11.15 | 脱贫户每人增收150元以上。 | 李向东 | 13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
80 | 5100001090560820 | 单寨乡2022年产业基地土地流转补贴项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡16村 | 整体搬迁村土地流转、2021年摞荒地整治。乡政府牵头组织，根据2021年自然资源部门卫片监测撂荒、轮作、闲置等地块等实际，由村集体股份经济合作社组织，与经营主体合作实施，给予规模化（100亩以上）流转的经营主体一定的补助，发展产业种植项目2400亩，并彻底解决撂荒地问题。 | 流转费、肥料费、种子费等不超过300元/亩。 | 72 | 72 | 0 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.10 | 2022.7中期验收 | 2022.08.15 | 脱贫户每人增收300元以上。 | 王力群 | 13294611762 | 河曲县农业农村和水利局
81 | 5100001090560903 | 单寨乡2022年海红果提质增效项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县单寨乡人民政府 | 河曲县单寨乡阳漫梁、上打回头、王龙家咀村 | 实施海红果树1000亩海红果树提质增效。同时，乡政府落实运行主体，明确乡村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 500元/亩 | 50 | 50 | 0 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.10 | 每月开展项目进度检查 | 2022.08.20 | 脱贫户每人增收150元以上。 | 刘志员 | 15234266044 | 河曲县农业农村和水利局
82 | 5100001090562223 | 沙坪乡2022年富硒谷子产业项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡 | 沙坪乡一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒谷子种植基地种植富硒谷子4174亩 | 465元/亩，其中：谷子种子90元/亩，富硒肥和技术服务等375元/亩 | 194.091 | 194.091 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2022.07.31 | 通过发展小杂粮种植业，形成种植产业规模，农户年人均收入增加人均增收500元 | 张青山 | 18535048822 | 河曲县农业农村和水利局
83 | 5100001090562405 | 沙坪乡2022年蓖麻养蚕项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡武家庄村、深也村 | 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设蓖麻种植基地种植蓖麻272亩，养蚕272万只。 | 500元/亩 | 13.6 | 13.6 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 项目完成50% | 2022.10.30 | 人均增收600元 | 张青山 | 18535048822 | 河曲县农业农村和水利局
84 | 5100001081371428 | 沙坪乡2022年资产收益项目（防返贫监测帮扶） | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡 | 全乡监测帮扶对象31户54人，已消除风险监测户13户29人，未消除风险监测户18户25人，产业资金共48.2万元镇政府与涉农企业合作，按照兜底分红（6%以上）+务工就业+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 已消除风险监测户8000元/人、未消除风险监测户10000元/人 | 48.2 | 48.2 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 7.20前完成资产评估 | 2022.08.30 | 年人均增收480以上 | 张青山 | 18535048822 | 河曲县农业农村和水利局
85 | 5100001090563613 | 沙坪乡2022年易地搬迁后续扶持项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 乡政府与河曲县万家福商贸有限公司合作，按照兜底分红（6%以上）+务工就业+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。 | 10000元/人 | 38 | 38 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 7.20前完成资产评估 | 2022.10.30 | 年人均增收600元以上 | 张青山 | 18535048822 | 河曲县农业农村和水利局
86 | 5100001090564199 | 沙坪乡2022年农村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡 | 省道249沿线环境卫生长效保洁，清理道路沿线卫生，沿路苗木的修剪维护以及保洁工具采购、垃圾车运维保养、垃圾箱维修等。 | 按合同执行 | 10 | 10 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 每天保洁，保持环境卫生清洁干净 | 2022.12.20 | 改善人居环境，群众满意度达到99%以上。 | 张青山 | 18535048822 | 河曲县农业农村和水利局
87 | 5100001090563931 | 沙坪乡2022年产业基地土地流转补贴项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 整体搬迁村土地流转、2021年摞荒地整治。乡政府牵头组织，根据2021年自然资源部门卫片监测撂荒、轮作、闲置等地块等实际，由村集体股份经济合作社组织，与经营主体合作实施，给予规模化（100亩以上）流转的经营主体一定的补助，发展产业种植项目1000亩，并彻底解决撂荒地问题。 | 流转费、肥料费、种子费等不超过300元/亩。 | 30 | 30 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2022.07.31 | 亩均增收500元 | 张青山 | 18535048822 | 河曲县农业农村和水利局
88 | 5100001090564039 | 沙坪乡2022年海红果提质增效项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡 | 在全乡果树较多的村实施海红果树390.04亩提质增效，包括苗木修剪、病虫害防治、施肥等。同时，乡政府落实运行主体，明确乡村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 500元/亩 | 19.502 | 19.502 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 5月开展项目进度检查 | 2022.08.30 | 脱贫户每人增收150元以上。 | 赵瑞宏 | 13834493488 | 河曲县农业农村和水利局
89 | 5100001007874769 | 沙坪乡2022年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 河曲县沙坪乡 | 对符合条件的脱贫户、监测户进行小额贷款贴息补助 | 按季度实际发生金额补贴。 | 15 | 15 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.01.01 | 6月30日项目完成50% | 2022.12.20 | 小额贷款贴息可降低贷款风险 | 秦彩凤 | 18834016255 | 河曲县农业农村和水利局
90 | 5100001081400099 | 沙坪乡武家庄村2022年硬化田间道路项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡武家庄村 | 实施新建从庙坪至圪辽咀硬化田间道路长1.38千米，宽4米，厚0.16米。 | 34万元/公里 | 46.92 | 46.92 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 2022项目完成50% | 2022.10.30 | 节约运输及人力成本300元以上 | 武成智 | 13100101086 | 河曲县农业农村和水利局
91 | 5100001090558695 | 社梁乡2022年富硒谷子产业项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡16个行政村 | 社梁乡一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒谷子种植基地8331亩，受益范围为农户 | 每亩补助不高于500元/亩（包括富硒肥、渗水地膜、技术团队、优种价格/亩 | 416.55 | 416.55 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 20220501前备耕；20220620前完成种植；20220830前项目完成实施。 | 2022.08.30 | 人均增收1500元；村集体经济组织增加收入 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
92 | 5100001081375119 | 社梁乡2022年资产收益项目（防返贫监测帮扶） | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡社梁乡 | 全乡防返贫监测户40户104人产业资金104万元，乡政府与河曲县万家福商贸有限公司合作，按照兜底分红（6%以上）+务工就业+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 10000元/人 | 104 | 104 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 3.20前完成资产评估 | 2022.08.01 | 人均增收600元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
93 | 5100001081376607 | 社梁乡刘家沟村2022年食用菌大棚建设推广项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡刘家沟村 | 新建食用菌种植大棚6座2700平米，配套作业看护房。新建灭菌制种车间525平米，购置三立方拌料罐2台，四米提升机2台，香菇全自动装扎一体机1台，爬坡机1台，传送带4条，锅炉1台，灭菌柜1台，灭菌架20座，拌料机1台，拌料叉车1台，20KW发电机1台。新建接种室20平米，购置高温灭菌锅1台。维修道路1千米，安装自来水管道2千米，安装电力设备，开展蘑菇种植专业培训和技术指导。同时，乡政府落实运行主体，明确镇后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 食用菌大棚建设费用15万元/座，作业看护房20平米2.4万元；灭菌制种车间525平米62.05万元，配套设备按采购价补贴；接种室20平米2.4万元，配套设备按采购价补贴；维修道路1千米20万元；安装自来水2千米20万元；安装电力设备20万元；开展专业技术培训10万元 | 284.57 | 284.57 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 8月20日前完成项目招标 | 2022.11.30 | 人均增收300元，村集体经济组织增加收入20万元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
94 | 5100001090558358 | 社梁乡柳家甲村2022年养殖业示范项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡柳家甲村 | 购置种公羊5只，购置基础种母羊200只，购置育肥羊200只；购置铡草机1台、粉碎机1台、搅拌机1台、电动三轮车2辆、手推车4辆、羊槽30个、饮水槽20个、消毒柜2台、冷藏柜1台、电动打药机1台，新建标准化饲舍500平米。同时，乡政府落实运行主体，明确镇后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 购置种公羊5只7.15万元，购置基础种母羊200只44万元，购置育肥羊200只30万元；购置铡草机1台2万元、粉碎机1台1.05万元、搅拌机1台1.2万元、电动三轮车2辆1.4万元、手推车4辆0.4万元、羊槽30个2.4万元、饮水槽20个2万元、消毒柜2台0.3万元、冷藏柜1台0.3万元、电动打药机1台1.3万元，标准化饲舍500平米12万元。 | 105.5 | 105.5 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 6月20日前完成项目招标 | 2022.09.30 | 人均增收300元；村集体经济组织增加收入3万元 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
95 | 5100001007875544 | 社梁乡2022年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 河曲县社梁乡人民政府 | 为脱贫人口和监测对象小额贷款户贴息 | 按实际利息应贴尽贴 | 34 | 34 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.01.01 | 按季予以贴息 | 2022.12.20 | 为脱贫人口和监测对象予以脱贫人口小额信贷贴息，减少脱贫口、监测对象支出，巩固脱贫成果 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
96 | 5100001090558089 | 社梁乡2022年农村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡人民政府 | 1.清理沿黄公路窨子段生活垃圾500方； 2.清理县道周边堡宅梁-社梁-尖山；堡宅梁-井沟、柳家甲、新窑；堡宅梁-刘家沟、窨子段建筑垃圾、农业生产废弃物、生活垃圾500方； 3.修复残墙断壁400㎡ | 按合同执行 | 10 | 10 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 7月底完成80% | 2022.11.30 | 全面提升人居环境整治成效，打造美丽乡村 | 王东 | 15343508566 | 河曲县农业农村和水利局
97 | 5100001090557339 | 社梁乡2022年易地搬迁后续扶持项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡人民政府 | 整村易地搬迁户43户121人投入60.5万元，乡政府与河曲县万家福商贸有限公司合作，按照兜底分红（6%以上）+务工就业+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。 | 5000元/人 | 60.5 | 60.5 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 2.20前完成资产评估 | 2022.08.01 | 整村易地搬迁人口增收 | 王 敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
98 | 5100001090557186 | 社梁乡2022年产业基地土地流转项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县社梁乡人民政府 | 河曲县社梁乡人民政府 | 整体搬迁村土地流转、2021年摞荒地整治。由乡政府牵头，择优选择农业专业合作社对韩家湾村香梁山村民小组320亩撂荒地进行流转，发展特色产业 | 300元/亩 | 9.6 | 9.6 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2022.08.01 | 亩均增收500元 | 王敏 | 15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
99 | 5100001090556934 | 土沟乡2022年富硒谷子产业项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡11个行政村 | 土沟乡一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户实施，建设富硒谷子种植基地7560亩 | 每亩补助不高于500元/亩（包括富硒肥、渗水地膜、技术团队、优种价格/亩 | 378 | 378 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.02.10 | 20220501前备耕；20220620前完成种植；20220830前项目完成实施。 | 2022.08.30 | 人均增收1500元；村集体经济组织增加收入 | 贺建文 | 13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
100 | 5100001090556467 | 土沟乡2022年资产收益项目（防返贫监测帮扶） | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡人民政府 | 全乡防返贫监测户41户86人产业资金103万元，乡政府组织与河曲县莲芯硒美农业科技开发有限公司合作，按照兜底分红（6%以上）+务工就业+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 8000元/人 | 68.8 | 68.8 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.02.10 | 3.20前完成资产评估 | 2022.08.01 | 人均增收480元 | 贺建文 | 13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
101 | 5100001090555667 | 土沟乡榆岭窊村海红果示范基地建设项目（特色产业示范基地项目） | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡榆岭窊村 | 以奖代补 1、对已经挂果的1500亩海红果园进行提质增效。2、新建果园48亩栽植海红果，其中流转村沟、王家山、马圈洼、石家梁浅山经济林250亩，榆岭洼村新整理果园230亩。3、榆立洼村内新整理果园配套安装水肥一体化浇灌系统。 | 1、1500亩海红果园每亩55株每株20元提质增效共计165万元2、流转村民土地共计1000亩每亩每年300元3年共计90万元3、新建果园480亩每亩55株每株102元共计269.28万元4、新栽植230亩配套水肥一体化浇灌系统每亩投资4300元，共计98.9万元5、项目间接费用28万元 | 651.18 | 300 | 351.18 | 统筹县级财政资金300万元 | 2022.02.10 | 3.20前完成设计 | 2022.10.01 | 通过土地流转、务工就业带动村民每人增收800元 | 贺建文 | 13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
102 | 5100001007877304 | 土沟乡2022年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 河曲县土沟乡人民政府 | 为脱贫人口和监测对象小额贷款户贴息 | 按实际利息应贴尽贴 | 10 | 10 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.01.01 | 按季予以贴息 | 2022.12.20 | 为脱贫人口和监测对象予以脱贫人口小额信贷贴息，减少脱贫口、监测对象支出，巩固脱贫成果 | 贺建文 | 13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
103 | 5100001090554100 | 土沟乡2022年农村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡人民政府 | 人居环境整治，秸秆垃圾清运924方，修整残垣断壁100平米 | 按合同执行 | 10 | 10 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.05.01 | 7月底完成80% | 2022.11.30 | 全面提升人居环境整治成效，打造美丽乡村 | 贺建文 | 13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
104 | 5100001090553801 | 土沟乡2022年易地搬迁后续扶持项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡人民政府 | 整村易地搬迁户7户13人，乡政府组织与河曲县莲芯硒美农业科技开发有限公司合作，按照兜底分红（6%以上）+务工就业+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部归易地搬迁户。 | 8000元/人 | 10.4 | 10.4 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.02.10 | 3.20前完成资产评估 | 2022.08.01 | 整村易地搬迁人口增收 | 贺建文 | 13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
105 | 5100001090553193 | 土沟乡2022年产业基地土地流转项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡人民政府 | 整体搬迁村土地流转、2021年摞荒地整治。由乡政府牵头，择优选择农业专业合作社对土沟乡各村675亩撂荒地进行流转，发展特色产业。 | 300元/亩 | 20.25 | 20.25 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2022.08.31 | 亩均增收500元 | 贺建文 | 13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
106 | 5100001090552531 | 土沟乡2022年产业发展项目（坡改梯及宜机化配套） | 新建 | 产业发展 | 河曲县土沟乡人民政府 | 河曲县土沟乡 | 坡改梯6133亩和宜机化500亩合计6633亩增施复合肥 | 复合肥165元/亩 | 109.4445 | 109.4445 |  | 统筹县级财政资金109.4445万元 | 2022.01.01 | 6月底完成项目的90% | 2022.11.20 | 耕地地力提升，人均增收300元 | 贺建文 | 13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
107 | 5100001007888292 | 河曲县2022年雨露计划资助项目（2021-2022学年） | 新建 | 巩固三保障成果 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 全县11个乡镇 | 2021-2022学年脱贫户接受中高等职业教育的在校学生每生资助3000元，预计600人。 | 每人每学年资助3000元 | 180 | 180 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 7月份中期检查，12月份验收、拨款 | 2022.12.20 | 受助对象满意度达100% | 郭培强 | 17536055198 | 河曲县农业农村和水利局
108 | 5100001049171545 | 河曲县2022年特色种植特惠补贴项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县农业农村和水利发展中心 | 全县11个乡镇 | 全县脱贫户种植杂粮、马铃薯、中药材7万亩。 | 全县脱贫户种植杂粮每亩补贴25元，马铃薯每亩补贴50元，中药村每亩补贴200元。 | 250 | 250 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 7月份中期检查，9月份验收、拨款 | 2022.08.30 | 激发脱贫自主发展产业的动力，全县脱贫种植杂粮每亩补贴25元，薯类每亩补贴50元，中药材每亩补贴200元。脱贫人口每人增收200元以上。 | 张卫东 | 13835079688 | 河曲县农业农村和水利局
109 | 5100001049191721 | 河曲县2022年优质鲜食马铃薯生产示范基地项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县农业农村和水利发展中心 | 沙坪乡等4乡镇 | 在沙坪乡等4乡镇建设2000亩优质鲜食马铃薯生产基地。 | 每亩300元种薯物化补助 | 60 | 60 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 4月底供种，7月份中期检查，9月份验收、拨款。 | 2022.11.30 | 建设2000亩优质鲜食马铃薯生产基地。脱贫户每户增收500元，人均增收230元。 | 张卫东 | 13835079688 | 河曲县农业农村和水利局
110 | 5100001049194322 | 河曲县2022年农村户厕改造项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县 | 在全县范围内进行厕所改造，改建2100座卫生厕所，全县配套建设5个化粪池。同时，乡镇政府落实运行主体，明确乡镇后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 每座厕所补助标准2500元，每个化粪池补助20万元。 | 625 | 625 |  | 统筹县级财政资金625万元 | 2022.03.01 | 4月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2022.09.30 | 能有效改善农村村容村貌，提升农村人居环境整体水平。 | 李成良 | 13903503616 | 河曲县农业农村和水利局
111 | 5100001090550800 | 河曲县2022年农村人居环境整治项目（村级公共厕所改造） | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县 | 在河曲县罗圈堡等5村建设5座无害化卫生厕所。 | 2.5万元/座 | 12.5 | 12.5 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 4月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2022.09.30 | 能有效改善农村村容村貌，提升农村人居环境整体水平。 | 李成良 | 13903503616 | 河曲县农业农村和水利局
112 | 5100001081381579 | 河曲县2022年村级供水工程配套设施项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县农业农村和水利发展中心 | 河曲境内138村 | 新建表井147座、购置智能远传水表及安装147套。解决138个行政村的水量计征标准化、智能化一体化。 | 补助255万元 | 255 | 255 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.05.01 | 2月份现场勘测，3月公开招投标做设计，5月份开工建设 | 2022.11.30 | 保障村民用水安全，提高村民节水意识。 | 张卫东 | 13835079688 | 河曲县农业农村和水利局
113 | 5100001081384266 | 河曲县2022年供水设施维修养护工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县农业农村和水利发展中心 | 河曲境内106村 | 维修管道、蓄水池、检查井、水泵电机及配电设施。 | 245 | 245 | 245 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 2月份现场勘测，3月公开招投标做设计，5月份开工建设 | 2022.11.30 | 保障村民用水安全，提高村民节水意识。 | 张卫东 | 13835079688 | 河曲县农业农村和水利局
114 | 5100001090547060 | 河曲县2022年养殖补贴项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县农业农村和水利发展中心 | 河曲县 | 脱贫户或监测户新增母驴、母牛，每头补贴3000元，每户不突破3头。 | 3000元/头 | 15 | 15 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 8月底全部验收完毕 9月开始拨款 | 2022.11.30 | 带动20户脱贫户，每户增收至少3000元 | 张卫东 | 13835079688 | 河曲县农业农村和水利局
115 | 5100001081287661 | 河曲县2022年“河曲黑豆”网销功能食品深加工项目 | 新建 | 产业发展 | 河曲县农业农村和水利发展中心 | 河曲县万家福商贸有限公司 | 1、农业园区标准化厂房2880平米装修隔断及水、暖、电、排污、消防等设施配套工程； 2、购置安装年产500吨黑豆杂粮代餐粉、年产100吨黑豆茶2条生产线； 3、升级改造年产500吨黑豆香辣酱、年产500吨黑豆养人粥、年产100吨熏蒸黑豆、年产5吨醋泡黑豆等系列化产品生产线4条，购置检验检测设备等； 4、同科研单位、生产厂家合作研发(黑豆醋、黑豆杂粮面、黑豆肽)； 5、提升改造建设省市县线上、线下体验店。 6、“中央厨房”黑豆产品熟化加工生产线； 7、网销产品新包装设计制作等品牌建设，包括10类产品15小项规格不同的包装设计制作； 8、品牌推广、广告营销、产品展销，包括抖音、快手等平台产品宣传、外出参加产品展销，推荐产品参展、线下产品营销活动。 | 补助500万元 | 1080 | 500 | 580 | 统筹县级财政资金500万元 | 2022.1.01 | 2021年8月前完成项目前期准备工作，项目可研、立项备案、项目进入农业园区手续等。 2021年11月底，完成生产车间装修及设施配套工程； 2022年5月，完成示范基地、订单基地合同签订、技术培训； 2022年7月，完成黑豆杂粮代餐粉粉、黑豆茶饮、黑豆养生粥、熏蒸黑豆等系列化产品7条生产线的购置安装； 2022年9月，完成7条生产线调试运行，进行产品试生产，具备正式生产能力。完成黑豆醋、黑豆肽、黑豆杂粮面等新产品的研发及代加工。 | 2022.09.30 | 1、生产车间可面向搬迁户解决20个劳力就业，每人年可获得工资性收入48000元；公司季节性雇佣脱贫人口100人在田间劳务、收储、运输、加工包装，务工3个月，每人可获得短期劳务工资6000元。 2、同1500户农户签订5000亩细腰黑豆保底价回收订单合同，订单基地产品将以高于普通杂粮市场价5-10%进行收购，以亩增产30斤计，亩可增收100元，1500户农户户均增收300元。以保底价同1000户农户签订5000亩订单土豆、谷子等杂粮回收合同，解决农户销售难的问题。 | 张卫东 | 13835079688 | 河曲县农业农村和水利局
116 | 5100001090545898 | 河曲县2022年项目管理费 | 新建 | 项目管理费 | 河曲县农业农村和水利局 | 河曲县 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目相关的支出 | 60万元 | 60 | 60 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.20 | 11月底完成90% | 2022.12.20 | 监管项目，确保项目及时完工 | 郭利军 | 19935067296 | 河曲县农业农村和水利局
117 | 5100001081286951 | 河曲县2022年韩家湾通村公路改造工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 河曲县城乡建设和交通运输局 | 河曲县社梁乡韩家湾村 | 公里路基路面改造3.28公里 | 29.27万元/公里 | 96 | 96 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.05.01 | 2022.6.1完成工程的50% | 2022.07.01 | 受益户93户226人其中，脱贫户32户84人。 | 薛建飞 | 13935093248 | 河曲县城乡建设和交通运输局
118 | 5100001007896264 | 河曲县2022年高素质农民培育项目 | 新建 | 就业项目 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 河曲县 | 培育高素质农民1000名，并对培训合格学员颁发“山西省职业农民技能证” | 1000元/人 | 100 | 100 | 0 | 统筹县级财政资金100万元 | 2022.03.01 | 2022年6月底前完成计划任务的50% | 2022.12.01 | 每人至少完成一项以上农业领域熟练劳动技能 | 郭培强 | 17536055198 | 河曲县农业农村和水利局
119 | 5100001007895183 | 河曲县2022年乡村振兴致富带头人培训项目 | 新建 | 就业项目 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 河曲县 | 培训全县有创新能力的致富带头人183人 | 3500元/人 | 64.05 | 64.05 | 0 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.03.01 | 2022年6月底前完成计划任务的51% | 2022.12.01 | 推进乡村振兴人才建设，达到“人人持证、技能社会”建设提质增效要求。 | 郭培强 | 17536055198 | 河曲县农业农村和水利局
120 | 5100001081376047 | 河曲县2022年脱贫劳动力省外转移就业一次性交通补贴 | 新建 | 就业项目 | 河曲县民生保障服务中心 | 全县11乡镇 | 脱贫劳动力省外转移就业一次性交通补贴50万元。 | 当年在省外务工3个月以上的，凭户籍地与转移就业地合法合规的交通票据原件，享受一次转移就业交通费补贴，最高不超过800元。 | 50 | 50 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.01.01 | 2022年6月完成第一批，9月完成第二批，12月完成第三批。 | 2022.12.20 | 进一步促进农村脱贫劳动力转移就业，增加收入。 | 徐强 | 18135023339 | 河曲县民政和人力资源社会保障局
121 | 5100001081376266 | 河曲县2022年脱贫劳动力省内转移就业一次性交通补贴 | 新建 | 就业项目 | 河曲县民生保障服务中心 | 全县11乡镇 | 脱贫劳动力省内转移就业一次性交通补贴万元。 | 当年在省内务工3个月以上的，按务工月数，享受一次转移就业交通费补贴，县内不超过200元，市内不超过300元，省内不超过500元。 | 50 | 50 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2022.01.02 | 2022年6月完成第一批，9月完成第二批，12月完成第三批。 | 2022.12.20 | 进一步促进农村脱贫劳动力转移就业，增加收入。 | 徐强 | 18135023339 | 河曲县民政和人力资源社会保障局
122 | 5100001007908234 | 忻州市河曲县沙坪乡陆家寨村省级农村土地综合整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 河曲县规划和自然资源局 | 河曲县沙坪乡陆家寨村 | 1.农用地整理52.15公顷； 2.建设用地整理2.94公顷； 3.乡村生态保护修复65.03公顷； | 1.农用地整理9.66万元每公顷 2.建设用地整理12.17万元每公顷； 3.乡村生态保护修复5.25万元每公顷； 4.可研、设计、勘测等费用149.46万元 | 1030.43 | 530.43 | 500 | 省级水利转移支付资金（基金）431.5万元，中央农业相关转移支付资金29万元，统筹县级财政资金69.93万元 | 2022.03.01 | 2022年5月土地平整工程基本结束，2022年10月其他附属工程全部结束 | 2022.12.01 | 增加区域耕地面积，缓解当地水土流失，生态环境差，生产能力低下，改善村庄农民居住环境，提升宜居度和幸福感，达到保持水土、涵养水源、净化空气 | 刘向军 | 13603503821 | 河曲县规划和自然资源局
123 | 5100001081288839 | 河曲县整沟治理项目（饮马泉、南石沟、石偏梁等）（3期） | 续建 | 产业发展 | 河曲县规划和自然资源局 | 饮马泉沟域、南石沟沟域、石偏梁沟域等 | 本项目为2020年整沟治理项目的续建工程，2020年完成造林施工任务7808.8亩，今年对已实施造林地块进行补植、锄草、整坑、浇水、管护、防虫灭病等抚育措施 | 按照2020年项目的合同约定，项目合同期为3年，分三次按比例兑付工程款，本年度应支付工程款单价为1152.5元/亩 | 900 | 900 |  | 中央农村综合改革转移支付223万元，省级农村综合改革转移支付341万元，统筹县级财政资金336万元 | 2022.04.01 | 6月份完成补植 | 2022.12.20 | 改善生态环境，提高森林覆盖率，预计人均增收3000元以上 | 梁飞 | 13835049383 | 河曲县规划和自然资源局