## 2023年项目资金使用计划安排情况表
楼子营镇2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金使用计划安排情况表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目类别 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 责任单位 | 实施地点 | 建设任务 |  | 资金规模和筹资方式 |  |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 时间进度 |  |  | 项目绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注
[8 empty] | 主要建设规模与内容 | 补助标准 | 小计 | 整合财 政资金 | 其他渠道 筹措资金 | 筹资 方式 | 总户数 | 总人数 | 脱贫户和监测帮扶对象户数 | 脱贫户和监测帮扶对象人数 | 其他 农户 户数 | 其他 农户人数 | 计划开工日期 | 中途项目进程计划 | 计划完工日期 |  |  | 项目实施单位责任人 | 项目行业 主管部门
1 | 楼子营镇2023年资产收益帮扶项目（防返贫帮扶） | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 全镇已消除风险监测户28户49人，产业帮扶扶持资金49万元。镇政府与山西辛公府食醋酿造有限公司合作发展食醋酿造产业，按照兜底分红（6%以上）+务工就业+订单收购（收购饲料）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 10000元/人 | 49 | 49 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 28 | 49 | 28 | 49 | 0 | 0 | 2023.04.25 | 4.30前完成资产评估 | 2023.08.30 | 预计每人每年可收入480元以上 | 资产入股、收益分红、就业务工 | 燕敏 | 河曲县农业农村和水利局
2 | 楼子营镇2023年户用光伏发电项目（防返贫帮扶） | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 对未消除风险的防返贫监测户，凡具备实施户用光伏项目条件的户，落实户用光伏项目，每户5千瓦，补助资金2万元。 | 每户补贴2万元 | 10 | 10 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 5 | 18 | 5 | 18 | 0 | 0 | 2023.05.01 | 2023.7中期验收 | 2023.09.30 | 每户增收2000元以上 | 收益分红 | 乔学东 | 河曲县发改工信科技商务局
3 | 楼子营镇2023年庭院经济奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇楼子营村等12村 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的170户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 每户补助不超过2000元 | 34 | 34 |  | 统筹县级财政资金 | 170 | 394 | 170 | 394 | 0 | 0 | 2023.03.01 | 4月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2023.11.30 | 户均增收2000元 | 带动生产、就业务工 | 菅勇飞 | 河曲县农业农村和水利局
4 | 楼子营镇2023年农村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇娘娘滩、河湾、罗圈堡、楼子营、马连口、梁家碛和大峪等7村 | 对全镇12村的生活垃圾进行清运。 | 按照实际发生费用补贴 | 20 | 20 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1779 | 4379 | 417 | 824 | 1362 | 3555 | 2023.01.20 | 9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2023.11.30 | 清除道路沿线杂草和垃圾，提高沿线环境整洁度，打造山清水秀、天蓝地绿、村美人和、宜居宜业的乡村 | 带动生产 | 吕富军 | 河曲县农业农村和水利局
5 | 楼子营镇2023年红葱产业奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 楼子营镇一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设红葱种植基地2017.15亩。 | 每亩补贴800元 | 161.372 | 161.372 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 330 | 699 | 261 | 553 | 69 | 146 | 2023.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2023.07.31 | 预计脱贫人口户均增收1000元以上 | 带动生产 | 菅勇飞 | 河曲县农业农村和水利局
6 | 楼子营镇2023年西瓜产业奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 楼子营镇一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设西瓜种植基地1268.8亩。 | 西瓜每亩补贴320元 | 40.6016 | 40.6016 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 368 | 805 | 255 | 543 | 113 | 262 | 2023.03.01 | 4月实施，7月31日前验收，8月31日前支付，9月备案 | 2023.07.31 | 预计脱贫人口增收户均800元以上 | 带动生产 | 菅勇飞 | 河曲县农业农村和水利局
7 | 楼子营镇柏鹿泉村2023年富硒西瓜产业奖补项目（乡村振兴示范村） | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇柏鹿泉村 | 楼子营镇一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒西瓜种植基地518亩。 | 富硒西瓜每亩补贴500元 | 25.9 | 25.9 |  | 统筹县级财政资金 | 83 | 216 | 83 | 216 | 0 | 0 | 2023.03.01 | 4月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2023.07.31 | 预计脱贫人口户均增收1000元以上 | 带动生产 | 菅勇飞 | 河曲县农业农村和水利局
8 | 楼子营镇柏鹿泉村2023年神泉人家建设项目（乡村振兴示范村） | 续建 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇柏鹿泉村 | 对白鹿神泉附近的5处房子进行改造提升，建成农副产品、特色小吃等商品销售点 | 按合同实际价格进行补贴 | 70 | 70 |  | 统筹县级财政资金 | 325 | 810 | 116 | 272 | 209 | 538 | 2023.03.01 | 4月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2023.11.30 | 预计每年可为村集体增加收入42000元以上 | 就业务工 | 吕晶 | 河曲县农业农村和水利局
9 | 楼子营镇柏鹿泉村2023年红葱产业奖补项目（乡村振兴示范村） | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇柏鹿泉村 | 楼子营镇一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设红葱种植基地1384.4亩和红葱葱苗38亩。 | 商品葱每亩补贴800元,葱苗每亩补贴500元 | 112.652 | 112.652 |  | 统筹县级财政资金 | 129 | 343 | 84 | 217 | 45 | 126 | 2023.03.01 | 4月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2023.11.30 | 预计脱贫人口户均增收1000元以上 | 带动生产 | 菅勇飞 | 河曲县农业农村和水利局
10 | 楼子营镇柏鹿泉村2023年纯净水厂建设项目（乡村振兴示范村） | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇柏鹿泉村 | 发展壮大新型农村集体经济项目。柏鹿泉村计划依靠丰富的天然泉水资源修建一座纯净水厂，水厂占地约450平方米，内部包括2条生产线和检测车间、实验车间、灌注房等配套设备及相关手续办理。 | 按招投标价格进行补贴 | 165 | 165 |  | 统筹县级财政资金 | 325 | 810 | 116 | 272 | 209 | 538 | 2023.03.01 | 4月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2023.11.30 | 预计每年可为村集体增加收入240000元以上 | 就业务工 | 吕晶 | 河曲县农业农村和水利局
11 | 楼子营镇柏鹿泉村2023年路灯建设项目（乡村振兴示范村） | 新建 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇柏鹿泉村 | 在白鹿神泉至柏鹿泉村委会的道路上修建太阳能路灯，道路全长6公里，每隔50米修建1盏路灯，共计125盏。 | 每盏2700元 | 33.75 | 33.75 |  | 统筹县级财政资金 | 325 | 810 | 116 | 272 | 209 | 538 | 2023.03.01 | 4月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2023.11.30 | 方便村民夜间出行，确保出行安全，美化道路景观。 | 就业务工 | 吕晶 | 河曲县农业农村和水利局
12 | 楼子营镇柏鹿泉村2023年海红果产业奖补项目（乡村振兴示范村） | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇柏鹿泉村 | 由村集体股份经济合作社牵头流转450亩林地，建设海红果种植基地。对流转的林地进行土地整理提质及配套喷灌等相关设施设备。 | 按招投标价格进行补贴 | 475 | 475 |  | 统筹县级财政资金 | 325 | 810 | 116 | 272 | 209 | 538 | 2023.03.01 | 4月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2023.11.30 | 预计每年可为村集体增加收入90000元以上 | 带动生产 | 菅勇飞 | 河曲县农业农村和水利局
13 | 楼子营镇柏鹿泉村2023年红葱仓储设施建设项目（乡村振兴示范村） | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇柏鹿泉村 | 在村内新建一座红葱储存场，占地10亩，配备地磅1套和隔断储藏架1套等相关设施。参照《山西省国定脱贫县2023年农产品产地冷链物流设施建设项目指南》之《山西农产品产地冷藏保鲜设施建设参考技术方案》“设施建设技术要求”“使用维护注意事项”进行。 | 按招投标价格进行补贴 | 139.938 | 139.938 |  | 统筹县级财政资金 | 325 | 810 | 116 | 272 | 209 | 538 | 2023.03.01 | 4月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2023.11.30 | 预计每年可为村集体增加收入80000元以上 | 带动生产 | 吕晶 | 河曲县农业农村和水利局
14 | 楼子营镇罗圈堡村2023年保鲜库建设项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇罗圈堡村 | 在罗圈堡村修建1座300㎡的保鲜库。参照《山西省国定脱贫县2023年农产品产地冷链物流设施建设项目指南》之《山西农产品产地冷藏保鲜设施建设参考技术方案》“设施建设技术要求”“使用维护注意事项”进行。 | 1100元/㎡ | 33 | 33 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 120 | 331 | 18 | 30 | 102 | 301 | 2023.03.01 | 4月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2023.11.30 | 预计每年可为村集体增加收入20000元以上 | 带动生产 | 菅勇飞 | 河曲县农业农村和水利局
15 | 楼子营镇罗圈堡村2023年产业发展道路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇罗圈堡村 | 道路起点为罗圈堡村，终点为科村，全长约1.918KM，路基宽7.5m。 | 按合同实际价格进行补贴 | 1280 | 1280 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金930.324974万元统筹县级财政资金349.675026 | 120 | 331 | 18 | 30 | 102 | 301 | 2023.03.01 | 4月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2023.11.30 | 方便村民出行，带动种植产业发展。 | 其他 | 乔学东 | 河曲县城乡建设和交通运输局
16 | 楼子营镇罗圈堡村2023年通村道路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇罗圈堡村 | 道路位于罗圈堡村东梁至西梁，全长约1.36KM，路基宽7.5m。 | 按合同实际价格进行补贴 | 180 | 180 |  | 统筹县级财政资金 | 120 | 331 | 18 | 30 | 102 | 301 | 2023.03.01 | 4月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2023.11.30 | 方便村民出行，带动种植产业发展。 | 就业务工 | 乔学东 | 河曲县城乡建设和交通运输局
17 | 楼子营镇罗圈堡村2023年设施农业奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇罗圈堡村 | 由山西华鹿阳坡泉煤矿有限公司在罗圈堡村投资建设260亩的日光温室大棚 | 每亩补贴3万元 | 780 | 780 |  | 2023年省级农村综合改革转移支付144万元2023年中央水利发展资金45万元统筹县级财政资金591万元 | 120 | 331 | 18 | 30 | 102 | 301 | 2023.03.01 | 4月实施，9月30日前验收，10月31日前支付，11月备案 | 2023.11.30 | 预计每年可为村集体增加收入3万元以上 | 带动生产 | 菅勇飞 | 河曲县农业农村和水利局
18 | 楼子营镇2023年引黄灌区末级灌溉系统配套工程 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 为了最大程度发挥引黄灌溉项目效用，在我镇范围内自流灌区末级配套建设U型渠道，其中维修4050米，新建U型渠道13580米；高灌区配套高灌区移动喷灌系统，移动喷灌300套、微喷带115千米，改善恢复水浇地11000亩。 | 维修渠道每米补助30元，新建30U型渠道每米补助100元。移动喷灌每套补助693元，微喷带每米补助0.8元。 | 177.94 | 177.94 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2586 | 6484 | 669 | 1405 | 1917 | 5079 | 2023.04.01 | 5月31日前完成项目招标，7月30日进行项目中期验收，11月30日前完成项目施工及设备采购。 | 2023.11.30 | 逐步完善农田水利灌溉设施，进一步提高农业生产效能，增加农户收入。 | 带动生产 | 菅勇飞 | 河曲县农业农村和水利局
19 | 楼子营镇2023年农村厕所革命整村推进项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 河曲县楼子营镇人民政府 | 河曲县楼子营镇楼子营村、梁家碛村、马连口村、罗圈堡村、娘娘滩村、柏鹿泉村6村 | 在全镇范围内进行厕所改造，改建175座卫生厕所。同时，乡镇政府落实运行主体，明确乡镇后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 每座厕所补助标准不高于2500元 | 43.75 | 43.75 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 175 | 380 | 80 | 180 | 95 | 200 | 2023.04.01 | 4月实施，10月30日前验收，11月30日前支付，12月备案 | 2023.12.20 | 能有效改善农村村容村貌，提升农村人居环境整体水平。 | 就业务工 | 史振义 | 河曲县农业农村和水利局
20 | 楼子营镇柏鹿泉村2023年数字村庄试点创建项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 数字乡村建设 | 河曲县楼子营镇人民政府 | 柏鹿泉村 | 数字乡村基础平台1套 乡村党建管理1套 智慧农业园1套 乡村治理平台1套 乡村旅游管理平台1套 | 数字乡村基础平台140000元，乡村党建管理68000元，智慧农业园57000元，乡村治理125000元，乡村旅游管理60000元 | 45 | 45 |  | 市级衔接推进乡村振兴补助资金 | 325 | 810 | 116 | 272 | 209 | 538 | 2023.03.01 | 5月底前办结相关手续，6月全面开工建设 | 2023.12.20 | 脱贫人口人均收入增速高于当地农村居民人均收入增速，乡村综合治理水平、产业发展状况得到提升，生态环境状况得到改善 | 其他 | 吕晶 | 河曲县农业农村和水利局
[10 empty] | 3876.9036 | 3876.9036 |  |  | 8083 | 19951 | 2820 | 6151 | 5263 | 13800