## Sheet1
附件
河曲县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表申报表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效 目标 | 联农带 农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目 子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资 | 其中 |  |  | 受益 村数 | 受益 户数 | 受益 人口数 | 其中 |  |  |  |  | 责任人及联系电话 | 行业主 管部门
[14 empty] | 财政资金 | 其他资金 | 财政资金筹资方式 |  |  |  | 受益脱 贫村数 | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数
小计 | [12 empty] | 24834.6671 | 22947.3471 | 1887.32
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西口镇 | 西口镇 | 西口镇2024年红葱产业奖补项目 | 新建 | 岱嶽殿、邬家沙梁村、科村、蚰蜒峁村 | 2024.4.1 | 2024.11.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 种植红葱770亩 | 35 | 35 |  |  | 4 | 122 | 305 | 4 | 89 | 167 | 户均增收800元 | 带动生产 | 秦志强13835048860 | 河曲县农业农村和水利局
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 西口镇 | 大东梁村 | 西口镇大东梁村2024年蓄水池建设及配套工程 | 新建 | 大东梁村 | 2024.4.1 | 2024.11.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 新建蓄水池350立方、防渗水道330米、护坡135平米、道路铺设53米*1.6米。 | 18 | 18 |  |  | 1 | 142 | 355 | 1 | 2 | 3 | 改善生产生活条件，带动村民增收。 | 带动生产 | 贺峥嵘13994066228 | 河曲县农业农村和水利局
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 西口镇 | 焦尾城村 | 西口镇焦尾城村2024年自来水用户智能表安装项目 | 改建 | 焦尾城村 | 2024.4.1 | 2024.11.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 更换智能水表600户 | 32 | 32 |  |  | 1 | 629 | 1578 | 1 | 173 | 373 | 避免水质污染，保证水质健康安全。 | 其他 | 秦志强13835048860 | 河曲县农业农村和水利局
4 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 西口镇 | 焦尾城村 | 西口镇焦尾城村2024年有机肥料厂设备二期项目 | 新建 | 焦尾城村 | 2024.4.1 | 2024.11.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 新增二期烘干造粒车间 | 200 | 200 |  |  | 1 | 629 | 1578 | 1 | 173 | 373 | 增加村集体收入带动生产，增加务工岗位。 | 就业务工、带动生产 | 秦志强13835048860 | 河曲县农业农村和水利局
5 | 产业发展 | 加工流通项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 西口镇 | 焦尾城村 | 西口镇焦尾城村2024年葡萄冷藏保鲜库项目 | 新建 | 焦尾城村 | 2024.4.1 | 2024.11.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 葡萄冷藏保鲜库1000㎡ | 110 | 110 |  |  | 1 | 629 | 1578 | 1 | 173 | 373 | 壮大村集体经济，带动村民增收。 | 带动生产 | 秦志强13835048860 | 河曲县农业农村和水利局
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西口镇 | 岱嶽殿、邬家沙梁、北元、坪泉、南元、唐家科村、蚰蜒峁村 | 西口镇2024年西瓜香瓜产业奖补项目 | 新建 | 西口镇人民政府 | 2024.4.1 | 2024.11.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 西口镇一乡一业项目。种植西瓜655亩，香瓜45亩，共种植700亩。 | 23 | 23 |  |  | 8 | 227 | 511 | 8 | 754 | 1585 | 预计脱贫人口每人增收1500元 | 带动生产 | 秦志强13835048860 | 河曲县农业农村和水利局
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 西口镇 | 沙畔村 | 西口镇沙畔村2024年自来水管网改造项目 | 改建 | 沙畔村 | 2024.04.05 | 2024.11.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 铺设自来水管道 | 56.84 | 56.84 |  |  | 1 | 411 | 1092 | 1 | 3 | 3 | 更换三十多年的老旧自来水管道，使村民饮水得到彻底解决 | 其他 | 张巨柱13603505826 | 河曲县农业农村和水利局
8 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 西口镇 | 西口镇 | 西口镇2024年户用光伏发电项目（防返贫帮扶） | 新建 | 西口镇 | 2024.2.1 | 2024.11.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 24户未消除风险的监测户，每户申请1.8万元建设户用光伏。 | 43.2 | 43.2 |  |  | 6 | 14 | 34 | 5 | 14 | 34 | 户均增收2000元 | 收益分红 | 柳文芳17335006399 | 河曲县发改工信和科技商务局
9 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 西口镇 | 南元村 | 西口镇南元村2023年蔬菜深加工项目 | 新建 | 南元村示范园 | 2024.03.1 | 2024.11.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 购置蔬菜选料机一台、蔬菜清洗机一台，煮汤机两台、烘干机两台、封装机一台、传送设备一台，大型容器40个，安装调试及其他费用。 | 50 | 50 |  |  | 1 | 1507 | 3206 | 1 | 284 | 607 | 年增加村集体收入10万元以上，直接安排村民就业20人以上 | 就业务工、带动生产 | 张春生 13603505705 | 河曲县农业农村和水利局
10 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 西口镇 | 南元村 | 西口镇南元村2024年井灌维修改造工程 | 新建 | 南元村九梁滩 | 2024.03.1 | 2024.11.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 铺设4000余米dn160PE管灌管道；更换dn110PE灌溉管道704米，更换6"钢制出水口31套，更换4"潜水泵、离心泵16套，改造井泵房4座，检查井16座 | 102.34 | 102.34 |  |  | 1 | 1507 | 3206 | 1 | 284 | 607 | 彻底改善2024年2834亩地的浇水质量，保证农作物的正常生产。确保农户566.8万元的经济收入。 | 带动生产 | 张春生 13603505705 | 河曲县农业农村和水利局
11 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 西口镇 | 岱嶽殿村 | 西口镇岱嶽殿村2024年光伏电站建设项目 | 新建 | 岱嶽殿村 | 2023年4.1 | 2023年8.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 600KW光伏建设，每千瓦3600元，共计216万元。附加变台一台24万元，总计240万元。 | 234 | 234 | 0 | 财政整合资金 | 1 | 136 | 336 | 1 | 49 | 88 | 增加村集体收入，带动农户增收。 | 收益分红 | 杜亮明13613509796 | 河曲县发改工信和科技商务局
12 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 西口镇 | 岱嶽殿村 | 西口镇岱嶽殿村2024年豆制品加工厂二期工程 | 扩建 | 岱嶽殿村 | 2023年4.1 | 2023年6.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 土建平整680平方米花费14万元，厂内道路硬化680平方米，每平米130元，花费8.84万元，新安装自来水1200米2寸管道，花费6万元，电路380KW，花费5.36万元，1000平米厂房暖气花费16万元，暖气安装费3.8万元,锅炉花费5.8万元.。总计59.8万元。 | 59.8 | 59.8 | 0 | 财政整合资金 | 1 | 136 | 336 | 1 | 49 | 88 | 壮大村集体经济，带动村民增收。 | 就业务工、帮助产销对接 | 杜亮明13613509796 | 河曲县农业农村和水利局
13 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 西口镇 | 唐家会 | 西口镇唐家会村2024年春秋大棚配套设施建设项目 | 新建 | 唐家会 | 2024.5.1 | 2024.8.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 深井一眼，上水设施1.5公里，道路1.5公里 | 115 | 115 |  |  | 1 | 669 | 1610 | 1 | 52 | 117 | 增加农户收入，每户每年增收1000元。 | 带动生产 | 张永贵13293621006 | 河曲县农业农村和水利局
14 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 西口镇 | 滨河社区 | 西口镇滨河社区2024年综合服务设施建设项目 | 新建 | 滨河小区 | 2024.3.1 | 2024.10.31 | 河曲县西口镇人民政府 | 更换安装排污管道、更换19盏、安装8个充电桩防雨罩安装、安装更换2个小区大门、地下室车库安装自动门 | 15 | 15 |  |  | 1 | 28 | 108 | 1 | 28 | 108 | 便民服务 | 其他 | 张燕琴15535032402 | 河曲县农业农村和水利局
15 | 产业发展 | 高质量庭院经济项目 | 庭院特色养殖 | 西口镇 | 河曲县西口镇 | 西口镇2024年庭院经济奖补项目 | 新建 | 西口镇人民政府 | 2024.4.1 | 2024.10.31 | 河曲县西口镇人民政府 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的120户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 24 | 24 |  |  | 8 | 120 | 252 | 8 | 120 | 252 | 户均增收2000元/年 | 带动生产、就业务工 | 秦志强13835048861 | 河曲县农业农村和水利局
16 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 西口镇 | 河曲县西口镇所涉12村 | 西口镇2024年农村人居环境整治项目 | 新建 | 西口镇人民政府 | 2024.4.1 | 2024.10.31 | 河曲县西口镇人民政府 | 对村民居住环境整治，对全镇12村村庄街巷、田间地头等重点区域垃圾进行清理，整治乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒问题120处，共清理垃圾800吨。 | 30 | 30 |  |  | 12 | 6723 | 15668 |  |  |  | 全面提升人居环境整治成效，打造山清水秀，天蓝地绿，村美人和，宜居宜业宜游乡村。全镇6723户15668人受益。 | 其它 | 杜亮明13613509796 | 河曲县农业农村和水利局
17 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 西口镇 | 河曲县西口镇所涉11村 | 西口镇2024年资产收益帮扶项目（防返贫帮扶） | 新建 | 西口镇人民政府 | 2024.4.1 | 2024.5.1 | 河曲县西口镇人民政府 | 全镇防返贫监测户88户192人，2023年投入产业资金165.4万元，镇政府与河曲县忆乡情文化旅游发展有限公司合作，按照兜底分红（6%以上）+务工就业+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 165.4 | 165.4 |  |  | 11 | 88 | 192 | 11 | 88 | 192 | 人均增收480元以上 | 资产入股、收益分红、就业务工 | 李得印13603505614 张月飞13033400216 梁振光13903503590 周卫国13603505623 张春生13603505705 邬瑞峰13935093784 李秉伟13835079417 张永贵13293621006张巨柱18135002888贺峥嵘13994066228 | 河曲县农业农村和水利局
18 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 西口镇 | 幸福社区，东兴社区，滨河社区 | 西口镇2024年易地搬迁后续扶持资产收益帮扶项目 | 新建 | 西口镇人民政府 | 2024.4.1 | 2024.5.1 | 河曲县西口镇人民政府 | 实施资产收益项目，镇政府与河曲县忆乡情文化旅游发展有限公司合作，按照兜底分红（6%以上）+务工就业，同时约定吸纳就业务工人数，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶易地搬迁对象中的三类监测对象和防返贫重点人群。 | 144.2 | 144.2 |  |  | 3 | 72 | 164 | 3 | 72 | 164 | 人均增收480元以上 | 资产入股、收益分红、就业务工 | 李明17835006030鲁春燕15513165333张燕琴15535032402 | 河曲县农业农村和水利局
19 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 西口镇 | 幸福社区 | 西口镇幸福社区2024年综合服务设施建设项目 |  | 幸福南区幸福北区 | 2024.3.1 | 2024.6.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 安装11组充电桩、更换暖气阀门、维修监控 | 28.6 | 28.6 |  |  | 1 | 1457 | 3757 | 1 | 1199 | 3099 | 便民服务 | 其他 | 鲁春燕15513165333
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西口镇 | 南元村 | 西口镇南元村2024年喷灌 项目工程 | 新建 | 南元村九梁滩 | 2024.3.3 | 2024.6.30 | 河曲县西口镇人民政府 | 500亩喷灌工程 | 55 | 55 |  |  | 1 | 1507 | 3206 | 1 | 284 | 607 | 通过工程实施降低生产成本使村民受益 | 带动生产 | 张春生 13603505705 | 河曲县农业农村和水利局
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 楼子营镇 | 楼子营、大塔、罗圈堡、娘娘滩、大峪、吴峪、天洼、上南沟、梁家碛、马连口等10村 | 楼子营镇2024年红葱产业奖补项目 | 新建 | 楼子营镇 | 2024.04.05 | 2024.09.30 | 河曲县楼子营镇政府 | 楼子营镇一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设红葱种植基地2067亩。 | 165.36 | 165.36 | 0 |  | 11 | 345 | 818 | 9 | 209 | 476 | 预计脱贫人口户均增收1000元以上 | 带动生产 | 菅勇飞13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
22 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 楼子营镇 | 楼子营、大塔、罗圈堡、娘娘滩、大峪、吴峪、天洼、上南沟、梁家碛、马连口等10村 | 楼子营镇2024年西瓜产业奖补项目 | 新建 | 楼子营镇 | 2024.04.05 | 2024.09.30 | 河曲县楼子营镇政府 | 楼子营镇一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设西瓜种植基地1249亩。 | 39.968 | 39.968 | 0 |  | 11 | 344 | 855 | 9 | 191 | 457 | 预计脱贫人口增收户均800元以上 | 带动生产 | 菅勇飞13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 楼子营镇 | 柏鹿泉村 | 楼子营镇柏鹿泉村2024年富硒西瓜产业奖补项目 | 新建 | 楼子营镇 | 2024.04.05 | 2024.09.30 | 河曲县楼子营镇政府 | 楼子营镇一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒西瓜种植基地474.6亩。 | 23.73 | 23.73 | 0 |  | 1 | 133 | 356 | 1 | 81 | 212 | 预计脱贫人口户均增收1000元以上 | 带动生产 | 菅勇飞13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
24 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 楼子营镇 | 柏鹿泉村 | 楼子营镇柏鹿泉村2024年红葱产业奖补项目 | 新建 | 楼子营镇 | 2024.04.05 | 2024.09.30 | 河曲县楼子营镇政府 | 楼子营镇一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设红葱种植基地1837.5亩。 | 147 | 147 | 0 |  | 1 | 157 | 423 | 1 | 85 | 220 | 预计脱贫人口户均增收1000元以上 | 带动生产 | 菅勇飞13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
25 | 产业发展 | 高质量庭院经济项目 | 庭院特色养殖 | 楼子营镇 | 楼子营等12村 | 楼子营镇2024年庭院经济奖补项目 | 新建 | 楼子营镇 | 2024.04.05 | 2024.10.30 | 河曲县楼子营镇政府 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的100户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 40 | 40 | 0 |  | 12 | 200 | 274 | 9 | 100 | 174 | 户均增收2000元 | 带动生产、就业务工 | 菅勇飞13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
26 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 楼子营镇 | 楼子营等12村 | 楼子营镇2024年壮大村集体经济发展项目 | 新建 | 楼子营镇 | 2024.04.05 | 2024.10.30 | 河曲县楼子营镇政府 | 全镇12个村每村投入产业资金300万元，与河曲县汉宫边城旅游服务有限公司合作，按照兜底分红（8%以上）+务工就业+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部归12村村股份经济合作社。 | 3600 | 3600 |  |  | 12 | 3335 | 8350 | 10 | 937 | 1977 | 每村每年增收18万元以上 | 带动生产、就业务工 | 燕敏13835049005 | 河曲县农业农村和水利局
27 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 楼子营镇 | 上南沟、吴峪、大峪、梁家碛等四村 | 楼子营镇2024年村极光伏电站建设项目 | 新建 | 楼子营镇 | 2024.04.05 | 2024.11.30 | 河曲县楼子营镇政府 | 在上南沟、吴峪、大峪、梁家碛等四村村委会房顶修建村级光伏电站，共计460kw。 | 202.4 | 202.4 | 0 |  | 4 | 412 | 1010 | 3 | 351 | 752 | 为村集体增加24万元年收入 | 带动生产、就业务工 | 乔学东13663605930 | 河曲县发改工信和科技商务局
28 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 楼子营镇 | 楼子营镇12村 | 楼子营镇2024年农村人居环境整治项目 | 新建 | 楼子营镇 | 2024.04.05 | 2024.11.30 | 河曲县楼子营镇政府 | 对全镇12村的生活垃圾进行清运。 | 20 | 20 | 0 |  | 12 | 3335 | 8350 | 10 | 965 | 2039 | 清除道路沿线杂草和垃圾，提高沿线环境整洁度，打造山清水秀、天蓝地绿、村美人和、宜居宜业的乡村 | 就业务工 | 吕富军13935093113 | 河曲县农业农村和水利局
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 楼子营镇 | 楼子营、上南沟、梁家碛、吴峪、大峪等5村 | 楼子营镇2024年农村饮水维修养护工程 | 新建 | 楼子营镇 | 2024.04.05 | 2024.11.30 | 河曲县楼子营镇政府 | 对楼子营、上南沟、梁家碛、吴峪、大峪等5村的自来水主管道和阀门等进行维修。 | 50 | 50 | 0 |  | 5 | 2206 | 5509 | 4 | 585 | 1200 | 保障村民饮水安全 | 带动生产、就业务工 | 菅勇飞13133107846 | 河曲县农业农村和水利局
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 楼子营镇 | 娘娘滩村 | 楼子营镇娘娘滩村2024年产业发展道路建设项目 | 新建 | 楼子营镇 | 2024.04.05 | 2024.11.30 | 河曲县楼子营镇政府 | 在娘娘滩上修建1.8km长的环滩产业路。 | 700 | 700 | 0 |  | 1 | 56 | 150 | 1 | 20 | 38 | 方便村民出行，带动产业发展。 | 带动生产、就业务工 | 乔学东13663605930 | 河曲县城乡建设和交通运输局
31 | 产业发展 | 高质量庭院经济项目 | 庭院特色养殖 | 刘家塔镇 | 刘家塔镇19个行政村 | 刘家塔镇2024年庭院经济奖补项目 | 新建 | 河曲县刘家塔镇东梁、黄尾等19个行政村 | 2024.03.01 | 2024.11.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的138户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 27.6 | 27.6 |  |  | 19 | 138 | 345 | 13 | 138 | 345 | 户均增收2000元 | 带动生产、就业务工 | 武中山 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
32 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 刘家塔镇 | 刘家塔镇19个行政村 | 刘家塔镇2024年富硒谷子产业奖补项目 | 新建 | 河曲县刘家塔镇东梁、黄尾等19个行政村 | 2024.03.01 | 2024.11.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 刘家塔镇一乡一业项目，由村集体股份经济合作社组织农户种植，种植富硒谷子5514.06亩，受益范围为全体农户。 | 275.703 | 275.703 |  | 财政衔接资金 | 19 | 1074 | 2743 | 13 | 509 | 1233 | 人均增收500元 | 带动生产，帮助产销对接 | 武中山 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
33 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 刘家塔镇 | 刘家塔镇5个行政村 | 刘家塔镇2024年蓖麻养蚕产业奖补项目 | 新建 | 河曲县刘家塔镇前大窊、后大窊、中邓草墕、黄尾、山庄头5村 | 2024.03.01 | 2024.11.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 前大窊、后大窊、中邓草墕、黄尾、山庄头5村村集体股份经济合作社组织农户种植蓖麻5275.66亩、养蚕5275盒 | 263.783 | 263.783 |  | 财政衔接资金 | 5 | 265 | 629 | 4 | 141 | 340 | 人均增收500元 | 带动生产、就业务工 | 武中山 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 刘家塔镇 | 刘家塔镇5行政村 | 刘家塔镇2024年人居环境整治项目 | 新建 | 刘家塔镇 | 2024.03.01 | 2024.11.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 对村民居住环境整治。清理垃圾200余吨，购买壁挂式垃圾箱15个 | 40 | 40 |  | 财政衔接资金 | 5 | 1371 | 3490 | 2 | 288 | 572 | 优化农村居民生活环境，提高区域整体形象，促进农业、农村发展，增加村民就业，提高农民人均纯收入。 | 就业务工 | 田兴润 15735001668 | 河曲县农业农村和水利局
35 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 刘家塔镇 | 刘家塔镇22个行政村 | 刘家塔镇2024年资产收益帮扶项目（防返贫帮扶） | 新建 | 刘家塔镇坪头村 | 2024.03.01 | 2024.11.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 全镇已消除风险监对象54户131，未消除风险户38户，59人，产业资金共163.8万元镇政府与山西中炜巨田煤炭运销有限公司，按照兜底分红（8%以上）+务工就业+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 163.8 | 163.8 |  | 财政衔接资金 | 22 | 92 | 190 | 15 | 92 | 190 | 人均增收640元以上 | 资产入股、收益分红、就业务工 | 田兴润 15735001668 | 河曲县农业农村和水利局
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 刘家塔镇 | 刘家塔镇19个行政村 | 刘家塔镇2024年农村供水工程中小型维修养护项目 | 新建 | 刘家塔镇19个行政村 | 2024.03.01 | 2024.11.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 维修养护农村供水设施老旧管网、更换供水管件、深井维修、更换损坏阀门井井盖等，严格监管工程实施，全程履行报废、审批等手续，特别检点工程的后续管护、质保、维修记录等。 | 60 | 60 |  | 财政衔接资金 | 19 | 4001 | 9855 | 13 | 1007 | 2169 | 提升水量保障水平 | 务工就业、其他 | 武中山 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
37 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电 站建设 | 刘家塔镇 | 路铺村 | 刘家塔镇路铺村2024年光伏电站项目 | 新建 | 路铺村 | 2024.03.01 | 2024. 11.20 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 利用村集体屋顶800平方米，新建150kw光伏电站。 | 75.0732 | 75.0732 |  | 财政衔接资金 | 1 | 147 | 379 | 1 | 33 | 69 | 每村发展壮大村集体经济6.5万元 | 收益分红 | 武中山 13935042505 | 河曲县发改工信和科技商务局
38 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电 站建设 | 刘家塔镇 | 中邓草也村 | 刘家塔镇中邓草也村2024年光伏电站项目 | 新建 | 中邓草也村 | 2024.03.01 | 2024. 11.20 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 利用村集体屋顶400平方米，新建100kw光伏电站。 | 45 | 45 |  | 财政衔接资金 | 1 | 297 | 759 | 1 | 75 | 155 | 每村发展壮大村集体经济4.5万元 | 收益分红 | 武中山 13935042505 | 河曲县发改工信和科技商务局
39 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电 站建设 | 刘家塔镇 | 冯家庄村 | 刘家塔镇冯家庄村2024年光伏电站项目 | 新建 | 冯家庄村 | 2024.03.01 | 2024. 11.20 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 利用村集体屋顶1000平方米，新建250kw光伏电站。 | 114 | 114 |  | 财政衔接资金 | 1 | 175 | 440 | 0 | 36 | 92 | 每村发展壮大村集体经济12万元 | 收益分红 | 武中山 13935042505 | 河曲县发改工信和科技商务局
40 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电 站建设 | 刘家塔镇 | 崔家第一村 | 刘家塔镇崔家第一村2024年光伏电站项目 | 新建 | 崔家第一村 | 2024.03.01 | 2024. 11.20 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 新建310kw光伏发电站，占用村集体闲置屋顶1450平方米。 | 140.02 | 140.02 |  | 财政衔接资金 | 1 | 144 | 370 | 1 | 42 | 102 | 每村发展壮大村集体经济15万元 | 收益分红 | 武中山 13935042505 | 河曲县发改工信和科技商务局
41 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电 站建设 | 刘家塔镇 | 山庄头村 | 刘家塔镇山庄头村2024年光伏电站项目 | 新建 | 山庄头村 | 2024.03.01 | 2024. 11.20 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 利用村集体屋顶1000平方米，新建250kw光伏电站。 | 114 | 114 |  | 财政衔接资金 | 1 | 235 | 538 | 1 | 56 | 114 | 每村发展壮大村集体经济12万元 | 收益分红 | 武中山 13935042505 | 河曲县发改工信和科技商务局
42 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电 站建设 | 刘家塔镇 | 黄尾村 | 刘家塔镇黄尾村2024年光伏电站项目 | 新建 | 黄尾村 | 2024.03.01 | 2024. 11.20 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 利用村集体屋顶1000平方米，新建250kw光伏电站。 | 114 | 114 |  | 财政衔接资金 | 1 | 139 | 332 | 0 | 23 | 53 | 每村发展壮大村集体经济12万元 | 收益分红 | 武中山 13935042505 | 河曲县发改工信和科技商务局
43 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 刘家塔镇 | 冯家庄村 | 刘家塔镇冯家庄村2024年新建马铃薯储藏窖项目 | 新建 | 冯家庄村 | 2024.03.01 | 2024. 11.20 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 新建马铃薯储藏窖400平方米。同时，镇政府落实运行主体，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。参照《山西省国定脱贫县2023年农产品产地冷链物流设施建设项目指南》之《山西农产品产地冷藏保鲜设施建设参考技术方案》“设施建设技术要求”“使用维护注意事项”进行。 | 44 | 44 |  | 财政衔接资金 | 1 | 175 | 440 | 0 | 36 | 92 | 人均增收100元 | 带动生产 | 武中山 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
44 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 刘家塔镇 | 碓臼也村 | 刘家塔镇碓臼也村2024年杂粮加工项目 | 新建 | 碓臼也村 | 2024.03.01 | 2024.09.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 新建60㎡加工房，350型粉碎机1台；278型锥形磨1台；330型碾米机1台60型抛光机1台；真空包装机1套；电缆线、控制开关等；上料机（含电机）3台。同时，镇政府落实运行主体，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法，约定年使用租金（不得低于年数总和法的年折旧额）。 | 11.62 | 11.62 |  | 财政衔接资金 | 1 | 246 | 540 | 1 | 49 | 117 | 户均增收100元 | 带动生产、就业务工 | 武中山 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
45 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 刘家塔镇 | 李家第一村 | 刘家塔镇李家第一村2024年杂粮加工项目 | 新建 | 李家第一村 | 2024.03.01 | 2024.09.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 新建60㎡加工房，350型粉碎机1台；278型锥形磨1台；330型碾米机1台60型抛光机1台；真空包装机1套；电缆线、控制开关等；上料机（含电机）3台。同时，镇政府落实运行主体，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法，约定年使用租金。 | 11.62 | 11.62 |  | 财政衔接资金 | 1 | 163 | 404 | 1 | 44 | 112 | 户均增收100元 | 带动生产、就业务工 | 武中山 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
46 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 刘家塔镇 | 后大洼、下养仓 | 刘家塔镇2024年红葱产业奖补项目 | 新建 | 后大洼、下养仓 | 2024.04.01 | 2024.11.30 | 河曲县刘家塔镇人民政府 | 河曲县光宏农牧有限公司在后大洼村流转煤矿复耕地种植红葱500亩，下养仓村村民种植红葱628亩，共计1128亩；其中种植二年生红葱苗（当年可收获商品葱）464.5亩,脱贫及监测户66.5亩，一般农户及合作社398亩；1年生小鳞茎标准化种苗基地663.5亩; | 87.59 | 87.59 |  | 财政衔接资金 | 2 | 61 | 124 | 1 | 26 | 62 | 人均增收500元 | 带动生产，帮助产销对接 | 武中山 13935042505 | 河曲县农业农村和水利局
47 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 巡镇镇 | 14个行政村 | 巡镇镇2024年特色产业基地项目 | 新建 | 14个行政村 | 2024.03.01 | 2024.08.31 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 镇政府牵头组织，由村集体股份经济合作社组织农户、合作社等，建设马铃薯种植基地105.8亩。红葱种植基地1127.8亩，西瓜种植基地747.6亩，香瓜种植基地11亩。受益范围为脱贫户、三类监测对象家庭及一般农户。 | 82.6928 | 82.6928 |  |  | 14 | 384 | 776 | 14 | 137 | 269 | 人均增收500元以上，带动特色种植产业发展 | 带动生产 | 翟彦相 13903502213 | 河曲县农业农村和水利局
48 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 巡镇镇 | 河南、河北、夏营、曲峪、桃山、阳面、石梯子、双庙等8个村 | 巡镇镇2024年资产收益项目（防止返贫帮扶） | 新建 | 河南、河北、夏营、曲峪、桃山、阳面、石梯子、双庙等8个村 | 2023.04.01 | 2023.8.31 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 全镇新识别监测户19户46人，2024年投入产业资金46万元。镇政府与山西拓丰达科技有限公司发展种植产业，按照兜底分红（8%以上）+务工就业+订单收购（保护价收购）+流转土地等方式，同时约定吸纳就业务工人数、订单收购（保护价收购）农产品数量、流转土地数量和资产保全机制，建立紧密的联农带农利益联结机制，合同期三年。过渡期内，兜底分红收入全部帮扶三类监测对象。 | 46 | 46 |  |  | 8 | 19 | 46 | 8 | 19 | 46 | 三类监测户人均增收600元以上 | 收益分红 | 翟彦相 13903502213 | 河曲县农业农村和水利局
49 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 巡镇镇 | 河南、河北、夏营、曲峪、桃山、阳面、石梯子、双庙等8个村 | 巡镇镇2024年户用光伏发电项目（防止返贫帮扶） | 新建 | 河南、河北、夏营、曲峪、桃山、阳面、石梯子、双庙等8个村 | 2023.4.1 | 2023.8.31 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 对新识别的19户防返贫监测户实施户用光伏建设项目，每户5KW。制定后续管护办法，同时镇村落实监管责任。 | 36.1 | 36.1 |  |  | 8 | 19 | 46 | 8 | 19 | 46 | 三类监测户户均每年增收2000元以上。 | 带动生产 | 翟彦相 13903502213 | 河曲县发改工信和科技商务局
50 | 产业发展 | 高质量庭院经济项目 | 庭院特色养殖 | 巡镇镇 | 14个行政村 | 巡镇镇2024年庭院经济项目 | 新建 | 14个行政村 | 2024.03.01 | 2023.10.31 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入增高。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 37.4 | 37.4 |  |  | 14 | 187 | 472 | 14 | 187 | 472 | 促进乡村特色产业发展，鼓励引导脱贫群众就近创业，持续稳定增收。 | 带动生产 | 翟彦相 13903502213 | 河曲县农业农村和水利局
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 巡镇镇 | 14个行政村 | 巡镇镇2024农村供水设施维修养护项目 | 新建 | 14个行政村 | 2023.03.01 | 2023.10.31 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 维修养护镇域范围农村供水设施老旧管网、更换机电设备及供水管件、深井维修、更换损坏阀门井井盖等，严格监管工程实施，全程履行报废、审批等工程手续，特别检点原工程的后续管护、质保、维修记录等。 | 60 | 60 |  |  | 14 | 2946 | 5736 | 14 | 464 | 856 | 改善村居条件，解决用水困难 | 其他 | 翟彦相 13903502213 | 河曲县农业农村和水利局
52 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 巡镇镇 | 五花城堡、五花城、夏营、河会、河南、曲峪、阳面、石梯子等10个行政村 | 巡镇镇2024年糯玉米种植奖补项目 | 新建 | 五花城堡、五花城、夏营、河会、河南、曲峪、阳面、石梯子等10个行政村 | 2024.03.01 | 2024.08.31 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 镇政府牵头组织，由村集体股份经济合作社组织农户、合作社等，建设糯玉米种植基地1500亩，受益范围为脱贫户、三类监测对象家庭及一般农户。 | 75 | 75 |  |  | 10 | 278 | 677 | 10 | 113 | 279 | 户均增收500元以上，带动特色种植产业发展 | 带动生产 | 翟彦相 13903502213 | 河曲县农业农村和水利局
53 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 巡镇镇 | 14个行政村 | 巡镇镇2024年人居环境整治项目 | 新建 | 14个行政村 | 2024.03.01 | 2024.10.31 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 镇政府组织实施，对黄河巡镇段及辖区范围的6条河道进行清理整治，进一步改善人居环境。 | 20 | 20 |  |  | 14 | 2946 | 5736 | 14 | 464 | 856 | 进一步改善人居环境 | 其他 | 翟彦相 13903502213 | 河曲县农业农村和水利局
54 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 巡镇镇 | 五花城堡、五花城、夏营、河会、河北 | 巡镇镇2024年壮大村集体经济项目 | 新建 | 五花城堡、五花城、夏营、河会、河北 | 2024.03.01 | 2024.10.31 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 五花城堡、五花城、夏营、河会、河北利村集体闲置屋顶，每村新建一座200KW屋顶光伏电站，同时，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 400 | 400 |  |  | 5 | 2015 | 4578 | 5 | 111 | 204 | 每村村集体经济每年增收9万元 | 收益分红 | 翟彦相 13903502213 | 河曲县农业农村和水利局
55 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 巡镇镇 | 曲峪村 | 巡镇镇曲峪村2024年温室大棚维修改造项目 | 新建 | 曲峪 | 2024.03.01 | 2024.10.31 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 新建温室大棚8座，维修现有温室大棚27座 | 225.5 | 225.5 |  |  | 1 | 1393 | 3193 | 1 | 143 | 266 | 带动产业结构调整，增加农户收入。 | 带动生产 | 翟彦相 13903502213 | 河曲县农业农村和水利局
56 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 巡镇镇 | 曲峪村、阳面村 | 巡镇镇2024年海红果特色产业示范基地建设项目 | 新建 | 曲峪村、阳面村 | 2024.4.01 | 2024.11.31 | 河曲县巡镇镇人民政府 | 建设海红果特色产业示范基地，以奖代补。由河曲县丰禾生态农业开发有限公司建设海红果产业示范基地，提升已建成果园535.2亩；新建果园1066.59亩，进行土地平整、采购苗木栽植养护、灌溉设施配套等工程建设。 | 909.9 | 180 | 729.9 |  | 2 | 188 | 467 | 2 | 15 | 35 | 人均增收200元以上，带动特色产业发展 | 带动生产 | 翟彦相 13903502213 | 河曲县农业农村和水利局
57 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 旧县镇 | 杨家窊村、上炭水村、杨家沟村、纸房沟村、大王家墕村、沙万村 | 旧县镇2024年一乡一业特色红葱基地奖补项目 | 新建 | 河曲县旧县镇杨家窊村、上炭水村、杨家沟村、纸房沟村、大王家墕村、沙万村 | 2024.03.01 | 2024.08.31 | 河曲县旧县镇人民政府 | 镇政府牵头组织，由杨家窊、上炭水等村集体股份经济合作社组织农户种植，建设特色红葱种植基地7000亩，受益范围为农户。 | 560 | 560 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 6 | 897 | 2313 | 3 | 58 | 137 | 发展特色种植产业，户均增收3000元，稳定脱贫成效 | 带动生产 | 郭垒厚13834008842 | 河曲县农业农村和水利局
58 | 产业发展 | 高质量庭院经济项目 | 庭院特色种养植 | 旧县镇 | 旧县村、杨家窊村、纸房沟、上炭水、大王家墕、河畔村 | 旧县镇2024年庭院经济奖补项目 | 新建 | 河曲县旧县镇旧县村、杨家窊村、纸房沟、上炭水、大王家墕和河畔村 | 2024.03.01 | 2024.08.31 | 河曲县旧县镇人民政府 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 14 | 14 |  | 统筹县级财政资金 | 6 | 90 | 205 | 3 | 90 | 205 | 户均增收1000元，稳定脱贫成效 | 带动生产、就业务工 | 何志光15340632566 | 河曲县农业农村和水利局
59 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 旧县镇 | 旧县村、杨家窊村、大王家墕村、河畔村、纸房沟村 | 旧县镇2024年村级光伏电站建设项目 | 新建 | 河曲县旧县镇旧县村、杨家窊村、杨家窊村小王家墕组、杨家窊村河塔组、大王家墕村、河畔村、纸房沟村、纸房沟村丁家沟组 | 2024.03.1 | 2024.8.30 | 河曲县旧县镇人民政府 | 8村（组）每村新建一座240KW光伏电站 | 576 | 576 |  | 统筹县级财政资金 | 5 | 833 | 2073 | 3 | 115 | 259 | 使脱贫户和监测对象实现稳定增收 | 带动生产 | 潘 彬18835021777 | 河曲县发改工信和科技商务局
60 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 旧县镇 | 杨家窊村 | 旧县镇杨家窊村2024年一乡一业特色红葱包装项目 | 新建 | 河曲县旧县镇杨家窊村 | 2024.03.01 | 2024.08.31 | 河曲县旧县镇人民政府 | 依托红葱加工车间，购置1万个红葱深加工产品包装箱 | 10 | 10 |  | 统筹县级财政资金 | 1 | 139 | 347 | 1 | 57 | 136 | 提升红葱品牌价值 | 带动生产 | 何志光15340632566 | 河曲县农业农村和水利局
61 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 旧县镇 | 省道沿线 | 旧县镇2024年农村人居环境整治项目 | 新建 | 河曲县旧县镇 | 2024.03.01 | 2024.10.30 | 河曲县旧县镇人民政府 | 对村民居住环境整治 | 29 | 29 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 17 | 3343 | 8544 | 3 | 189 | 398 | 改善人居环境，营造良好的营商环境 | 就业务工 | 王向君18635023620 | 河曲县农业农村和水利局
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 旧县镇 | 旧县村、杨家窊村、杨家沟村、纸房沟村、上炭水村、大王家墕村、河畔村、铺沟村 | 旧县镇2024年农村饮水维修项目 | 新建 | 河曲县旧县镇旧县村、杨家窊村、杨家沟村、纸房沟村、上炭水村、大王家墕村、河畔村、铺沟村共8村 | 2024.04.01 | 2024.11.30 | 河曲县旧县镇人民政府 | 对农村饮水保障设施维修 | 18 | 18 |  | 统筹县级财政资金 | 8 | 714 | 1555 | 3 | 142 | 320 | 使农村饮水得到保障 | 带动生产 | 任喜宁13994157948 | 河曲县农业农村和水利局
63 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 沙泉镇朱家川等19村 | 沙泉镇2024年产业基地谷子种植奖补项目 | 新建 | 沙泉镇朱家川等19村 | 2024.03.10 | 2024.11.30 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 种植谷子18600亩 | 492.9 | 492.9 | 0 | 0 | 19 | 1620 | 4083 | 10 | 909 | 2098 | 人均增收2000元 | 带动生产 | 何健 13994148955 | 河曲县农业农村和水利局
64 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 沙泉镇赵家沟等7村 | 沙泉镇2024年产业基地马铃薯种植奖补项目 | 新建 | 沙泉镇赵家沟等7村 | 2024.03.10 | 2024.11.30 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 种植马铃薯原原种1120亩，马铃薯原种1120亩， | 175.84 | 175.84 | 0 | 0 | 7 | 449 | 1120 | 6 | 311 | 713 | 人均增收2000元 | 带动生产 | 何健 13994148955 | 河曲县农业农村和水利局
65 | 产业发展 | 高质量庭院经济项目 | 庭院特色养殖 | 沙泉镇 | 沙泉镇25个行政村 | 沙泉镇2024年庭院经济奖补项目 | 新建 | 沙泉镇25个行政村 | 2024.03.10 | 2024.11.30 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入增高。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 49.6 | 49.6 | 0 | 0 | 25 | 198 | 495 | 16 | 198 | 495 | 人均增收500元以上，带动特色养殖产业发展 | 带动生产、就业务工 | 吕国雄13603500468 | 河曲县农业农村和水利局
66 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 河曲县沙泉镇书石墕等村 | 沙泉镇2024年整村搬迁村产业奖补项目 | 新建 | 沙泉镇书石墕等村 | 2024.03.10 | 2024.11.30 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 按照农业产业振兴奖补政策，整体搬迁村土地流转。镇政府牵头组织，由村集体股份经济合作社组织，与经营主体合作实施，给予规模化（100亩以上）整村流转土地：1889.77亩，书石墕（孙家沟、枪佛也）210.22亩、南天窊（前刘家山）358.45亩、后红崖（马家梁）453.2亩、泥彩331.79亩、赵家沟（黑豆儿、东也）536.11亩）。 | 56.6931 | 56.6931 | 0 | 0 | 5 | 221 | 604 | 3 | 157 | 377 | 亩均增收500元 | 带动生产 | 吕国雄13603500468 | 河曲县农业农村和水利局
67 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 沙泉镇 | 沙泉镇26个行政村 | 沙泉镇2024年一乡一业发展壮大绒山羊养殖产业奖补项目 | 新建 | 沙泉镇26个行政村 | 2024.3.10 | 2024.11.30 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 1.种植苜蓿补贴2000亩。 2. 新建养殖场500平米以上给予补贴，约80万元。 3.新购养殖场辅助设备给予补贴，约50万元。 4.对县外新购能繁母羊进行补贴每只300元。 5.对现有的存栏能繁母羊补贴约8000只。 | 400 | 400 | 0 | 0 | 26 | 1546 | 2687 | 16 | 864 | 1519 | 人均增收2000元 | 群众自主参与，发展壮大养殖业，巩固脱贫成果 | 郭虎15364807999 | 河曲县农业农村和水利局
68 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙泉镇 | 翟家窊 | 沙泉镇2024年红葱产业奖补项目 | 新建 | 翟家窊村 | 2024.3.10 | 2024.11.30 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 本项目由翟家洼瑞军种植农场带动本村农户种植红葱300亩 | 12 | 12 | 0 | 统筹整合资金 | 1 | 309 | 721 | 2 | 112 | 252 | 人均可增收0.02万元 | 带动生产 | 吕国雄13603500468 | 河曲县农业农村和水利局
69 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 沙泉镇 | 东新尧、阁老殿、金家沟、大尾塔、泥彩 | 沙泉镇2024年发展壮大村集体经济项目 | 新建 | 东新尧、阁老殿、金家沟、大尾塔、泥彩 | 2024.3.10 | 2024.11.30 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 东新尧、阁老殿、金家沟、大尾塔、泥彩5村发展壮大村集体经济入股远洋实业有限公司，100万元/村，按照年收益率8%收益分红。同时，明确镇村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 500 | 500 | 0 | 统筹整合资金 | 5 | 251 | 438 | 4 | 210 | 477 | 村集体年增收共40万元 | 就业务工、收益分红 | 李勇18835083099 | 河曲县农业农村和水利局
70 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 沙泉镇 | 沙泉镇26个行政村 | 沙泉镇2024年农村人居环境整治项目 | 新建 | 沙泉镇26个行政村、国道338、红石线、韩河线沙泉段 | 2024.3.10 | 2024.11.30 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 26个行政村、国道338、红石线、韩河线沙泉段人居环境卫生治理 | 70 | 70 | 0 |  | 26 | 1546 | 2687 | 16 | 864 | 1519 | 能有效改善农村村容村貌，提升农村人居环境整体水平 | 群众自主参与、监督，镇村组织实施，改善农村人居环境整体水平 | 郭虎15364807999 | 河曲县农业农村和水利局
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 沙泉镇 | 沙泉镇26个行政村 | 沙泉镇2024年农村饮水工程小型维修项目 | 新建 | 沙泉镇26个行政村51个村组 | 2024.3.10 | 2024.11.30 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 26个行政村51个村组饮水设施工程维修 | 51 | 51 | 0 |  | 26 | 1546 | 2687 | 16 | 864 | 1519 | 实现沙泉镇农村安全饮水全面提质增效 | 镇村两级组织实施，群众参与监督，实现农村居民饮水全面体质增效 | 郭虎15364807999 | 河曲县农业农村和水利局
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 沙泉镇 | 寨坡村 | 沙泉镇2024年寨坡村饮水保障提升项目 | 新建 | 寨坡村 | 2024.3.10 | 2024.11.30 | 河曲县沙泉镇人民政府 | 自来水管道维修、土方开挖、土方回填、部分混凝土开挖硬化，共2.5千米，维修更换自来水主管道等 | 15 | 15 |  | 统筹整合资金 | 1 | 156 | 376 | 1 | 53 | 128 | 改善村居条件，解决用水困难 | 其他 | 郭虎15364807999 | 河曲县农业农村和水利局
73 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹿固 | 鹿固乡鹿南墕村、石仁村、杨桥洼村、后川村等19村 | 鹿固乡2024年富硒谷子产业奖补项目 | 新建 | 鹿固乡鹿南墕村、石仁村、杨桥洼村、后川村等19村 | 2024.03.01 | 2024.11.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 鹿固乡一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒谷子种植基地10886亩,亩受益范围为农户。 | 544.3 | 544.3 |  |  | 19 | 956 | 2168 | 11 | 623 | 1366 | 通过发展富硒谷子种植业，形成种植产业规模，农户年人均收入增加500元以上 | 带动生产 | 秦雪芹18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
74 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹿固 | 鹿固乡鹿南墕村、石仁村、杨桥洼村、后川村等17村 | 鹿固乡2024年红葱产业奖补项目 | 新建 | 鹿固乡鹿南墕村、石仁村、杨桥洼村、后川村等17村 | 2024.03.01 | 2024.11.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 本项目种植红葱1911.9亩，其中脱贫户454户种植红葱1092亩，一般户215户种植819.9亩 | 120.156 | 120.156 |  |  | 17 | 669 | 1431 | 11 | 454 | 932 | 带动红葱特色种植产业发展，农户亩均增收500元 | 带动生产 | 秦雪芹18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
75 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹿固 | 鹿固乡大梁村，石家庄村、刘家沙墕村、杨桥窊村、南沙窊村、王寺峁村、上榆泉村、下榆泉村、后川村、七星村10村 | 鹿固乡2024年壮大村集体经济红葱种植奖补项目 | 新建 | 鹿固乡大梁村，石家庄村、刘家沙墕村、杨桥窊村、南沙窊村、王寺峁村、上榆泉村、下榆泉村、后川村、七星村10村 | 2024.03.01 | 2024.11.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 为发展壮大村集体经济，由乡内10个村的村集体股份经济合作社组织村内脱贫户种植红葱930亩，增加村集体经济收入。 | 74.4 | 74.4 |  |  | 10 | 626 | 1251 | 5 | 626 | 1251 | 促进10个村村集体经济总收入增收5万元左右，脱贫户人均增收800元，带动红葱特色种植产业发展。 | 带动生产 | 秦雪芹18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
76 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹿固 | 王寺峁村 | 鹿固乡2024年脱毒马铃薯种薯种植基地 | 新建 | 王寺峁村 | 2024.03.01 | 2024.11.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设脱毒马铃薯原种种植基地400亩，受益范围为农户 | 12.8 | 12.8 |  |  | 1 | 165 | 409 |  | 46 | 95 | 人均增收300元以上 | 带动生产 | 秦雪芹18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
77 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 鹿固 | 鹿固乡24个行政村 | 鹿固乡2024年农村人居环境整治项目 | 新建 | 鹿固乡境内 | 2024.01.01 | 2024.11.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 对村民居住环境整治，清运垃圾4000余方 | 20 | 20 |  |  | 24 | 5923 | 12631 | 15 | 1557 | 3173 | 改善人居环境消除安全隐患 | 其他 | 贾溥恩18734385550 | 河曲县农业农村和水利局
78 | 产业发展 | 高质量庭院经济项目 | 庭院特色养殖 | 鹿固 | 鹿固乡24个行政村 | 鹿固乡2024年庭院经济奖补项目 | 新建 | 鹿固乡24个行政村 | 2024.01.01 | 2024.11.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入增高。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 55.4 | 55.4 |  |  | 19 | 257 | 572 | 8 | 257 | 572 | 人均增收500元以上，带动特色养殖产业发展 | 带动生产、就业务工 | 秦雪芹18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
79 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹿固 | 固乡雨淋梁村、桑卜梁村、史家山村 | 鹿固乡2024年整村搬迁村产业奖补项目 | 新建 | 鹿固乡雨淋梁村、桑卜梁村、史家山村 | 2024.03.01 | 2024.11.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 按照农业产业振兴奖补政策，整体搬迁村土地流转。乡政府牵头组织，由村集体股份经济合作社组织，与经营主体合作实施，给予规模化流转的经营主体一定的补助，发展产业种植项目754.3亩。 | 22.629 | 22.629 |  |  | 3 | 51 | 151 | 3 | 12 | 24 | 亩均增收500元 | 土地流转 | 秦雪芹18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
80 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 鹿固 | 鹿固乡上榆泉村、下榆泉村、白家墕村、南墕村 | 鹿固乡2024年壮大村集体经济新建屋顶光伏项目 | 新建 | 鹿固乡上榆泉村、下榆泉村、白家墕村、南墕村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 发展壮大新型农村集体经济发展项目（上榆泉、下榆泉、白家墕、南墕共建设975kw屋顶光伏并配套变压器及附属设施），带动脱贫户增收。同时，明确乡村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 390 | 390 |  |  | 4 | 879 | 2031 | 4 | 247 | 491 | 村集体经济年增收5万元，带动村内监测户人均增收2000元 | 收益分红 | 樊瑞萍13152704700 | 河曲县发改工信和科技商务局
81 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 鹿固 | 鹿固乡24个行政村 | 鹿固乡2024年户用光伏建设项目（防返贫监测帮扶） | 新建 | 鹿固乡24个行政村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 纳入防返贫监测的对象，未消除风险的户，凡具备实施户用光伏项目的户，全部落实户用光伏项目，每户5千瓦，补助资金1.8万元。 | 21.6 | 21.6 |  |  | 6 | 12 | 27 | 5 | 12 | 27 | 每户增收2000元以上 | 其他 | 樊瑞萍13152704700 | 河曲县发改工信和科技商务局
82 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园 | 鹿固 | 大梁村 | 鹿固乡大梁村2024年壮大村集体经济果品示范园 | 新建 | 鹿固乡大梁村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 新耕果树种植土地约100亩，每亩种植30颗左右，及果树养护、修剪、施肥、打药、松土等，建设果蔬保鲜库约720㎡，改造水井一眼 | 115.7 | 115.7 |  |  | 1 | 178 | 418 | 1 | 64 | 153 | 增加村集体经济收入约5万元 | 带动生产 | 秦雪芹18535073727王培峰13935093363 | 河曲县农业农村和水利局
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 鹿固 | 鹿固乡24个行政村 | 鹿固乡2024年饮水保障提升项目 | 新建 | 鹿固乡24个行政村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 自来水管道维修、土方开挖、土方回填、混凝土切割，混凝土拆除，共1200米，新建200方蓄水池，维修管道，集中供水存储水窖（集雨场）顶维修硬化共150平米，提升泵站周围低洼处硬化，共12平米，硬化维修供水站160平米，维修约300米供水主管道，维修更换自来水管道2057米 | 70.3 | 70.3 |  |  | 24 | 5923 | 12631 | 15 | 1557 | 3173 | 改善村居条件，解决用水困难 | 其他 | 王培峰13935093363 | 河曲县农业农村和水利局
84 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 鹿固 | 鹿固乡24个行政村 | 鹿固乡2024年防返贫监测帮扶项目 | 新建 | 鹿固乡24个行政村 | 2024.3.1 | 2024.11.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 利用防返贫监测对象帮扶资金集中建设570kw光伏电站增加监测对象收入 | 228 | 228 |  |  | 24 | 111 | 228 | 15 | 111 | 228 | 人均增收800元以上，带动农户持续增收 | 收益分红、就业务工 | 苗永飞15835072888 | 河曲县发改工信和科技商务局
85 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹿固 | 上榆泉村 | 鹿固乡上榆泉村2024年日光温室建设项目 | 新建 | 鹿固乡上榆泉村 | 2024.3.1 | 2024.10.30 | 河曲县鹿固乡人民政府 | 建设日光温室两座，用地约2亩 | 6 | 6 |  |  | 1 | 164 | 405 | 1 | 54 | 103 | 增加村集体经济收入0.5万元 | 带动生产 | 秦雪芹18535073727 | 河曲县农业农村和水利局
86 | 产业发展 | 高质量庭院经济项目 | 庭院特色养殖 | 单寨乡 | 单寨、新林、上打回头、龙泉沟、王龙家咀、阳漫梁、红崖峁、马束坪、瓦窑坡、高家寨、紫河、胡家坪、前川、星佐、沙坡、夺印 | 单寨乡2023年庭院经济奖补项目 | 新建 | 单寨乡16村 | 2024.04.01 | 2024.11.10 | 河曲县单寨乡人民政府 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的160户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 32 | 32 |  |  | 16 | 160 | 340 | 16 | 160 | 340 | 户均增收2000元 | 带动生产 | 李向东13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
87 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 单寨乡 | 单寨、新林、上打回头、龙泉沟、王龙家咀、阳漫梁、红崖峁、马束坪、瓦窑坡、高家寨、紫河、胡家坪、前川、星佐、沙坡、夺印 | 单寨乡2024年有机谷子种植项目 | 新建 | 单寨乡16村 | 2024-04-01 | 2024.09.30 | 河曲县单寨乡人民政府 | 新建谷子种植基地10279亩。 | 380.323 | 380.323 |  |  | 16 | 1112 | 2617 | 11 | 592 | 1309 | 可带动脱贫户、监测户实现人均增收800元 | 带动生产 | 李向东13663509238 | 河曲县农业农村和水利局
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 单寨乡 | 单寨、新林、上打回头、龙泉沟、王龙家咀、阳漫梁、红崖峁、马束坪、瓦窑坡、高家寨、紫河、胡家坪、前川、星佐、沙坡、夺印 | 2024年农村供水工程小型维修养护项目 | 新建 | 单寨乡16村 | 2024.4.1 | 2024.12.20 | 河曲县单寨乡人民政府 | 对单寨乡16个村的农村供水工程出现问题，进行小型维修养护 | 30 | 30 |  |  | 16 | 946 | 1832 | 11 | 514 | 976 | 提升单寨乡农村供水保障率、自来水普及率和群众满意度。 | 其他 | 王力群13294611762 | 河曲县农业农村和水利局
89 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 单寨乡 | 星佐、上打回头、王龙家咀、单寨 | 单寨乡2024年海红果提质增效项目 | 新建 | 单寨乡星佐村、上打回头村、王龙家咀村、单寨村 | 2024-04-01 | 2024.10 .20 | 河曲县单寨乡人民政府 | 实施海红果树（胸径20厘米以上）800亩海红果树提质增效。同时，乡政府落实运行主体，明确乡村后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 40 | 40 |  |  | 4 | 120 | 233 | 4 | 69 | 137 | 脱贫户每人增收150元以上。 | 带动生产、就业务工 | 刘志员15234266044 | 河曲县农业农村和水利局
90 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 单寨乡 | 单寨、新林、上打回头、龙泉沟、王龙家咀、阳漫梁、红崖峁、马束坪、瓦窑坡、高家寨、紫河、胡家坪、前川、星佐、沙坡、夺印 | 单寨乡2024年农村人居环境整治项目 | 新建 | 单寨乡16村 | 2024.01.01 | 2024.12.10 | 河曲县单寨乡人民政府 | 16个行政村清理交通沿线积存建筑垃圾和生活垃圾和生活垃圾,清理村内柴堆、炭堆、粪堆、建筑垃圾、生活垃圾；清理农业生产废弃物等“六乱”整治内容，并建立长效奖惩保洁机制。 | 10 | 10 |  |  | 16 | 3392 | 7795 | 11 | 956 | 2044 | 改善村民生产生活条件 | 就业务工 | 张越峰13935023695 | 河曲县农业农村和水利局
91 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 单寨乡 | 单寨乡龙泉沟村、阳漫梁、马束坪、紫河、胡家坪、王龙家咀、星佐7村 | 单寨乡2024年新型农村集体经济项目 | 新建 | 单寨乡龙泉沟村、阳漫梁、马束坪、紫河、胡家坪、王龙家咀、星佐7村 | 2024.03.20 | 2024.12.10 | 河曲县单寨乡人民政府 | 每村新建光伏电站100千瓦 | 350 | 350 |  |  | 7 | 1094 | 2597 | 2 | 239 | 507 | 村集体收入4万元 | 其他 | 张越峰13935023695 | 河曲县发改工信和科技商务局
92 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 单寨乡 | 阳漫梁 | 单寨乡2024年海红果提质补植项目 | 新建 | 阳漫梁村 | 2024.03.20 | 2024.09.30 | 河曲县单寨乡人民政府 | 补植优质大果海红树（地径3公分以上）200亩，每亩种植15株，每株按照110元进行补贴（含树苗、栽植费用、日常管理费用等）。乡政府落实运行主体，明确后续管护责任人。 | 33 | 33 |  |  | 1 | 106 | 167 | 1 | 25 | 45 | 脱贫户每人增收300元以上。 | 带动生产、就业务工 | 刘志员15234266044 | 河曲县农业农村和水利局
93 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 沙坪乡 | 陆家寨村、许家坡村、丁家洼等十一村 | 沙坪乡2024年户用光伏发电项目（防返贫帮扶） | 新建 | 河曲县沙坪乡陆家寨村、许家坡村、丁家洼村 | 2024.04.01 | 2024.10.30 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 对未消除风险的监测户25户，安装户用光伏，每户5千瓦 | 45 | 45 |  |  | 11 | 25 | 42 | 11 | 25 | 42 | 户均增收2000元以上 | 收益分红，巩固脱贫成效 | 李锋13903503738 | 河曲县发改工信和科技商务局
94 | 产业发展 | 高质量庭院经济项目 | 庭院特色养殖 | 沙坪乡 | 陆家寨村、许家坡村、丁家洼等十二村 | 沙坪乡2024年庭院经济奖补项目 | 新建 | 河曲县沙坪乡石偏梁等12村 | 2024.03.01 | 2024. 11.30 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的100户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 28 | 28 |  |  | 12 | 100 | 236 | 12 | 60 | 138 | 户均增收2000元 | 带动生产、就业务工 | 柳茂林16603505790 | 河曲县农业农村和水利局
95 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 沙坪乡 | 沙坪村 | 沙坪乡2024年村级光伏电站项目 | 新建 | 河曲县沙坪乡沙坪村 | 2024.04.01 | 2024.10.30 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 新建村级光伏分布式电站400千瓦，加装变压器一台等。 | 170 | 170 |  |  | 1 | 159 | 371 | 1 | 27 | 57 | 年人均增收1000元以上。 | 收益分红，巩固脱贫成效 | 李锋13903503738 | 河曲县发改工信和科技商务局
96 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 沙坪乡 | 丁家洼等村 | 沙坪乡2024年农村人居环境整治项目 | 新建 | 河曲县沙坪乡 | 2024.03.01 | 2024.12.20 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 丁家洼等村环境卫生长效保洁，清理村庄道路街巷等卫生等。清理垃圾200余方。 | 10 | 10 |  |  | 1 | 959 | 2291 | 1 | 336 | 723 | 改善人居环境，群众满意度达到99%以上。 | 就业务工 | 李锋13903503738 | 河曲县农业农村和水利局
97 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙坪乡 | 陆家寨村、许家坡村、丁家洼等十二村 | 沙坪乡2024年有机谷子种植奖补项目 | 新建 | 河曲县沙坪乡 | 2024.03.01 | 2024.07.31 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 沙坪乡一乡一业项目。按照《有机产品》国家标准和《有机产品认证管理办法》等规定，建设规范的有机产品生产基地。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设种植基地种植谷子3192亩 | 79.8 | 79.8 |  |  | 12 | 581 | 1388 | 12 | 311 | 716 | 通过发展种植业，形成种植产业规模，农户年人均收入增加500元 | 带动生产，帮助产销对接 | 赵瑞宏13834493488 | 河曲县农业农村和水利局
98 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙坪乡 | 陆家寨村、许家坡村、丁家洼等十二村 | 沙坪乡2024年红葱产业奖补项目 | 新建 | 河曲县沙坪乡 | 2024.03.01 | 2024.07.31 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设红葱种植基地1218.4亩，其中脱贫户和监测户种植红葱770亩，一般农户种植红葱448.4亩。 | 79.536 | 79.536 |  |  | 12 | 431 | 1004 | 12 | 265 | 604 | 年人均增收500元 | 带动生产，帮助产销对接 | 赵瑞宏13834493488 | 河曲县农业农村和水利局
99 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙坪乡 | 武家庄村、深也村 | 沙坪乡2024年蓖麻养蚕奖补项目 | 新建 | 河曲县沙坪乡武家庄村、深也村 | 2024.03.01 | 2024.07.31 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设蓖麻种植基地种植蓖麻209亩，养蚕209万只。 | 10.45 | 10.45 |  |  | 2 | 58 | 125 | 2 | 58 | 125 | 年人均增收600元 | 带动生产，帮助产销对接 | 赵瑞宏13834493488 | 河曲县农业农村和水利局
100 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 河曲县沙坪乡石偏梁村 | 沙坪乡石偏梁村2024年养殖场建设项目 | 新建 | 河曲县沙坪乡石偏梁村 | 2024.03.01 | 2024.10.30 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 新建养鸡场一座，养鸡20000只，鸡舍建设约112万元，鸡苗约8万元，用电设施15万元，用水管道及配套设施10万元。其他配套设施约25万元.该项目共计投入资金170万元，其中石偏梁村，深也村，翟家沟村，沙坪村四村各占股25%，上述四村村集体经济收益最低达到6%以上，按照利益共享，风险共担的原则合作经营发展村集体经济 | 170 | 170 |  | 统筹财政资金 | 4 | 637 | 1498 | 4 | 151 | 316 | 人均增收300元，村集体经济组织增加收入6万元/年 | 带动生产，发展本地养殖产业，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，增加就业机会，带动村民致富 | 柳茂林16603505790 | 河曲县农业农村和水利局
101 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 石偏梁村 | 沙坪乡石偏梁村2024年蔬菜大棚建设项目 | 新建 | 石偏梁村 | 2024.03.01 | 2024.10.30 | 河曲县沙坪乡人民政府 | 新建设施农业高标准蔬菜大棚2座，面积6亩，安装管道1150米。依托小餐厅、小餐桌建设契机发展本乡蔬菜大棚产业，既满足本乡小餐厅、小餐桌用菜需求，又可发展本乡蔬菜大棚产业。同时，由乡政府负责落实后续管护责任领导和后续管护办法，约定年使用租金等。 | 29 | 29 |  | 统筹财政资金 | 1 | 100 | 237 | 1 | 23 | 33 | 人均增收300元，村集体经济组织增加收入 | 带动生产，发展本地大棚种植产业，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，增加就业机会，带动村民致富 | 赵瑞宏13834493488 | 河曲县农业农村和水利局
102 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 土沟乡 | 土沟村等11个行政村 | 土沟乡2024年富硒谷子产业奖补项目 | 新建 | 土沟乡11个行政村 | 2024.2.25 | 2024.8.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 土沟乡一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒谷子种植基地9860亩。受益范围为农户。 | 493 | 493 |  | 衔接资金 | 11 | 605 | 1754 | 5 | 346 | 963 | 人均增收1000元 | 带动生产 | 贺建文13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
103 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 土沟乡 | 土沟村等11个行政村 | 土沟乡2024年脱毒马铃薯种业奖补项目 | 新建 | 土沟乡11个行政村 | 2024.2.25 | 2024.8.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 土沟乡一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设脱毒马铃薯原种种植基地2230亩，收益范围为农户。 | 71.36 | 71.36 |  | 衔接资金 | 11 | 570 | 1405 | 5 | 353 | 830 | 人均增收500元 | 带动生产 | 贺建文13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
104 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 土沟乡 | 土沟村等11个行政村 | 土沟乡2024年黍米产业奖补项目 | 新建 | 土沟乡11个行政村 | 2024.2.25 | 2024.8.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设黍米基地1800亩。 | 21.6 | 21.6 |  | 衔接资金 | 11 | 346 | 843 | 5 | 222 | 475 | 人均增收500元 | 带动生产 | 贺建文13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
105 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 土沟乡 | 土沟村等11个行政村 | 土沟乡2024年人居环境整治项目 | 新建 | 土沟乡11个行政村 | 2024.2.25 | 2024.11.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 对村民居住环境整治，秸秆垃圾清运3500方。 | 40 | 40 |  | 衔接资金 | 11 | 1618 | 3861 | 5 | 532 | 1123 | 全面提升人居环境整治成效，宜居宜业的乡村 | 就业务工 | 贺建文13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
106 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 土沟乡 | 土沟村等11个行政村 | 土沟乡2024年供水保障提升项目 | 新建 | 土沟乡11个行政村 | 2024.5.10 | 2024.11.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 11个行政村21个村、组小型饮水工程维修 | 21 | 21 |  | 衔接资金 | 11 | 1618 | 3861 | 5 | 532 | 1123 | 实现农村安全饮水全面提质增效 | 其他 | 贺建文13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
107 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 土沟乡 | 村沟村、潘家山村 | 土沟乡2024年壮大村集体经济项目（村级光伏电站） | 新建 | 村沟村、潘家山村 | 2024.2.25 | 2024.11.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 村沟村、潘家山村各建240KW光伏电站，合计480KW。 | 160 | 160 |  | 衔接资金 | 2 | 187 | 575 | 0 | 67 | 145 | 壮大村集体经济，每30KW约可收益14000元。 | 收益分红 | 贾晓东13403505006 | 河曲县发改工信和科技商务局
108 | 产业发展 | 高质量庭院经济项目 | 庭院特色养殖 | 土沟乡 | 土沟村等11个行政村 | 土沟乡2024年庭院经济奖补项目 | 新建 | 土沟乡11个行政村 | 2024.4.10 | 2024.11.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的60户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 14 | 14 |  | 衔接资金 | 11 | 60 | 172 | 5 | 60 | 172 | 提高农户发展生产积极性，稳定增收 | 带动生产、就业务工 | 贺建文13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
109 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 土沟乡 | 后下庄村俊家庄梁小组 | 土沟乡后下庄村俊家庄梁小组2024年水源井建设项目 | 新建 | 后下庄村俊家庄梁小组 | 2024.4.10 | 2024.11.30 | 河曲县土沟乡人民政府 | 机井一座，机电设备及安装，金属结构设备及安装等，对已建成的1355亩高标准农田实现节水灌溉，提高单产促增收 | 747.1 | 747.1 |  | 衔接资金 | 1 | 302 | 702 | 1 | 95 | 183 | 完工验收合格后，留10%质保金，其余一次性支付 | 其他 | 贺建文13935093529 | 河曲县农业农村和水利局
110 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 社梁乡 | 社梁乡16个行政村 | 社梁乡2024年富硒谷子产业奖补项目 | 新建 | 社梁乡16个行政村 | 2024.03.01 | 2024.08.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | 社梁乡一乡一业项目。由村集体股份经济合作社组织农户种植，建设富硒谷子种植基地8000亩，受益范围为农户。 | 400 | 400 |  |  | 16 | 3037 | 8156 | 14 | 889 | 2150 | 种植户亩均增收500元 | 带动生产、帮助产销对接 | 王敏15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
111 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 社梁乡 | 社梁乡16个行政村 | 社梁乡2024年特色产业红葱奖补项目 | 新建 | 社梁乡16个行政村 | 2024.03.01 | 2024.08.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | 乡政府牵头组织，村集股份经济合作社组织农户种植二年生红葱苗，建设特色红葱种植基地800亩。脱贫户监测户种植500亩，一般农户种植300亩。受益范围为农户。 | 52 | 52 |  |  | 16 | 3037 | 8156 | 14 | 889 | 2150 | 户均增收1500元 | 带动生产、帮助产销对接 | 王敏15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
112 | 产业发展 | 高质量庭院经济项目 | 庭院特色养殖 | 社梁乡 | 社梁乡堡宅梁等17村 | 社梁乡2024年庭院经济奖补项目 | 新建 | 社梁乡堡宅梁等17村 | 2024.03.01 | 2024. 11.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | 通过自主创业、龙头带动、互助代管、股份合作等模式，发展庭院经济，力争户均庭院经济收入达到5000元以上。采取以奖代补方式，对发展庭院经济的190户脱贫户、监测户给予最高2000元/户的奖补支持。 | 38 | 38 |  |  | 17 | 156 | 413 | 14 | 156 | 413 | 户均增收2000元 | 带动生产、就业务工 | 王敏15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
113 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 社梁乡 | 社梁乡堡宅梁等24村、组 | 社梁乡2024年农村供水保障建设项目 | 新建 | 社梁乡堡宅梁等24村、组 | 2024.05.01 | 2024.11.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | 全乡24村、组人饮工程维修维护 | 24 | 24 |  |  | 17 | 3037 | 8156 | 14 | 889 | 2150 | 保证安全饮水，提高农户节水意识 | 其他 | 王敏15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
114 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 社梁乡 | 社梁乡堡宅梁等16村 | 社梁乡2024年特色产业西瓜奖补项目 | 新建 | 社梁乡堡宅梁等16村 | 2024.03.01 | 2024.07.31 | 河曲县社梁乡人民政府 | 西瓜种植400亩 | 12.8 | 12.8 |  |  | 17 | 3037 | 8156 | 14 | 889 | 2150 | 户均增收2500元 | 带动生产 | 王敏15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
115 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 社梁乡 | 社梁乡韩家湾村香梁山村民小组 | 社梁乡2024年整村搬迁村产业奖补项目 | 新建 | 社梁乡韩家湾村香梁山村民小组 | 2024.03.01 | 2024.08.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | 整体搬迁村2024年土地流转。由乡政府牵头，择优选择农业专业合作社对韩家湾村香梁山村民小组320亩土地进行流转，发展特色产业。 | 9.6 | 9.6 |  |  | 1 | 24 | 59 | 1 | 10 | 33 | 亩均增收500元 | 土地流转 | 王敏15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
116 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 社梁乡 | 社梁乡堡宅梁等17村 | 社梁乡2024年人居环境整治项目 | 新建 | 社梁乡堡宅梁等17村 | 2024.03.01 | 2024.11.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | 为全乡常住户900每户配备200L垃圾桶一个，由村集体制定垃圾清运方案，进行垃圾清运。 | 18 | 18 |  |  | 17 | 900 | 2033 | 14 | 398 | 906 | 全面提升人居环境整治成效，打造美丽乡村 | 群众自主参与，巩固稳定脱贫增收 | 王敏15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
117 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 社梁乡 | 社梁乡刘家沟村 | 社梁乡刘家沟村2024年食用菌深加工配套设备购置项目 | 新建 | 社梁乡刘家沟村 | 2023.05.01 | 2023.09.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | 购置蘑菇线气泡清洗机，蘑菇系列振动布料机，蘑菇系列八角拌料机（800L)，蘑菇系列全自动封口罐装线配套设施，开展蘑菇种植专业培训和技术指导。同时，乡政府落实运行主体，明确镇后续管护责任领导，制定实行后续管护办法。 | 45.4 | 45.4 |  |  | 1 | 249 | 633 | 1 | 121 | 327 | 村集体增收2.75万元 | 带动生产 | 王敏15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
118 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 社梁乡 | 社梁乡柳家甲村 | 社梁乡2024年户用光伏发电项目（防返贫帮扶） | 新建 | 社梁乡社梁村等11村 | 2023.05.01 | 2023.9.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | 投资27.75万元，每户补贴1.85万元，为新识别未消除风险监测户15户建设户用光伏电站5KW/户 | 27.75 | 27.75 |  |  | 11 | 15 | 31 | 10 | 15 | 31 | 户均增收2300元 | 其它（获得发电收益） | 王敏15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
119 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 社梁乡 | 社梁乡木柯桥村 | 社梁乡木柯桥村2024年蔬菜大棚产业发展推广项目（乡村振兴示范项目） | 新建 | 社梁乡木柯桥村 | 2024.05.01 | 2024.10.30 | 河曲县社梁乡人民政府 | 新建蔬菜大棚10亩，新建保鲜库、冷库各100平方米 | 200 | 200 |  |  | 1 | 171 | 448 | 1 | 76 | 188 | 人均增收500元 | 带动生产 | 王敏15513507222 | 河曲县农业农村和水利局
120 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 11个乡镇 | 183个村 | 河曲县2024年雨露计划资助项目（2023-2024学年） | 新建 | 河曲县11个乡镇 | 2024.03.01 | 2024.12.20 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 2023-2024学年脱贫户接受中高等职业教育的在校学生每生资助3000元 | 210 | 210 |  |  | 183 | 700 | 700 | 175 | 700 | 700 | 受助对象满意度达100% | 减轻学费负担，让学生专注于学习 | 郭培强17536055198 | 河曲县农业农村和水利局
121 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 11个乡镇 | 183个村 | 河曲县2024年脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 河曲县11个乡镇 | 2024.03.01 | 2024.12.20 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 对符合要求的脱贫户贷款户按季贴息补贴 | 380 | 380 |  |  | 183 | 1781 | 4096 | 175 | 1781 | 4096 | 调动脱贫户发展生产的积极性，促进脱贫户增收 | 通过贴息减轻脱贫人口的贷款压力，缓解脱贫户发展产业的资金压力，通过发展产业达到脱贫户增收的目的。 | 郭培强17536055198 | 河曲县农业农村和水利局
122 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补贴 | 11个乡镇 | 183个村 | 河曲县2024年脱贫劳动力监测劳动力务工就业一次性交通补贴 | 新建 | 河曲县11个乡镇 | 2024.03.01 | 2024.12.20 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 2024年脱贫劳动力监测劳动力务工就业一次性交通补贴 | 380 | 380 |  |  | 183 | 10200 | 21000 | 175 | 10200 | 21000 | 有效促进农村劳动转移就业，稳定增加收入，人均收入600—1500元/人 | 促进农村脱贫劳动力转移就业，外出 务工人员人均增收600—1500元/人。 | 李超13753038275 | 河曲县农业农村和水利局
123 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 西口镇 | 幸福小区 | 河曲县幸福小区2.1MW屋顶分布式光伏发电项目(二期工程) | 新建 | 幸福小区 | 2024.3.1 | 2024.6.30 | 河曲县农业农村和水利局 | 完成装机容量1616.6kWp。安装 600Wp 光伏组件3091块。 | 739.19 | 739.19 |  |  | 1 | 1800 | 3650 | 1 | 913 | 2037 | 用于幸福小区公益事业和搬迁人口增收 | 收益分红 | 刘玉恒 15343508069 | 河曲县发改工信和科技商务局
124 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 11个乡镇 | 杨家窊等61个村 | 河曲县2024年户用光伏运维服务项目 | 新建 | 河曲县 | 2024.1.1 | 2024.12.20 | 河曲县农业农村和水利局 | 对375户户用电站进行长期的运维，包括定期巡检、故障消缺、建立发电数据监测，确保实现正常发电。 | 12.7 | 12.7 |  |  | 61 | 375 | 930 | 20 | 375 | 930 | 通过项目实施，由专业的运维队伍，对375户户用电站进行运维服务，对低效电站、故障电站得到及时的维修，确保实现正常发电，户用电站年发电收入达到4840元 | 带动生产 | 李超18935007722 | 河曲县农业农村和水利局
125 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 11乡镇 | 183村 | 河曲县2024年特色种植特惠补贴项目 | 新建 | 河曲县11乡镇183个村 | 2024.04.01 | 2024.08.30 | 河曲县农业产业发展中心 | 对全县脱贫户或监测户种植的杂粮、马铃薯和中药材进行补贴。预计补贴杂粮7万亩、马铃薯1.4万亩、中药材250亩，共计8.425万亩。 | 250 | 250 | 0 |  | 183 | 5000 | 11000 | 109 | 5000 | 11000 | 激发脱贫户自主发展产业的动力，受益脱贫人口每人增收200元以上。 | 带动生产 | 刘敏18935039966 | 河曲县农业农村和水利局
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 刘家塔、楼子营、西口、巡镇等11乡镇 | 万斛、沙坡等12村 | 河曲县2024年农村供水深井维修工程 | 新建 | 万斛、沙坡等12村 | 2024.4.10 | 2024.12.20 | 河曲县水利综合服务中心 | 更换深井水泵、电机设备 | 60 | 47.58 | 12.42 |  | 36 | 1836 | 4592 | 36 | 516 | 1032 | 保障农村饮水 |  | 樊树文18303508988 | 河曲县农业农村和水利局
127 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 刘家塔、巡镇等5乡镇 | 中邓草也、五花城堡村等7个村 | 河曲县2024年新建村级蓄水池工程 | 新建 | 中邓草也、五花城堡等7村 | 2024.3.25 | 2024.11.30 | 河曲县水利综合服务中心 | 新建200立方米蓄水池7座 | 140 | 140 | 0 |  | 7 | 406 | 1218 | 7 | 52 | 98 | 保障农村饮水 |  | 樊树文18303508988 | 河曲县农业农村和水利局
128 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 楼子营 西口镇 | 梁家碛 河湾、南元 | 2024年河曲县供水管网更换工程 | 新建 | 梁家碛 河湾、南元 | 2024.3.25 | 2024.11.30 | 河曲县水利综合服务中心 | 更换村级自来水支管道33公里 | 200 | 155 | 45 |  | 3 | 1778 | 5334 | 3 | 18 | 33 | 保障农村饮水 |  | 樊树文18303508988 | 河曲县农业农村和水利局
129 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 楼子营、西口、刘家塔、巡镇11乡镇 | 中邓草也、万斛堡村等97个村 | 2024年农村供水消毒、净化设备安装项目 | 新建 | 曲峪、社梁、南也等 | 2024.4.10 | 2024.6.30 | 河曲县水利综合服务中心 | 安装消毒设备97套 | 485 | 485 | 0 |  | 97 | 26947 | 67367 | 105 | 3525 | 8814 | 水质提升 |  | 樊树文18303508988 | 河曲县农业农村和水利局
130 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 单寨乡、沙泉镇、社梁乡 | 上打回头村、新林村、高家寨村、单家坪村、后红崖村、芦子坪村、铺上村、前红崖村、沙泉村、石沟塔村、石墕村、寨坡村、大尾塔村、金家沟村、神树咀村、南后沟村、东新窑村、阴塔村、尖山村 | 河曲县2024年产业发展项目（坡改梯配套） | 新建 | 单寨乡、沙泉镇、社梁乡共19村 | 2024.4.10 | 2024.7.30 | 河曲县水利综合服务中心 | 新建1.2万亩梯田施肥2400吨 | 196 | 196 |  | 整合资金 | 19 | 1116 | 2436 | 12 | 236 | 468 | 每亩增产粮食50kg | 带动生产 | 李万荣13663605323 | 河曲县农业农村和水利局
131 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款风险补偿金 | 11个乡镇 | 183个村 | 河曲县2024年小额贷款风险补偿金项目 | 新建 | 河曲县11个乡镇 | 2024.03.01 | 2024.12.20 | 河曲县乡村振兴发展中心 | 投入河曲县农村商业银行风险补偿金306.5万元 | 306.5 | 306.5 |  |  | 183 | 1200 | 2500 | 175 | 1200 | 2500 | 贷款及时发入率超过95%，坏账损失率≤10% | 带动生产 | 郭培强17536055198 | 河曲县农业农村和水利局
132 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 11乡镇 | 183村 | 河曲县2024年种植业奖补项目 | 新建 | 河曲县11乡镇183个村 | 2024.04.01 | 2024.09.30 | 河曲县农业产业发展中心 | 1.对全县粮食作物种植面积500亩以上的种粮主体（包括农民专业合作社、家庭农场、种粮大户），给予种植主体复合肥料补贴，预计补贴3000亩； 2.完成集中连片种植谷子（富硒、有机）、马铃薯（夏土豆）1000亩以上的种植主体，给予补贴，预计补贴5000亩； | 460 | 460 | 0 |  | 183 | 100 | 240 | 109 | 30 | 50 | 通过种植补贴，激发农户、企业种植积极性，壮大种植产业发展，带动农户增收。 | 其他 | 刘敏18935039966 | 河曲县农业农村和水利局
133 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 11乡镇 | 183村 | 河曲县2024年养殖业奖补项目 | 新建 | 河曲县11乡镇183个村 | 2024.04.01 | 2024.11.30 | 河曲县农业产业发展中心 | 1.对年首批出栏生猪500头以上的进行补贴，预计补贴5000头。 2.对符合条件的养殖场（户）进行种羊补贴，预计补贴30只种公羊、500只种母羊。 3.符合条件的脱贫户或监测户新购母驴、母牛进行补贴，预计补贴100头。 | 311 | 311 | 0 |  | 183 | 100 | 240 | 109 | 30 | 50 | 通过养殖补贴，激发农户、企业养殖积极性，壮大养殖产业发展，带动农户增收。 | 其他 | 刘敏18935039966 | 河曲县农业农村和水利局
134 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 西口镇 | 农业园区 | 河曲县2024年土豆杂粮主食粉“中央厨房”熟化加工项目 | 新建 | 农业园区 | 2024.01.01 | 2024.09.30 | 河曲县农业产业发展中心 | 1.河曲县农业园区1440㎡的标准化厂房装修、隔断、给排水、暖通、电气、消防、环保等设施配套工程； 2.新建年产1500吨脱水土豆粒生产线； 3.新建年产2000吨土豆雪花粉生产线； 4.建设200㎡熟食恒温保鲜库； 5.改造建设省市县土豆杂粮“中央厨房”食品体验中心3处； 6.网销产品新包装设计制作等品牌建设； 7.品牌推荐和广告营销配套宣传推荐品制作； 8.产品检验检测和产品研发； 9.自建30方封闭式沉淀池及购置10吨吸污罐车一辆； 10.采取“公司+村集体+农户”的模式建立订单基地5000亩 | 2090 | 990 | 1100 |  | 183 | 500 | 1200 | 109 | 150 | 350 | 通过建设该项目，实现我县土豆杂粮精深加工，带动我县土豆收购，促进农民增收 | 带动生产、务工就业 | 刘敏18935039966 | 河曲县农业农村和水利局