## Sheet1
社梁乡2020年产业项目资金安排计划表
单位：社梁乡人民政府 | [25 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目 性质 | 项目类型 | 项目实 施单位 | 建设地点 | 主要建设规模与内容、补助标准 |  | 项目投资计划及资金来源 |  |  |  | 扶持对象 | [5 empty] | 项目进度及计划 |  |  | 项目绩效目标 | 群众参与 和带贫 减贫机制 | 备注
[6 empty] | 主要建设规模与内容 | 补助标准 | 小计 （万元） | 整合财 政资金 （万元） | 其他渠道 筹措资金 （万元） | 整合资金来源 | 总户数 | 总人数 | 建档立卡贫困户户数 | 建档立卡贫困户人口数 | 其他 农户 户数 | 其他 农户人数 | 计划开工日期 | 中途项目进程计划 | 计划完工日期 |  |  | 乡镇(部门) 项目责任人 | 联系电话 | 村(部门) 项目责任人 | 联系电话 | 项目行业 主管部门
1 | 社梁乡2020年龙头企业带动“三类”户项目 | 新建 | 资产收益 | 社梁、窨子、百里墕、新尧、柳家甲、韩家湾、香梁山、田家崖、郝家墕、木柯桥、雷家峁、裴家甲、贾家墕、井峪沟、赵元头、黄咀、围坪、堡宅梁18村 | 社梁、窨子、百里墕、新尧、柳家甲、韩家湾、香梁山、田家崖、郝家墕、木柯桥、雷家峁、裴家甲、贾家墕、井峪沟、赵元头、黄咀、围坪、堡宅梁18村 | 拟采取委托经营获得固定收益模式。40户“三类”户自愿将到户的23.92万元产业资金，委托给各所属村委会，由乡政府组织各村委会择优比选县内龙头企业带动贫困户，按委托经营资金额的6%获取固定收益，促进增收。 | 每人补助2300元 | 23.92 | 23.92 | 0 | 中央资金 | 40 | 104 | 24 | 61 | 16 | 43 | 2020.7.20 | 2020.8月中期验收 | 2022.7.20 | 带动三类户实现每人每年增收138元。 | 群众参与选择项目，实施项目，监督项目，保证群众对扶贫项目的知情权，决策权，监督权。实现产业发展能力持续增强，带动贫困户收入持续增加 | 秦高翔 | 15340632585 | 社梁、窨子、百里墕、新尧、柳家甲、韩家湾、香梁山、田家崖、郝家墕、木柯桥、雷家峁、裴家甲、贾家墕、井峪沟、赵元头、黄咀、围坪、堡宅梁18村的村委会主任 | 李尚清13994067719；张贵锁16603506055；苗世伟13994178018；张贵田15383602128；苗党军18634643937；郭瑞雄18603506607；韩文军13453011752；赵二田13485408923；李雪峰15513203016；柳全忠18295837135；柳根林15835071388；贾拴有15535033363；柳 军17742459879；贾培明15935009508；贾君诚13753015920；柳来富13753016926；周成义15134838676；雷二文13994089140 | 河曲县农业农村局
2 | 社梁乡堡宅梁村2020年新建加工坊项目 | 新建 | 产业类项目 | 社梁乡堡宅梁村民委员会 | 堡宅梁村 | 维修100平米加工坊，新购安装小米碾米机组、小型玉米脱皮制糁机、真空包装机、电器控制柜/电缆线 | 维修房屋600元/㎡设备按照询价补贴 | 16.75 | 16.75 | 0 | 扶贫资金 | 60 | 155 | 60 | 155 | 0 | 0 | 2020.02 | 2020年5月制定实施方案并完成审批，组织实施 | 2020.10 | 项目完成后，贫困户人均可增收约150元。极大地方便了全村人加工农作物节省时间，同时可以减少开支。 | 群众参与选择项目，实施项目，监督项目，保证群众对扶贫项目的知情权，决策权，监督权。实现产业发展能力持续增强，带动贫困户收入持续增加 | 赵瑞宏 | 13834493488 | 苗世伟 | 13994178018 | 河曲县农业农村局
3 | 社梁乡尖山村2020年购置农机具项目 | 新建 | 产业类项目 | 社梁乡尖山村民委员会 | 尖山村 | 购置100马力拖拉机1台并配套旋耕机1台、灭茬机1台；建农机存放库100平米 | 按采购价补贴 | 22.5 | 0 | 22.5 | 扶贫资金 | 230 | 585 | 92 | 237 | 138 | 348 | 2020.02.10 | 20200801前项目筹备 | 2020.10.10 | 贫困户人均增收500元 | 群众参与选择项目，实施项目，监督项目，保证群众对扶贫项目的知情权，决策权，监督权。实现产业发展能力持续增强，带动贫困户收入持续增加 | 赵瑞宏 | 13834493488 | 赵伟小 | 15835669191 | 河曲县农机服务中心