## Sheet1
附件一
前川乡2020年精准扶贫产业项目资金安排计划表
单位：（公章）
序号 | 项目名称 | 项目 性质 | 项目类型 | 项目实 施单位 | 建设地点 | 主要建设规模与内容、补助标准 |  | 项目投资计划及资金来源 |  |  |  | 扶持对象 | [5 empty] | 项目进度及计划 |  |  | 项目绩效目标 | 备注
[6 empty] | 主要建设规模与内容 | 补助标准 | 小计 （万元） | 整合财 政资金 （万元） | 其他渠道 筹措资金 （万元） | 资金来源 | 总户数 | 总人数 | 建档立卡贫困户户数 | 建档立卡贫困户人口数 | 其他 农户 户数 | 其他 农户人数 | 计划开工日期 | 中途项目进程计划 | 计划完工日期 |  | 乡镇(部门) 项目责任人 | 联系电话 | 村(部门) 项目责任人 | 联系电话 | 项目主 管单位
1 | 前川乡2020年合作社带动“三类”户养猪项目 | 新建 | 产业 | 夺印村委会 郑家洼村委会 沙坡村委会 牛草洼村委会 巩家梁村委会 七星村委会 前川村委会 星佐村委会 后川村委会 苍耳坪村委会 桑卜梁村委会 南也村委会 上沟北村委会 下沟北村委会 石家庄村委会 前沟村委会 后沟村委会 李家沙也村委会 刘家沙也村委会 马家也村委会 | 夺印村 郑家洼村 沙坡村 牛草洼村 巩家梁村 七星村 前川村 星佐村 后川村 苍耳坪村 桑卜梁村 南也村 上沟北村 下沟北村 石家庄村 前沟村 后沟村 李家沙也村 刘家沙也村 马家也村 | 拟采取委托经营模式发展养猪项目。全乡63户“三类”户自愿将到户的28.06万元养殖补助资金，委托给各所属村委会，由乡政府组织各村委会择优比选县内备案养殖龙头企业带动贫困户养猪122头，按委托经营资金额的6%获取固定收益，促进增收。 | 每人限补1头猪，每头补助2300元 | 28.06 | 28.06 |  |  | 63 | 122 | 52 | 98 | 11 | 24 | 2020.7.20 | 2020.8月中期验收 | 2022.7.20 | 带动三类户实现每人每年增收138元。 | 贾溥恩 | 18734385550 | 王建中 赵荣飞 张欢小 白云峰 巩海平 张三恒 吕仲欢 张西马 史二太 刘计全 刘计锁 赵光裕 何刚兵 刘培田 刘顺义 赵二林 刘清 李爱斌 刘建强 马广华 | 15003505019 15934281445 18235059338 13835049864 13994092326 13994094616 18335064050 18735070864 13133107499 13934149615 15935009250 13835048777 18235037201 13834493326 13994108412 18834105080 13403677895 13753038635 13994148833 15835071385 | 畜牧中心

## Sheet2
前川乡南也村大阴梁村民小组2020年沁州黄有机谷子种植奖补项目 | 前川乡南也村大阴梁村民小组2020年沁州黄有机谷子种植奖补项目
前川乡牛草洼村2020年渗水地膜张杂谷3号 种植项目 | 前川乡牛草洼村2020年渗水地膜张杂谷3号 种植项目
石家庄村2020年种植奖补项目 | 石家庄村2020年种植奖补项目
后川村雨淋梁村民小组2020年有机谷子种植奖补项目 | 后川村雨淋梁村民小组2020年有机谷子种植奖补项目
前川乡前川村2020年渗水地膜杂粮种植奖补项目 | 前川乡前川村2020年渗水地膜杂粮种植奖补项目
前川乡李家沙也村2020年有机谷子种植奖补项目 | 前川乡前川村2020年马铃薯储藏窖项目
夺印村渗水地膜秦谷6号谷子种植项目 | 郑家洼村2020年新建小杂粮加工房项目
前川乡前沟村2020年沁州黄谷子有机种植奖补项目 | 前川乡李家沙也村2020年有机谷子种植奖补项目
2020年前川乡政策兜底特困安置点庭院种植项目
前川乡上沟北村2020年特色种植奖补项目 | 夺印村2020年元宝枫种植项目
前川乡桑卜梁村2020年特色种植奖补项目 | 夺印村2020年有机旱作农业示范项目
前川乡刘家沙也村2020年有机谷子种植奖补项目 | 夺印村渗水地膜秦谷6号谷子种植项目
前川乡下沟北村2020年特色种植奖补项目 | 前川乡前沟村2020年沁州黄谷子有机种植奖补项目
前川乡苍耳坪村2020年特色种植奖补项目
前川乡南也村2020年沁州黄有机谷子种植奖补项目 | 前沟村2020年村内夜间亮化工程项目
前川乡星佐村2020年沁州黄谷子有机种植奖补项目 | 前沟村2020年新建小杂粮包装展示服务中心项目
前川乡马家也村2020年优种谷子种植 | 前川乡上沟北村2020年特色种植奖补项目
前川乡后川村2020年特色玉米种植奖补项目 | 上沟北村2020年有机肥发酵池建设项目
前川乡后川村2020年有机谷子种植奖补项目 | 上沟北村2020年建设农机粮食存储库建设项目
前川I乡沙坡村2020年特色农业种植项目 | 前川乡桑卜梁村2020年特色种植奖补项目
前川乡后沟村2020年有机玉米种植奖补项目 | 前川乡刘家沙也村2020年有机谷子种植奖补项目
前川乡巩家梁村2020年有机谷子种植奖补项目 | 前川乡下沟北村2020年特色种植奖补项目
前川乡七星村2020年种植奖补项目 | 前川乡下沟北村2020年村容村貌整治项目
前川乡2020年富硒谷子种植项目 | 前川乡苍耳坪村2020年特色种植奖补项目
前川乡前川村2020年马铃薯储藏窖项目 | 前川乡南也村2020年沁州黄有机谷子种植奖补项目
郑家洼村2020年新建小杂粮加工房项目 | 前川乡星佐村2020年沁州黄谷子有机种植奖补项目
前川乡星佐村2020年马铃薯储藏窖项目 | 前川乡星佐村2020年马铃薯储藏窖项目
夺印村2020年有机旱作农业示范项目 | 前川乡星佐村2020年小杂粮农副产品加工项目
上沟北村2020年建设农机粮食存储库建设项目 | 前川乡马家也村2020年优种谷子种植
前川乡星佐村2020年小杂粮农副产品加工项目 | 前川乡后川村2020年特色玉米种植奖补项目
前川乡后川村2020年有机谷子种植奖补项目
前川I乡沙坡村2020年特色农业种植项目
前川乡后沟村2020年有机玉米种植奖补项目
前川乡巩家梁村2020年有机谷子种植奖补项目
前川乡七星村2020年种植奖补项目
前川乡后川村贫困村整村整体提升工程项目
前川乡苍耳坪村2020年平田整地项目
前川乡后沟村2020年农田整治项目
前川乡2020年富硒谷子种植项目
夺印村2020年养鱼项目

## Sheet3
附件一
[6 empty] | 主要建设规模与内容 | 补助标准 | 小计 （万元） | 整合财 政资金 （万元） | 其他渠道 筹措资金 （万元） | 资金来源 | 总户数 | 总人数 | 建档立卡贫困户户数 | 建档立卡贫困户人口数 | 其他 农户 户数 | 其他 农户人数 | 计划开工日期 | 中途项目进程计划 | 计划完工日期 |  | 乡镇(部门) 项目责任人 | 联系电话 | 村(部门) 项目责任人 | 联系电话 | 项目主 管单位
1 | 前川乡南也村大阴梁村民小组2020年沁州黄有机谷子种植奖补项目 | 种植 | 产业 | 大阴梁小组 | 大阴梁 | 16亩 | 260元/亩 | 0.416 | 0.416 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 2019.2.20 | 7月份中期检查 | 2020.11.10 | 带动贫困户1户2人，实现增收300元/人 | 赵振华 | 13994177300 | 张区福 | 15034439457 | 农业农村局
2 | 前川乡牛草洼村2020年渗水地膜张杂谷3号 种植项目 | 新建 | 产业 | 牛草洼村 | 牛草洼村 | 种植380亩渗水地膜谷子、施肥 | 260元/亩（复合肥1袋110元、种子90元、耕作费60元） | 9.88 | 9.88 |  |  | 26 | 52 | 26 | 52 |  |  | 2019.2.20 | 7月份中期检查 | 2020.11.10 | 带动贫困户26户52人，实现增收300元/人 | 赵振华 | 13994177300 | 白云峰 | 13835049864 | 农业农村局
3 | 石家庄村2020年种植奖补项目 | 新建 | 产业 | 石家庄村 | 石家庄村 | 种植谷子197.5亩、马铃薯51亩、玉米321亩 | 谷子260元/亩，马铃薯335元/亩、玉米200元/亩 | 13.264 | 13.264 |  |  | 29 | 60 | 29 | 60 |  |  | 2019.2.20 | 7月份中期检查 | 2020.11.10 | 通过实施该项目可带动贫困户29户60人，实现增收200元/人。 | 赵振华 | 13994177300 | 刘顺义 | 13994108412 | 农业农村局
4 | 后川村雨淋梁村民小组2020年有机谷子种植奖补项目 | 新建 | 产业 | 雨淋梁村民小组 | 雨淋梁 | 种植有机谷子52.5亩,每亩补助260元，其中肥料110元，种子90元、耕作费60元。 | 260元/亩 | 1.365 | 1.365 |  |  | 4 | 7 | 4 | 7 |  |  | 2019.2.20 | 7月份中期检查 | 2020.11.10 | 带动贫困户4户7 人，实现增收300元/人 | 赵振华 | 13994177300 | 史玉憨 | 13994157274 | 农业农村局
5 | 前川乡前川村2020年渗水地膜杂粮种植奖补项目 | 新建 | 产业 | 前川村 | 前川村 | 种植渗水地膜小杂粮728亩 | 225元/亩 | 16.38 | 16.38 |  |  | 70 | 161 | 70 | 161 |  |  | 2019.2.20 | 7月份中期检查 | 2020.11.10 | 带动贫困户70户161人，实现增收200元/人 | 赵振华 | 13994177300 | 吕仲欢 | 18335064050 | 农业农村局
6 | 前川乡李家沙也村2020年有机谷子种植奖补项目 | 新建 | 产业 | 李家沙也村委会 | 李家沙也村 | 有机谷子种植139亩 | 260元/亩 | 3.614 | 3.614 |  |  | 16 | 35 | 16 | 35 |  |  | 2019.2.20 | 7月份中期检查 | 2020.11.10 | 带动贫困户16户35人，实现增收300元/人 | 赵振华 | 13994177300 | 李爱兵 | 13753038635 | 农业农村局
7 | 夺印村渗水地膜秦谷6号谷子种植项目 | 新建 | 产业 | 夺印村委会 | 夺印村 | 种植渗水地膜秦谷6号谷子990亩 | 260元/亩 | 25.74 | 25.74 |  |  | 55 | 133 | 55 | 133 |  |  | 2019.2.20 | 7月份中期检查 | 2020.11.10 | 贫困户每人增收300元 | 赵振华 | 13994177300 | 王建中 | 15003505019 | 农业农村局
8 | 前川乡前沟村2020年沁州黄谷子有机种植奖补项目 | 续建 | 产业 | 前沟村委会 | 前沟村 | 沁州黄谷子有机种植469亩 | 有机种植275元/亩 | 13.858 | 13.858 |  |  | 31 | 60 | 31 | 60 |  |  | 2019.2.20 | 7月份中期检查 | 2020.11.10 | 带动贫困户31户60人，实现贫困户每人增收300元 | 赵振华 | 13994177300 | 赵二林 | 18834105080 | 农业农村局
抗重茬355元/亩
9 | 前川乡上沟北村2020年特色种植奖补项目 | 新建 | 产业 | 上沟北村委会 | 上沟北村 | 全村实施项目贫困人口22户39人，发展晋谷、马铃薯、高粱种植357亩。 | 谷子、高粱260元/亩；马铃薯335元/亩 | 9.755 | 9.755 |  |  | 22 | 39 | 22 | 39 |  |  | 2019.2.20 | 7月份中期检查 | 2020.11.10 | 带动贫困22户39人，实现贫困户每年人均稳定增收300元以上 | 赵振华 | 13994177300 | 何刚兵 | 18235037201 | 农业农村局
10 | 前川乡桑卜梁村2020年特色种植奖补项目 | 新建 | 产业 | 桑卜梁村委员会 | 桑卜梁村 | 实施有机种植谷子138亩，玉米种植116亩，马铃薯33亩 | 谷子260元/亩;玉米200元/亩;马铃薯335元/亩 | 7.013 | 7.013 |  |  | 15 | 31 | 15 | 31 |  |  | 2019.2.20 | 7月份中期检查 | 2020.11.10 | 带动贫困户15户31人，实现每人增收300元 | 赵振华 | 13994177300 | 刘计锁 | 15935009250 | 农业农村局
11 | 前川乡刘家沙也村2020年有机谷子种植奖补项目 | 新建 | 产业 | 刘家沙也村委会 | 刘家沙也村 | 有机种植谷子124亩 | 260元/亩 | 3.224 | 3.224 |  |  | 25 | 50 | 25 | 50 |  |  | 2019.2.20 | 7月份中期检查 | 2020.11.10 | 可带动贫困户25户50人，实现人均增收300元 | 赵振华 | 13994177300 | 刘建强 | 13994148833 | 农业农村局
12 | 前川乡下沟北村2020年特色种植奖补项目 | 新建 | 产业 | 下沟北村委会 | 下沟北 | 2020年计划发展特色种植产业，种植谷子共176亩，按照每亩260元/亩奖补；玉米种植145亩，按照200元/亩标准奖励；马铃薯种植46亩，按照335元/亩奖补。 | 谷子按照每亩260元/亩；玉米200元/亩；马铃薯335元/亩； | 9.017 | 9.017 |  |  | 25 | 59 | 25 | 59 |  |  | 2019.2.20 | 7月份中期检查 | 2020.11.10 | 可带动贫困户25户59人，实现人均增收300元 | 赵振华 | 13994177300 | 刘培林 | 13663509684 | 农业农村局
13 | 前川乡苍耳坪村2020年特色种植奖补项目 | 新建 | 产业 | 苍耳坪村委会 | 苍耳坪村 | 2020年计划发展特色种植产业，种植谷子共93亩，按照每亩260元/亩奖补；玉米种植71亩，按照200元/亩标准奖励；马铃薯种植14亩，按照335元/亩奖补。 | 谷子260元/亩；玉米200元/亩；马铃薯335元/亩 | 4.307 | 4.307 |  |  | 11 | 26 | 11 | 26 |  |  | 2019.2.20 | 7月份中期检查 | 2020.11.10 | 可带动贫困户11户26人，实现人均增收300元 | 赵振华 | 13994177300 | 张吉财 | 15535033112 | 农业农村局
14 | 前川乡南也村2020年沁州黄有机谷子种植奖补项目 | 新建 | 产业 | 南也村委会 | 南也村 | 沁州黄谷子有机种植102亩 | 260元/亩 | 2.652 | 2.652 |  |  | 23 | 42 | 23 | 42 |  |  | 2019.2.20 | 7月份中期检查 | 2020.11.10 | 可带动贫困户23户42人，实现人均增收300元 | 赵振华 | 13994177300 | 赵光裕 | 13835048777 | 农业农村局
15 | 前川乡星佐村2020年沁州黄谷子有机种植奖补项目 | 新建 | 产业 | 星佐村委会 | 星佐村 | 按照260元/亩补助标准（每亩补助有机肥115元、种子95元、耕作费50元），在本村实施优种谷子种植211亩。 | 260元/亩 | 5.486 | 5.486 |  |  | 31 | 75 | 31 | 75 |  |  | 2019.2.20 | 7月份中期检查 | 2020.11.10 | 人均年增收500元 | 赵振华 | 13994177300 | 张二憨 | 13834008904 | 农业农村局
16 | 前川乡马家也村2020年优种谷子种植 | 新建 | 产业 | 马家也村委会 | 马家也 | 按照260元/亩补助标准（每亩肥料110元、种子90元、耕作费60元），本村种植优种谷子380亩 | 260元/亩 | 9.88 | 9.88 |  |  | 26 | 56 | 26 | 56 |  |  | 2019.2.20 | 7月份中期检查 | 2020.11.10 | 亩增收230元 | 赵振华 | 13994177300 | 马光华 | 15835071385 | 农业农村局
17 | 前川乡后川村2020年特色玉米种植奖补项目 | 新建 | 产业 | 后川村委会 | 后川村 | 对25户贫困户种植的205亩玉米进行种植奖补，每亩补助200元，其中耕地50元，种子35元，肥料115元。 | 200元/亩 | 4.1 | 4.1 |  |  | 25 | 49 | 25 | 49 | 0 | 0 | 2019.2.20 | 7月份中期检查 | 2020.11.10 | 带动贫困户25户49人，实现贫困户增收300/人/年 | 赵振华 | 13994177300 | 史二太 | 13133107499 | 农业农村局
18 | 前川乡后川村2020年有机谷子种植奖补项目 | 新建 | 产业 | 后川村委会 | 后川村 | 对28户贫困户种植的287.8亩谷子进行种植奖补，每亩补助260元，其中耕作费50元，种子95元，肥料115元。 | 260元/亩 | 7.483 | 7.483 |  |  | 28 | 51 | 28 | 51 | 0 | 0 | 2019.2.20 | 7月份中期检查 | 2020.11.10 | 带动贫困户28户51人，实现增收300/人/年 | 赵振华 | 13994177300 | 史二太 | 13133107499 | 农业农村局
19 | 前川乡沙坡村2020年特色农业种植项目 | 新建 | 产业 | 沙坡村委会 | 沙坡村 | 种植秦谷6号1366亩 | 200元/亩 | 27.32 | 27.32 |  |  | 61 | 129 | 61 | 129 |  |  | 2019.2.20 | 7月份中期检查 | 2020.11.10 | 带动贫困户61户129人，实现人均增收300元 | 赵振华 | 13994177300 | 张欢小 | 18734385488 | 农业农村局
20 | 前川乡后沟村2020年有机玉米种植奖补项目 | 新建 | 产业 | 后沟村委会 | 后沟村 | 2020年后沟村计划实施有机玉米种植产业，共实施30亩，按照200元/亩奖补补。 | 200元/亩 | 0.6 | 0.6 |  |  | 2 | 4 | 2 | 4 |  |  | 2019.2.20 | 7月份中期检查 | 2020.11.10 | 可带动贫困户2户4人，实现人均增收300元 | 赵振华 | 13994177300 | 刘清 | 13403677895 | 农业农村局
21 | 前川乡巩家梁村2020年有机谷子种植奖补项目 | 新建 | 产业 | 巩家梁村委会 | 巩家梁村 | 种植张杂3号谷子184亩 | 260元/亩 | 4.784 | 4.784 |  |  | 14 | 37 | 14 | 37 |  |  | 2019.2.20 | 7月份中期检查 | 2020.11.10 | 可带动贫困户14户37人，实现人均增收300元 | 赵振华 | 13994177300 | 巩海平 | 13994092326 | 农业农村局
22 | 前川乡七星村2020年种植奖补项目 | 新建 | 产业 | 七星村委会 | 七星 | 种植有机谷子327.3亩。玉米165.8亩 | 谷子260元/亩、玉米200元/亩 | 11.826 | 11.826 |  |  | 46 | 92 | 46 | 92 | 0 | 0 | 2019.2.20 | 7月份中期检查 | 2020.11.10 | 带动贫困户46户92人，实现人均增收300元 | 赵振华 | 13994177300 | 张三恒 | 13994094616 | 农业农村局
23 | 前川乡2020年富硒谷子种植项目 | 新建 | 产业 | 前川乡 | 涉及的9个村 | 种植富硒谷子4808亩 | 375元/亩 | 180.3 | 180.3 |  |  | 362 | 797 | 362 | 797 |  |  | 2020.2.20 | 7月份中期检查 | 2020.11.10 | 提高农副产品附加值，带动贫困户362户797人，实现人均增收300元 | 赵振华 | 13994177300 | 史欢斌 | 13835049659 | 农业农村局
24 | 前川乡前川村2020年马铃薯储藏窖项目 | 新建 | 产业 | 前川村 | 前川村 | 新建马铃薯储藏窖700平米 | 1000元/㎡ | 70 | 70 |  |  | 264 | 618 | 87 | 181 | 177 | 437 | 2019.2.20 | 8月份进行中期验收 | 2020.11.10 | 带动贫困户87户181人，增收150元/人 | 赵振华 | 13994177300 | 吕仲欢 | 18335064050 | 农业农村局
25 | 郑家洼村2020年新建小杂粮加工房项目 | 新建 | 产业 | 郑家洼 | 郑家洼村 | 加工房35平米，加工设备3台 | 土建部分1200元/平米左右，其余补助设备 | 6.7 | 6.7 |  |  | 80 | 200 | 14 | 24 | 66 | 176 | 2019.2.20 | 8月份进行中期验收 | 2020.11.10 | 带动贫困户14户24人，实现增收收150元/人 | 赵振华 | 13994177300 | 赵荣飞 | 15934281445 | 农业农村局
26 | 前川乡星佐村2020年马铃薯储藏窖项目 | 新建 | 产业 | 星佐村委会 | 星佐村 | 新建马铃薯储藏窖500平米 | 1000元/㎡ | 50 | 50 |  |  | 145 | 328 | 50 | 119 | 95 | 209 | 2019.2.20 | 8月份进行中期验收 | 2020.11.10 | 带动贫困户31户75人，预计贫困人口增收100元/人 | 赵振华 | 13994177300 | 张二憨 | 13834008904 | 农业农村局
27 | 夺印村2020年有机旱作农业示范项目 | 新建 | 产业 | 夺印村委会 | 夺印村 | 秋耕覆膜2100亩（含巩家梁村民小组400亩），其中灭茬1590亩（含巩家梁村民小组290亩）。 | 305元/亩，灭茬40元/亩 | 72.51 | 72.51 |  |  | 83 | 208 | 70 | 172 | 13 | 36 | 2019.2.20 | 8月份进行中期验收 | 2020.11.10 | 带动贫困户70户172人，实现贫困户每人增收300元 | 赵振华 | 13994177300 | 王建中 | 15003505019 | 农业农村局
28 | 上沟北村2020年建设农机粮食存储库建设项目 | 新建 | 产业 | 上沟北村委会 | 上沟北村 | 新建上下两层总计200平米的农机粮食储存库，上层为粮食存储，下层为农机存储 | 900元/平米 | 18 | 18 |  |  | 101 | 244 | 41 | 84 | 60 | 160 | 2019.2.20 | 8月份进行中期验收 | 2020.11.10 | 带动贫困户41户84人，实现每人增收300元 | 赵振华 | 13994177300 | 何刚兵 | 18235037201 | 农业农村局
29 | 前川乡星佐村2020年小杂粮农副产品加工项目 | 新建 | 产业 | 星佐村委会 | 星佐村 | 新建小杂粮及农副产品深加工场包括：加工厂房一座约50平方米、原粮堆放间约30平方米、成品周转库房约20平方米、及相关配套电路、加工、包装设备。 | 土建1100元/平米剩余部分补助设备及其他。 | 15 | 15 |  |  | 145 | 328 | 50 | 119 | 95 | 209 | 2019.2.20 | 8月份进行中期验收 | 2020.11.10 | 提高农产品附加值，带动贫困户增收200元/人 | 赵振华 | 13994177300 | 张二憨 | 13834008904 | 农业农村局