## 2020年项目库统计表
土沟乡2020年扶贫项目资金安排计划表
单位：（公章）土沟乡人民政府
序号 | 项目名称 | 项目 性质 | 项目类型 | 项目实 施单位 | 建设地点 | 主要建设规模与内容、补助标准 |  | 项目投资计划及资金来源 |  |  |  | 扶持对象 | [5 empty] | 项目进度及计划 |  |  | 项目绩效目标 | 备注
[6 empty] | 主要建设规模与内容 | 补助标准 | 小计 （万元） | 整合财 政资金 （万元） | 其他渠道 筹措资金 （万元） | 整合资金来源 | 总户数 | 总人数 | 建档立卡贫困户户数 | 建档立卡贫困户人口数 | 其他 农户 户数 | 其他 农户人数 | 计划开工日期 | 中途项目进程计划 | 计划完工日期 |  | 乡镇(部门) 项目责任人 | 联系电话 | 村(部门) 项目责任人 | 联系电话 | 项目行业 主管部门
1 | 土沟乡2020年“三类户”入股企业项目 | 新建 | 特色产业开发 | 土沟乡人民政府 | 土沟乡土沟村 | 购买DG75-II双螺旋挤出机1台，与莲芯硒美公司共同发展此项目，其中三类户投资23.46万，莲芯硒美公司公司投资11.3万元，由莲芯硒美公司负责经营，每年保底分红1.4076万元，二年后视经营状况决定合作事宜。 | 2300元/人 | 23.46 | 23.46 | 0 | 中央资金 | 45 | 102 | 31 | 75 | 14 | 27 | 2020.7.10 | 7.10-15完成方案报送审批；7.16-20签订协议；7.21-8.10完成设备的购买；8.11-8.20验收 | 2020.8.10 | 另附绩效申报表电子版、纸质版 | 马峰 | 13994157779 | 张永军 薛贵琦 马永伟 薛宝元 潘培明 赵招财 吕旭峰 任占书 窦志军 张福田 薛吉荣 薛俊林 白永小 赵克瑞 任军明 张 军 马茂开 张路生 赵永军 薛喜欢 靳占师 | 159340041621399417703113835049739135932210391593501816115034434801139941781861357193854613994157479139035020881399415610815834260294139941560061553509990113753067513139350234891880340802713623500104139344377471593400740515934004162 | 河曲县农业农村局
1 | 土沟乡俊家庄梁2020年通村道路改造工程项目 | 改造 | 村基础设施建设 | 土沟乡俊家庄梁村委会 | 土沟乡俊家庄梁村 | 改造通村道路1.08公里 | 76.709 | 76.709 | 70.18 | 6.529 | 市级专项70.18万元。其他统筹6.529万元 | 65 | 143 | 16 | 31 | 49 | 112 | 2020.7.1 | 7.1-10完成方案报送审批；7.10-8.10招投标；8.11-10.25实施10.26-11.15验收 | 2020.11.15 | 另附绩效申报表电子版、纸质版 | 马峰 | 13994157779 | 任启琪 | 13663609741 | 河曲县交通局
2 | 土沟乡2020年“三类户”入股企业项目 | 新建 | 特色产业开发 | 土沟乡人民政府 | 土沟乡土沟村 | 购买DG75-II双螺旋挤出机1台，与莲芯硒美公司共同发展此项目，其中三类户投资23.46万，莲芯硒美公司公司投资11.3万元，由莲芯硒美公司负责经营，每年保底分红1.4076万元，二年后视经营状况决定合作事宜。 | 2300元/人 | 23.46 | 23.46 | 0 | 中央资金 | 45 | 102 | 31 | 75 | 14 | 27 | 2020.7.10 | 7.10-15完成方案报送审批；7.16-20签订协议；7.21-8.10完成设备的购买；8.11-8.20验收 | 2020.8.10 | 另附绩效申报表电子版、纸质版 | 马峰 | 13994157779 | 张永军 薛贵琦 马永伟 薛宝元 潘培明 赵招财 吕旭峰 任占书 窦志军 张福田 薛吉荣 薛俊林 白永小 赵克瑞 任军明 张 军 马茂开 张路生 赵永军 薛喜欢 靳占师 | 159340041621399417703113835049739135932210391593501816115034434801139941781861357193854613994157479139035020881399415610815834260294139941560061553509990113753067513139350234891880340802713623500104139344377471593400740515934004162 | 河曲县农业农村局