## Sheet1
河曲县规划和自然资源局局2023年度资金项目计划安排情况表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目类别 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 责任单位 | 实施地点 | 建设任务 |  | 资金规模和筹资方式 |  |  |  | 时间进度 |  |  | 项目绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注 |  | 备注
[9 empty] | 主要建设内容及规模 | 补助标准 | 小计 | 整合财 政资金 | 其他渠道 筹措资金 | 筹资 方式 | 计划开工日期 | 中途项目进程计划 | 计划完工日期 |  |  | 项目实施单位责任人 | 项目行业 主管部门
1 | 5100001275381853 | 忻州市河曲县沙坪乡陆家寨村省级农村土地综合整治项目 | 续建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 河曲县规划和自然资源局 | 河曲县沙坪乡陆家寨村 | 1.农用地整理41.2435公顷； 2.未利用地开发94.1213公顷； 3.生态修复工程12.179公顷。 | 按实际中标价补助 | 500 | 500 | 0 | 统筹县级财政资金 | 2023.03.01 | 2023年5月土地平整工程基本结束，2023年10月其他附属工程全部结束 | 2023.12.20 | 监管项目，确保项目及时完工 | 其他 | 张保河 | 河曲县规划和自然资源局