## Sheet1
附件
河曲县农业产业发展中心2023年度资金项目计划安排情况表（第二批）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 性质 | 项目类别 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目实 施单位 | 建设地点 | 主要建设规模与内容、补助标准 |  | 项目投资计划及资金来源 |  |  |  | 项目进度及计划 |  |  | 项目绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[9 empty] | 主要建设规模与内容 | 补助标准 | 小计 （万元） | 整合财 政资金 （万元） | 其他渠道 筹措资金 （万元） | 整合资金来源 | 计划开工日期 | 中途项目进程计划 | 计划完工日期 |  |  | 项目实施单位责任人 | 项目行业 主管部门
| 合计 | 23个项目 | [8 empty] | 2055.3481 | 1620.2481 | 435.1
1 | 5100001275264061 | 河曲县2023年特色种植特惠补贴项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河曲县农业产业发展中心 | 河曲县11乡镇 | 对全县脱贫户或监测户种植的杂粮70772.94亩、马铃薯13610.65亩、中药材172.5亩进行补贴，共计补贴84506.09亩。 | 杂粮每亩补贴25元，马铃薯每亩补贴50元，中药村每亩补贴200元。 | 248.3106 | 248.3106 |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023.03.01 | 7月份中期检查，9月份验收、拔款 | 2023.11.30 | 激发脱贫自主发展产业的动力，脱贫人口每人增收200元以上。 | 带动生产 | 刘敏 | 河曲县农业农村和水利局
2 | 5100001275275083 | 河曲县2023年新购农机累加补贴项目 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 河曲县农业产业发展中心 | 河曲县 | 根据《河曲县2023年农业产业振兴奖补政策》，对符合条件的新购农机户进行补贴，除享受国补资金外，再按国补资金的40%进行县级累加补贴。计划补贴67台农机具。 | 国补金额的40% | 2.984 | 2.984 |  | 县级统筹整合财政资金 | 2023.03.01 | 10月底前完成申报材料统计，11月份完成审核，12月底前完成支付。 | 2023.12.20 | 通过农机购置累加补贴，提高河曲农业生产农机化率，进而提升农业生产效率。 | 其他（奖补） | 刘敏 | 河曲县农业农村和水利局
3 | 5100001275279135 | 河曲县2023年家庭农场补贴项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 河曲县农业产业发展中心 | 河曲县 | 根据《河曲县2023年农业产业振兴奖补政策》，对符合条件家庭农场进行补贴，预计补贴12个。 | 每个家庭农场补助5万元 | 60 | 60 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023.03.01 | 10月底前完成申报材料统计，11月份完成审核，12月底前完成支付。 | 2023.12.20 | 通过补贴，促进农村土地流转，实现农村农业集约化生产，实现乡村振兴。 | 其他（奖补） | 刘敏 | 河曲县农业农村和水利局
4 | 5100001275282156 | 河曲县2023年种羊补贴项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 河曲县农业产业发展中心 | 河曲县 | 根据《河曲县2023年农业产业振兴奖补政策》，对符合条件的养殖场（户）进行补贴，共计补贴4只种公羊、100只种母羊。 | 种公羊每只补贴2000元， 种母羊每只补贴500元。 | 5.8 | 5.8 |  | 县级统筹整合财政资金 | 2023.03.01 | 10月底前完成申报材料统计，11月份完成审核，12月底前完成支付。 | 2023.12.20 | 通过补贴，提高河曲养羊良种率，促进河曲养羊产业发展。 | 其他（奖补） | 刘敏 | 河曲县农业农村和水利局
5 | 5100001275285997 | 河曲县2023年规模养殖企业贷款贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 河曲县农业产业发展中心 | 河曲县 | 对2022年度符合规模养殖场贷款贴息奖补政策的2家企业，参照省市对农业产业化龙头企业贷款贴息政策给予贴息。 | 156.7万元 | 156.7 | 156.7 |  | 县级统筹整合财政资金 | 2023.07.01 | 7月份完成项目中期检查，8月验收 | 2023.11.30 | 通过贷款贴息，提高养殖企业养殖积极性，壮大产业发展，通过采购农产品带动农户增收。 | 其他（奖补） | 刘敏 | 河曲县农业农村和水利局
6 | 5100001275289810 | 河曲县2023年三品一标认证奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 河曲县农业产业发展中心 | 河曲县 | 对2022年度7个企业认证的17个绿色产品进行奖补。 | 按认证等级、基地数及面积核定 | 16.8 | 16.8 |  | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2023.07.15 | 8月份完成项目中期检查，10月验收 | 2023.11.30 | 通过产品认证，扩大产品影响力 | 帮助产销对接 | 刘敏 | 河曲县农业农村和水利局
7 | 5100001439757883 | 河曲县2023年生猪养殖补贴项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 河曲县农业产业发展中心 | 河曲县 | 根据《河曲县2023年农业产业振兴奖补政策》，对新3个投产生猪育肥企业（场、户），年首批出栏生猪500头以上的进行补贴，共计补贴2899头。 | 300元/头 | 86.97 | 86.97 |  | 县级统筹整合财政资金 | 2023.07.15 | 8月份完成项目中期检查，10月验收 | 2023.11.30 | 通过补贴，提高我县养猪规模，促进河曲养猪产业发展。 | 其他（奖补） | 刘敏 | 河曲县农业农村和水利局
8 | 5100001439757988 | 河曲县2023年集中连片生产示范基地奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河曲县农业产业发展中心 | 河曲县 | 对2023年度完成集中连片种植谷子（富硒、有机）、马铃薯（夏土豆）1000亩以上的3个主体，给予补贴。 | 320元/亩 | 96 | 96 |  | 县级统筹整合财政资金 | 2023.07.15 | 8月份完成项目中期检查，10月验收 | 2023.11.30 | 通过补贴，促进农村土地流转，实现农村农业集约化生产，实现乡村振兴。 | 其他（奖补） | 刘敏 | 河曲县农业农村和水利局
9 | 5100001439758140 | 河曲县2023年红葱收购补贴项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河曲县农业产业发展中心 | 河曲县 | 根据《河曲县2023年农业产业振兴奖补政策》，对在河曲境内收购红葱达到50万斤以上的企业、经纪人等收购主体进行奖补，预计完成收购200万斤。 | 0.1元/斤 | 20 | 20 |  | 县级统筹整合财政资金 | 2023.07.15 | 8月份完成项目中期检查，10月验收 | 2023.11.30 | 通过收购补贴，提高我县红葱种植规模，促进农户增收。 | 其他（奖补） | 刘敏 | 河曲县农业农村和水利局
10 | 5100001439758269 | 河曲县2023年海红果加工奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 河曲县农业产业发展中心 | 河曲县 | 根据《河曲县2023年农业产业振兴奖补政策》，对收购本县海红果的加工企业进行补贴，预计完成收购100万斤。 | 0.2元/斤 | 20 | 20 |  | 县级统筹整合财政资金 | 2023.07.15 | 8月份完成项目中期检查，10月验收 | 2023.11.30 | 通过收购补贴，提高我县海红果种植规模，促进农户增收。 | 其他（奖补） | 刘敏 | 河曲县农业农村和水利局
11 | 5100001439758389 | 河曲县2023年县级农民专业合作社示范社、家庭农场和产业化龙头企业奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 河曲县农业产业发展中心 | 河曲县 | 根据《河曲县2023年农业产业振兴奖补政策》，对本年度新认定的3个县级农民专业合作社示范社、3个县级家庭农场和2个县级产业化龙头企业进行奖补。 | 县级合作社、家庭农村2万元/个； 县级龙头企业3万元/个 | 18 | 18 |  | 县级统筹整合财政资金 | 2023.07.15 | 8月份完成项目中期检查，10月验收 | 2023.11.30 | 通过补贴，促进农村土地流转，实现农村农业集约化生产，实现乡村振兴。 | 其他（奖补） | 刘敏 | 河曲县农业农村和水利局
12 | 5100001439758495 | 河曲县2023年中药材种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河曲县农业产业发展中心 | 河曲县 | 根据《河曲县2023年农业产业振兴奖补政策》，对符合条件的中药材种植企业、合作社、农户进行补贴，共计补贴1677.18亩，其中目录内补贴面积1106.07亩，目录外补贴面积571.11亩。 | 目录内：1-10亩，300元亩，10亩以上，500元/亩； 目录外：1-10亩，200元/亩，10亩以上，300元/亩 | 71.7191 | 71.7191 |  | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元，整合资金41.7191万元 | 2023.07.15 | 8月份完成项目中期检查，10月验收 | 2023.11.30 | 通过补贴，促进农村土地流转，促进产业多元化，实现乡村振兴。 | 其他（奖补） | 刘敏 | 河曲县农业农村和水利局
13 | 5100001439758678 | 河曲县2023年红葱种苗培育及收购奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河曲县农业产业发展中心 | 现代农业产业加工园区 | 根据河办字〔2023〕7号文件奖补政策，以及种业振兴的有关政策,具体由山西莲芯硒美农业科技开发有限公司实施。 （1）建设红葱育苗基地2030亩，每亩补助1000元，补贴资金203万元。 （2）收购红葱4000亩，1000万斤，每斤补贴0.1元，补贴资金100万元。 共计补贴资金303万元。 | 1.红葱育苗基地1000元/亩； 2.收购红葱0.1元/斤。 | 303 | 303 | 0 | 2023年中央农村综合改革转移支付235万元，省级农村综合改革转移支付68万元。 | 2023.03.01 | 8月份完成项目中期检查，10月验收 | 2023.12.20 | 通过补贴，促进农村土地流转，实现农村农业集约化生产，实现乡村振兴。 | 带动生产 就业务工 | 刘敏 | 河曲县农业农村和水利局
14 | 5100001275219221 | 河曲县2023年现代马铃薯种业双创示范园建设补助项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河曲县农业产业发展中心 | 河曲县西口镇北元村 | 1.建设联栋温室4800㎡； 2.防虫网棚4510㎡； 3.污水处理、管道供暖基础设施建设； 4.引进试管薯技术； 5.井水净化池投资； 6.园区土地防护 7.联动大棚外作业道硬化 8.试验田整理 9.购置仪器设备等。 | 联栋温室补助375元/㎡ | 615.1 | 180 | 435.1 | 县级统筹整合财政资金 | 2023.04.20 | 4月-8月完成联栋温室、防虫网棚建设，8-10月完成道路硬化、购置仪器设备 | 2023.11.30 | 新增薯900万粒 | 土地流转、就业务工 | 刘敏 | 河曲县农业农村和水利局
15 | 5100001449900885 | 河曲县2023年三品一标认证奖补项目（第2批） | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 河曲县农业产业发展中心 | 河曲县 | 对2022年续认证的6个绿色产品获证产品、3个有机农产品进行奖补。 | 绿色产品3万元/个，有机农产品4万元/个 | 30 | 30 |  | 2023年第二批乡村振兴战略（衔接）资金 | 2023.07.15 | 8月份完成项目中期检查，10月验收 | 2023.11.30 | 通过产品认证，扩大产品影响力 | 帮助产销对接 | 刘敏 | 河曲县农业农村和水利局
16 | 5100001449901137 | 河曲县2023年养殖补贴项目（第2批） | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 河曲县农业产业发展中心 | 河曲县 | 根据《河曲县2022年农业产业振兴奖补政策》，对2022年符合条件的脱贫户或监测户新购母驴、母牛进行补贴，共计补贴35头。 | 3000元/头 | 10.5 | 10.5 |  | 县级统筹整合财政资金 | 2023.07.15 | 8月份进行项目中期检查，9月份完成抽验 | 2023.11.30 | 通过母牛养殖补贴，激发农户养殖积极性，壮大母牛母驴产业发展，带动农户增收。 | 其他（奖补） | 刘敏 | 河曲县农业农村和水利局
17 | 5100001470735884 | 河曲县2023年蛋鸡养殖补贴项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 河曲县农业产业发展中心 | 河曲县 | 根据《河曲县2023年农业产业振兴奖补政策》，对2023年新投（扩）产且投（扩）产规模在1万只以上的蛋鸡养殖场，购进鸡苗进行补贴。补贴蛋鸡数量2.46万只。 | 3元/只 | 7.38 | 7.38 |  | 县级统筹整合财政资金 | 2023.08.1 | 9月份进行项目中期检查，10月份完成抽验 | 2023.11.30 | 通过蛋鸡养殖补贴，激发养殖积极性，壮大蛋鸡养殖产业，带动农户增收。 | 其他（奖补） | 刘敏 | 河曲县农业农村和水利局
18 | 5100001439757581 | 河曲县2023年存栏能繁母羊养殖补贴项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 河曲县农业产业发展中心 | 河曲县 | 根据《河曲县2023年农业产业振兴奖补政策》，对采用舍饲养殖方式的养殖场（户）存栏能繁母羊100只以上的进行补贴。预计补贴5865只存栏能繁母羊。 | 100元/只 | 58.65 | 58.65 |  | 县级统筹整合财政资金 | 2023.08.1 | 9月份进行项目中期检查，10月份完成抽验 | 2023.11.30 | 通过能繁母羊养殖补贴，激发养殖积极性，壮大羊养殖产业发展，带动农户增收。 | 其他（奖补） | 刘敏 | 河曲县农业农村和水利局
19 | 5100001470727864 | 河曲县2023年农产品质量认证（续认）奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 河曲县农业产业发展中心 | 河曲县 | 根据《河曲县2023年农业产业振兴奖补政策》，对获得绿色食品认证证书或机农产品认证证书，每个续认产品奖补0.5万元。预计补贴4家企业8个产品。 | 0.5万元/个 | 4 | 4 | 0 | 县级统筹整合财政资金 | 2023.8.1 | 9月份进行项目中期检查，10月份完成抽验 | 2023.12.20 | 通过产品认证，扩大产品影响力 | 帮助产销对接 | 刘敏 | 河曲县农业农村和水利局
20 | 5100001470735582 | 河曲县2023年新购农机累加补贴项目(第2批) | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 河曲县农业产业发展中心 | 河曲县 | 根据《河曲县2022年农业产业振兴奖补政策》，对符合条件的新购农机户进行补贴，除享受国补资金外，再按国补资金的40%进行县级累加补贴。计划补贴58台农机具。 | 国补金额的40% | 20.66 | 20.66 |  | 县级统筹整合财政资金 | 2023.08.01 | 10月底前完成申报材料统计，11月份完成审核，12月底前完成支付。 | 2023.11.30 | 通过农机购置累加补贴，提高河曲农业生产农机化率，进而提升农业生产效率。 | 其他（奖补） | 刘敏 | 河曲县农业农村和水利局
21 | 5100001470736330 | 河曲县2023年设施农业奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河曲县农业产业发展中心 | 河曲县 | 根据《河曲县2023年农业产业振兴奖补政策》，对维修改造升级老旧日光温室或全钢架大棚的经营主体进行补贴。维修改造升级老旧日光温室84.5亩，维修改造升级全钢架大棚51.6亩。 | 维修改造升级老旧日光温室不超过2万元/亩，维修改造升级全钢架大棚不超过0.3万元/亩 | 82.65 | 82.65 |  | 县级统筹整合财政资金 | 2022.08.01 | 9月份进行项目中期检查，10月份完成抽验 | 2023.11.30 | 通过大棚维修补贴，提高温室大棚利用率，促进大棚种植产业发展，，带动农户增收。 | 其他（奖补） | 刘敏 | 河曲县农业农村和水利局
22 | 5100001470728623 | 河曲县2023年粮食种植奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河曲县农业产业发展中心 | 河曲县 | 根据《河曲县2023年农业产业振兴奖补政策》，对全县粮食作物种植面积500亩以上的种粮主体（包括农民专业合作社、家庭农场、种粮大户），给予种植主体复合肥料补贴，计划补贴10267.39亩。 | 100元/亩 | 102.6739 | 102.6739 |  | 2023年中央水利发展资金 | 2022.08.01 | 9月份进行项目中期检查，10月份完成抽验 | 2023.11.30 | 通过补贴，促进农村土地流转，实现农村农业集约化生产，实现乡村振兴。 | 其他（奖补） | 刘敏 | 河曲县农业农村和水利局
23 | 5100001470729492 | 河曲县2023年红葱专用农机具购置补贴项目 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农机社会化服务 | 河曲县农业产业发展中心 | 河曲县 | 根据《河曲县2023年农业产业振兴奖补政策》，对购买红葱种植开沟机、起垄机、起葱机等新型专用农机设备的经营主体，给予购机总价50%补贴。计划补贴60台。 | 农机购置价格的50% | 17.4505 | 17.4505 |  | 县级统筹整合财政资金 | 2022.08.01 | 9月份进行项目中期检查，10月份完成抽验 | 2023.11.30 | 通过补贴，提高河曲红葱生产农机化率，进而提升红葱种植效率。 | 其他（奖补） | 刘敏 | 河曲县农业农村和水利局